PHỤ LỤC

TÌNH HÌNH VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, ĐỀ ÁN QUÝ I VÀ QUÝ II NĂM 2026 THEO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ NHIỆM KỲ 2025 - 2030

(Kèm theo Báo cáo số          -BC/ĐU, ngày        /4/2026 của Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh)

-----

| Stt | Tên nhiệm vụ, đề án, công trình | Cơ quan chủ trì tham mưu | Thời hạn hoàn thành | Tình hình thực hiện / Tiến độ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | CÁC NHIỆM VỤ ĐÃ HOÀN THÀNH TRONG QUÝ I/2026 |  |  |  |
| 1 | Xây dựng, triển khai Kịch bản tăng trưởng 05 năm giai đoạn 2026 - 2030. | Đảng ủy Sở Tài chính | Quý I/2026 | Đã hoàn thành đúng hạn. |
| 2 | Xây dựng, triển khai Kịch bản tăng trưởng hằng năm. | Đảng ủy Sở Tài chính | Quý I hằng năm | Đã hoàn thành đúng hạn. |
| 3 | Dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW, ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. | Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Quý I/2026 | Đã hoàn thành đúng hạn. |
| 4 | Dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW, ngày 06/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước. | Đảng ủy Sở Tài chính | Quý I/2026 | Đã hoàn thành đúng hạn. |
| 5 | Kế hoạch triển khai Đề án Phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. | Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Quý I/2026 | Đã hoàn thành đúng hạn. |
| 6 | Kế hoạch bảo vệ môi trường giai đoạn 2026 - 2030. | Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Môi trường | Quý I/2026 | Đã hoàn thành đúng hạn. |
| II | CÁC NHIỆM VỤ ĐẾN HẠN QUÝ I NHƯNG CHƯA HOÀN THÀNH (ĐANG TIẾP TỤC LẤY Ý KIẾN VÀ ĐIỀU CHỈNH) |  |  |  |
| 1 | Nghị quyết về phát triển du lịch tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035. | Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Quý I/2026 | Cần thêm thời gian lấy ý kiến, hoàn thiện. Đã trình dự thảo để Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét. |
| 2 | Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc giai đoạn 2026 - 2030. | Đảng ủy Sở Dân tộc và Tôn giáo | Quý I/2026 | Cần thêm thời gian lấy ý kiến, hoàn thiện. Đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét. |
| 3 | Chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số; Chính sách hỗ trợ cho sinh viên người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. | Đảng ủy Sở Dân tộc và Tôn giáo | Quý I/2026 (Chuyển sang Quý II/2026) | Đề xuất điều chỉnh tiến độ tham mưu sang Quý II/2026 (Do là chính sách tác động diện rộng, cần lập hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thường lệ). |
| III | CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM PHẢI TRÌNH TỈNH ỦY, BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY TRONG THÁNG 4/2026 (Bao gồm các việc chưa hoàn thành từ Quý I và việc mới giao theo Chương trình số 20-CTr/TU) |  |  |  |
| 1 | Nghị quyết về phát triển du lịch tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035. | Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Tháng 4/2026 | Hoàn thiện để trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, cho ý kiến. |
| 2 | Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc giai đoạn 2026 - 2030. | Đảng ủy Sở Dân tộc và Tôn giáo | Tháng 4/2026 | Hoàn thiện để trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, cho ý kiến. |
| 3 | Đề án xây dựng Trung tâm hành chính - chính trị mới tỉnh Lâm Đồng. | Đảng ủy Sở Xây dựng | Tháng 4/2026 | Hoàn thiện để trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, cho ý kiến. |
| 4 | Đề án thành lập Khu công nghệ cao tỉnh Lâm Đồng. | Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ | Tháng 4/2026 | Hoàn thiện để trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, cho ý kiến. |
| 5 | Chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút và đãi ngộ nguồn nhân lực y tế. | Đảng ủy Sở Y tế | Tháng 4/2026 | Hoàn thiện để trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, cho ý kiến. |
| 6 | Lập điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. | Đảng ủy Sở Xây dựng | Tháng 4/2026 | Hoàn thiện để trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, cho ý kiến. |
| 7 | Báo cáo chuyên đề về giải pháp giảm nhẹ rủi ro thiên tai, giảm thiểu tổn thất và thiệt hại của biến đổi khí hậu, sẵn sàng ứng phó với thiên tai và khí hậu cực đoan gia tăng. | Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Môi trường | Tháng 4/2026 | Hoàn thiện để trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, cho ý kiến. |
| 8 | Đề án phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. | Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Tháng 4/2026 | Hoàn thiện để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến. |
| 9 | Kế hoạch đầu tư tạo quỹ đất sạch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. | Đảng ủy Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh | Tháng 4/2026 | Hoàn thiện để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến. |
| 10 | Đề án phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh. | Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Tháng 4/2026 | Hoàn thiện để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến. |
| 11 | Chương trình phát triển đô thị, chương trình phát triển nhà ở. | Đảng ủy Sở Xây dựng | Tháng 4/2026 | Hoàn thiện để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến. |
| 12 | Đề án tăng thu, cơ cấu lại chi ngân sách trên địa bàn tỉnh đến năm 2030. | Đảng ủy Sở Tài chính | Tháng 4/2026 | Hoàn thiện để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến. |
| IV | CÁC NHIỆM VỤ, ĐỀ ÁN TIẾP TỤC ĐÔN ĐỐC HOÀN THÀNH TRONG QUÝ II/2026 |  |  |  |
| 1 | Cơ chế tham gia thị trường tín chỉ carbon rừng; cơ chế khai thác du lịch - dịch vụ dưới tán rừng. | Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Môi trường | Quý II/2026 | Đôn đốc hoàn thành trong Quý II/2026. |
| 2 | Đề án xây dựng đô thị thông minh tỉnh Lâm Đồng; hoàn thiện Trung tâm giám sát, điều hành thông minh của tỉnh (IOC) | Đảng ủy Sở Xây dựng, Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ | Quý II/2026 | Đôn đốc hoàn thành trong Quý II/2026. |
| 3 | Đề án cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lâm Đồng. | Đảng ủy Sở Tài chính | Quý II/2026 | Đôn đốc hoàn thành trong Quý II/2026. |
| 4 | Tham mưu xây dựng Nghị quyết của Tỉnh ủy về huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đến năm 2030. | Đảng ủy Sở Tài chính | Quý II/2026 | Đôn đốc hoàn thành trong Quý II/2026. |
| 5 | Đề án phát triển thể thao thành tích cao tỉnh giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035. | Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Quý II/2026 | Đôn đốc hoàn thành trong Quý II/2026. |
| 6 | Chính sách hỗ trợ miễn, giảm chi phí cho một số đối tượng chính sách, người nghèo, người yếu thế trong khám, chữa bệnh. | Đảng ủy Sở Y tế | Quý II/2026 | Đôn đốc hoàn thành trong Quý II/2026. |
| 7 | Chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số; Chính sách hỗ trợ cho sinh viên người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. | Đảng ủy Sở Dân tộc và Tôn giáo | Quý II/2026 | Lập hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2026. |