| ĐẢNG BỘ TỈNH LÂM ĐỒNG ĐẢNG ỦY ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH * Số -BC/ĐU DỰ THẢO | ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Lâm Đồng, ngày tháng 6 năm 2026 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026

và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2026

-----

Thực hiện Chương trình công tác năm 2026 của Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2026 như sau:

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

A. VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH

I. Hệ thống chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu (lũy kế 6 tháng đầu năm 2026)

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch năm 2026 | Kịch bản tăng trưởng | Thực hiện (lũy kế 6 tháng) | So cùng kỳ | Tiến độ/Tỷ lệ đạt KH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Tăng trưởng và cơ cấu kinh tế |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tốc độ tăng trưởng GRDP | % | ≥ 10 | 9,32 | 7,97 | - | Chưa đạt kịch bản |
|  | - Khu vực I (Nông, lâm nghiệp, thủy sản) | % | - | 4,89 | 5,3 | tăng 5,3% | Vượt kịch bản |
|  | - Khu vực II (Công nghiệp - Xây dựng) | % | - | 10,96 | 9,2 | tăng 9,2% | Chưa đạt kịch bản |
|  | - Khu vực III (Dịch vụ) | % | - | 11,02 | 8,65 | tăng 8,65% | Chưa đạt kịch bản |
|  | - Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm | % | - | - | 8,67 | tăng 8,67% | - |
| 2 | GRDP bình quân đầu người | tr.đồng/người | ≥ 112 | - | chưa có dữ liệu | - | - |
| 3 | Cơ cấu kinh tế (KV I/II/III/Thuế SP) | % | 35,44/26,45/ 33,65/4,46 | - | chưa có dữ liệu | - | - |
| 4 | Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội | nghìn tỷ đồng | 134,2 | - | 51,2 | tăng 12,7% | 38,2% |
| II. Tài chính - ngân sách - tín dụng |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Tổng thu ngân sách nhà nước | tỷ đồng | 34.435 | - | 18.600 | - | 54,2% DTĐP (57,6% DTTW) |
|  | - Thu từ thuế, phí, lệ phí | tỷ đồng | - | - | 11.400 | - | 63,3% DTĐP |
|  | - Thu từ xổ số kiến thiết | tỷ đồng | - | - | 3.087 | - | 53,2% DTĐP |
|  | - Thu từ hải quan | tỷ đồng | - | - | 1.346 | - | 76,5% DTĐP |
|  | - Thu từ tiền sử dụng đất (đất, nhà) | tỷ đồng | - | - | 2.199 | - | 29,8% DTĐP |
| 6 | Chi ngân sách địa phương | tỷ đồng | - | - | 16.568,4 | - | 33,96% DTĐP |
| 7 | Giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 | % | - | - | 13,95% (TTg) / 13,09% (HĐND) | - | Đạt thấp |
| 8 | Giải ngân vốn năm 2025 kéo dài sang 2026 | tỷ đồng | - | - | 4.250,105 (431 dự án) | - | - |
| 9 | Vốn huy động của các tổ chức tín dụng | tỷ đồng | - | - | 243.000 | tăng 6% | so cuối năm 2025 |
| 10 | Dư nợ tín dụng | tỷ đồng | - | - | 382.000 | tăng 3% | so cuối năm 2025 |
| III. Sản xuất, thương mại, dịch vụ, doanh nghiệp |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ | tỷ đồng | - | - | 97.606,7 | tăng 17,3% | 41,2% (91,5% kịch bản) |
| 12 | Kim ngạch xuất khẩu | triệu USD | - | - | 1.600 | giảm 2,7% | 44,6% |
| 13 | Kim ngạch nhập khẩu | triệu USD | - | - | 917,1 | giảm 18,1% | 37,7% (92,2% kịch bản) |
| 14 | Tổng lượt khách du lịch phục vụ | triệu lượt | > 25 | - | 11,99 | tăng 18,1% | 47,8% |
|  | - Khách quốc tế | nghìn lượt | - | - | 825 | tăng 18,6% | 52,22% |
|  | - Doanh thu lưu trú, ăn uống, du lịch | tỷ đồng | - | - | 19.840 | tăng 23,91% | - |
| 15 | Diện tích sản xuất nông nghiệp công nghệ cao | ha | - | - | 109.500 | - | 1.400 ha NN thông minh |
| 16 | Doanh nghiệp thành lập mới (số DN/vốn ĐK) | DN / tỷ đồng | - | - | 2.600 / >12.000 | tăng 80% DN; 50% vốn | - |
| 17 | Thu hút đầu tư ngoài ngân sách (dự án/vốn) | dự án / tỷ đồng | - | - | 35 / 56.118 | - | 04 dự án FDI |
| IV. Văn hóa - xã hội |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Số lao động được giải quyết việc làm | người | 70.000 | - | 36.000 | - | 51,4% |
| 19 | Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia | % | 70 | - | 65,55 | - | 93,6% |
| 20 | Số bác sĩ/vạn dân | bác sĩ | 7,7 | - | 7,55 | - | 98,1% |
| 21 | Số giường bệnh/vạn dân | giường | 23,4 | - | 23 | - | 98,3% |
| 22 | Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân | % | 95,1 | - | 92,5 | - | 97,3% |
| 23 | Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội | % | 20,5 | - | chưa có dữ liệu | - | - |
| 24 | Tỷ lệ tham gia bảo hiểm thất nghiệp | % | 14,5 | - | chưa có dữ liệu | - | - |
| 25 | Tỷ lệ nghèo đa chiều giảm (chung/DTTS) | % | 1-1,5 / 2-3 | - | chưa có dữ liệu | - | - |
| 26 | Số xã đạt chuẩn nông thôn mới | xã | 82 | - | chưa có dữ liệu | - | - |
| 27 | Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận văn hóa | % | 93,8 | - | chưa có dữ liệu | - | - |
| 28 | Tỷ lệ đô thị hóa | % | 36 | - | 45 | - | Vượt kế hoạch |
| 29 | Tỷ lệ dân cư đô thị dùng nước sạch tập trung | % | 83,21 | - | 82 | - | 98,5% |
| V. Tài nguyên - môi trường |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Tỷ lệ che phủ rừng | % | > 46,78 | - | chưa có dữ liệu | - | - |
| 31 | Thu gom, xử lý chất thải rắn đô thị đạt chuẩn | % | 95 | - | 93,65 | - | 98,6% |
| 32 | Thu gom, xử lý chất thải rắn nông thôn đạt chuẩn | % | 75 | - | chưa có dữ liệu | - | - |
| VI. Quốc phòng - an ninh, nội chính |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Phạm tội và vi phạm pháp luật về TTXH | vụ | - | - | 766 | giảm 15,64% | Giảm 142 vụ |
| 34 | Tai nạn giao thông đường bộ (vụ/chết/bị thương) | vụ/người | - | - | 288/181/188 | giảm 22,37% số vụ | Tăng 5,85% người chết |
| 35 | Cháy, nổ (số vụ/thiệt hại) | vụ | - | - | chưa có dữ liệu | - | - |
| 36 | Tiếp công dân (lượt/người) | lượt/người | - | - | 4.089 / 4.484 | - | - |
| 37 | Tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị | đơn | - | - | 9.589 | - | Xử lý 9.535 (99,4%) |

(Có Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026

của Ủy ban nhân dân tỉnh kèm theo)

II. Đánh giá

1. Điểm nổi bật:

Sáu tháng đầu năm 2026, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức đan xen, Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh đã lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đồng bộ ngay từ đầu năm và đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực:

(1) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm: thực hiện Công văn 1473-CV/TU ngày 29/4/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đã lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 cụ thể đến từng ngành, lĩnh vực và 124 xã, phường, đặc khu, gắn mục tiêu tăng trưởng “02 con số” (Quyết định 2658/QĐ-UBND, 2704/QĐ-UBND); ban hành và điều chỉnh kịch bản tăng trưởng “02 con số” sau đánh giá quý I (Quyết định 420/QĐ-UBND, 1518/QĐ-UBND); giao chỉ tiêu tốc độ tăng GRDP bình quân cấp xã giai đoạn 2026 - 2030 (Quyết định 2755/QĐ-UBND), làm cơ sở giao việc, theo dõi và đánh giá trách nhiệm người đứng đầu.

(2) Thu ngân sách và nguồn lực đầu tư bảo đảm tiến độ: thu ngân sách nhà nước đạt 18.600 tỷ đồng (bằng 54,2% dự toán địa phương, 57,6% dự toán Trung ương), trong đó thu thuế, phí 11.400 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 51,2 nghìn tỷ đồng (tăng 12,7%); vốn huy động của các tổ chức tín dụng đạt 243.000 tỷ đồng, dư nợ tín dụng 382.000 tỷ đồng.

(3) Thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp khởi sắc: thu hút 35 dự án ngoài ngân sách (vốn đăng ký 56.118 tỷ đồng, có 04 dự án FDI), điều chỉnh 28 dự án với số vốn 95.266 tỷ đồng; khoảng 2.600 doanh nghiệp thành lập mới (vốn trên 12.000 tỷ đồng, tăng 80% số lượng, 50% vốn); các Tổ công tác đã xử lý, tháo gỡ vướng mắc cho 225/365 dự án (đạt khoảng 70%, vốn khoảng 153.815 tỷ đồng).

(4) Thương mại, dịch vụ, du lịch: tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 97.606,7 tỷ đồng (tăng 17,3%); du lịch đón 11,99 triệu lượt khách (tăng 18,1%), khách quốc tế 825 ngàn lượt (tăng 18,6%), doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch đạt 19.840 tỷ đồng.

(5) Công tác quy hoạch: hoàn thành phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định 2786/QĐ-UBND ngày 06/6/2026) và tổ chức công bố; phê duyệt 96 nhiệm vụ quy hoạch chung xã.

(6) Văn hóa - xã hội, an sinh xã hội được bảo đảm: triển khai khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho Nhân dân với sự hưởng ứng tích cực; thực hiện đầy đủ chính sách người có công (điều dưỡng 3.745 người, kinh phí 9,4 tỷ đồng; hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát 87 căn); giải quyết việc làm cho 36.000 lao động (đạt 51,4% kế hoạch); tỷ lệ đô thị hóa đạt 45%.

(7) Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội bảo đảm: phạm tội về trật tự xã hội giảm 142 vụ (giảm 15,64%); tai nạn giao thông đường bộ giảm 22,37% số vụ; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,82%.

2. Khó khăn, vướng mắc:

(1) Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,97%, chưa đạt kịch bản đề ra (9,32%); trong đó khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 9,2% (kịch bản 10,96%) và khu vực dịch vụ tăng 8,65% (kịch bản 11,02%) đều chưa đạt.

(2) Kim ngạch xuất khẩu giảm 2,66% so cùng kỳ, trong đó hai mặt hàng chủ yếu giảm sâu là alumin và hydroxit nhôm (giảm 33,3%) và thủy sản (giảm 25,1%), chịu tác động từ chính sách thuế quan và biến động thị trường thế giới.

(3) Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp (13,95% kế hoạch Thủ tướng giao, 13,09% kế hoạch Hội đồng nhân dân giao); nguyên nhân chủ yếu do tỷ trọng dự án chuyển tiếp, dự án động lực, liên kết vùng lớn (286 dự án chuyển tiếp chiếm khoảng 73% kế hoạch vốn; vốn kéo dài 4.250,105 tỷ đồng/431 dự án), khối lượng và giải ngân dồn vào quý III, quý IV.

(4) Công tác cải cách hành chính ở một số đơn vị, địa phương chưa thật sự quyết liệt; việc thực hiện chuyển đổi số, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai gắn với cải cách hành chính chưa đồng bộ, kịp thời.

(5) Tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực và công tác phối hợp sau hợp nhất, sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp còn gặp nhiều khó khăn.

3. Vấn đề cần lưu ý:

(1) Xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu và là tiêu chí đánh giá, xếp loại người đứng đầu; tập trung tháo gỡ điểm nghẽn để phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.

(2) Tiếp tục tháo gỡ dứt điểm vướng mắc cho các dự án đầu tư ngoài ngân sách (còn khoảng 140/365 dự án) và các dự án điện năng lượng tái tạo trên đất dự trữ khoáng sản titan, chồng lấn quy hoạch bô xít.

(3) Bám sát kịch bản tăng trưởng điều chỉnh, tập trung các động lực để khu vực công nghiệp - xây dựng, dịch vụ tăng tốc, phấn đấu GRDP cả năm đạt từ 10% trở lên; bảo đảm các cân đối lớn về thu - chi ngân sách, tín dụng.

(4) Quan tâm ổn định tổ chức bộ máy, tư tưởng đội ngũ cán bộ, công chức sau sắp xếp; cải thiện thực chất chất lượng cải cách hành chính, chuyển đổi số phục vụ người dân, doanh nghiệp.

B. VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

I. Hệ thống chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng (lũy kế 6 tháng đầu năm 2026)

| STT | Chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng | Kết quả (lũy kế 6 tháng) | So cùng kỳ / Tỷ lệ |
| --- | --- | --- | --- |
| a) Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức |  |  |  |
| 1 | Học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị (số hội nghị/lượt cán bộ, đảng viên) | 02 hội nghị/39.706 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức (trong đó 22.907 đảng viên) | Đảng viên dự đạt 100% (vượt cùng kỳ) |
| 2 | Bồi dưỡng nhận thức về Đảng (số lớp/học viên) | 03 lớp/347 học viên | Đạt 118,48% (vượt 18,48%) |
| 3 | Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới (số lớp/học viên) | 03 lớp/214 học viên | Đạt 127,38% (vượt 27,38%) |
| 4 | Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy viên (lớp/người) | Dự kiến tổ chức Quý III/2026 | 0% |
| b) Công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng tổ chức cơ sở đảng |  |  |  |
| 1 | Tổng số tổ chức cơ sở đảng trực thuộc | 59 (46 đảng bộ cơ sở, 13 chi bộ cơ sở); 04 đảng bộ bộ phận; 668 chi bộ trực thuộc | - |
| 2 | Tổng số đảng viên toàn Đảng bộ | 11.752 đảng viên | - |
| 3 | Công tác kiện toàn tổ chức cơ sở đảng | Xây dựng phương án chuyển giao TCCS đảng trong doanh nghiệp nhà nước về xã, phường (Công văn 621-CV/TU) | - |
| 4 | Công tác kiện toàn cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy cơ sở | Kiện toàn cấp ủy cơ sở: 11 | - |
| 5 | Công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2030 - 2035, 2031 - 2036 | Đã rà soát quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031, 2030 - 2035, 2031 - 2036 (Tờ trình 344-TTr/ĐU) | - |
| 6 | Tham dự sinh hoạt chi bộ của Ủy viên BCH Đảng bộ chuyên trách (Thông báo 88-TB/ĐU) | 13/13 chi bộ cơ sở báo cáo tự kiểm tra; Ban Thường vụ Đảng ủy trực tiếp kiểm tra 04/13 chi bộ | - |
| 7 | Kiểm tra chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở của BTV Đảng ủy UBND tỉnh (Quyết định 1234-QĐ/ĐU) | Triển khai theo kế hoạch | - |
| 8 | Tự kiểm tra chất lượng sinh hoạt chi bộ của đảng ủy cơ sở | Đã chỉ đạo cơ sở báo cáo kết quả tự kiểm tra 6 tháng đầu năm 2026 | - |
| 9 | Cập nhật thông tin tổ chức đảng, đảng viên trên phần mềm quản lý đảng viên 4.0 | - Tổ chức đảng đạt 100%; - Đảng viên: + Nhập thông tin đảng viên trên phiếu đảng viên (01 trang) đạt 11.620/11.752 (còn 132 phiếu chưa nhập do đảng viên mới kết nạp chưa khai phiếu, đảng viên chuyển đến chưa tiếp nhận dữ liệu); + Tiếp tục nhập, cập nhật thông tin đảng viên trên phiếu đảng viên (03 trang còn lại) theo kế hoạch, tới nay đã cập nhật đầy đủ và số hóa bằng cấp, hình đảng viên được 1.329/11.752 phiếu (4 chi bộ cơ sở; 4 đảng bộ cơ sở, 13 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở). | 98,9% |
| 10 | Thực hiện chiến dịch 45 ngày đêm tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số (đến hết tháng 6/2026) | Đang triển khai theo kế hoạch | - |
| - | Quy trình hướng dẫn nghiệp vụ | Đã hoàn thành (ban hành hướng dẫn cấp ủy TCCSĐ thực hiện, quy trình thủ tục giải quyết) |  |
| - | Dữ liệu và chuẩn dữ liệu | Đã hoàn thành: phối hợp với cấp ủy cơ sở thực hiện |  |
| - | Số hóa hồ sơ đảng viên | Đang thực hiện số hóa bằng cấp, chứng chỉ, hình ảnh, quyết định kết nạp, quyết định chính thức (sẽ thực hiện đồng bộ khi có hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương) |  |
| - | Hạ tầng, thiết bị, đường truyền | Cơ bản ổn định |  |
| - | Cập nhật danh mục tổ chức đảng | Đã hoàn thành |  |
| - | Cập nhật, nhập đầy đủ số phiếu đảng viên vào dữ liệu | 11.620/11.752 đạt 98/87%; (còn 132 phiếu chưa nhập do đảng viên mới kết nạp chưa khai phiếu, đảng viên chuyển đến chưa tiếp nhận dữ liệu); - Thực hiện thường xuyên do phát sinh hàng ngày |  |
| - | Đối khớp danh sách đảng viên của các chi bộ, đảng bộ cơ sở với danh sách đảng viên trên phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0, trên hồ sơ giấy và đảng viên đã sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử | Đã hoàn thành, cụ thể: - 668 chi bộ (cả chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở) - 04 đảng bộ bộ phận - 47 đảng bộ cơ sở |  |
| - | Hoàn thành dứt điểm việc chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên đã nghỉ việc, không còn nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị | Đã hoàn thành: Qua đối chiếu với cấp ủy cơ sở, đã giải quyết các trường hợp tồn đọng |  |
| - | Hoàn thành dứt điểm chuyển sinh hoạt đảng nội bộ trong các đảng bộ cơ sở | Đã hoàn thành: Qua đối chiếu với cấp ủy cơ sở, đã giải quyết các trường hợp tồn đọng |  |
| - | Hoàn thành dứt điểm việc tiếp nhận dữ liệu đảng viên chuyển sinh hoạt đến | Tiếp nhận 122/126 (còn 4 trường hợp chưa tiếp nhận do dữ liệu chưa chuyển đến. - Thực hiện thường xuyên do phát sinh hàng ngày |  |
| - | Tiếp tục nhập phiếu đảng viên mới kết nạp và cập nhật 03 trang còn lại trên phiếu đảng viên vào cơ sở dữ liệu theo kế hoạch | Đang thực hiện theo kế hoạch; tuy nhiên chậm so kế hoạch (kế hoạch đề ra nhập 40 phiếu/ngày; thực hiện 25-30 phiếu/ngày) Tiến độ chậm do: những tháng đầu dành thời gian cho đối khớp và phát sinh số hóa bằng cấp, chứng chỉ, hình ảnh, quyết định); cố gắng hoàn thành trong năm 2026. |  |
| - | Đề xuất các trường dữ liệu cốt lõi | Các trường bắt buộc (được gắn *) trong Phiếu đảng viên |  |
| - | Nhập, chia sẻ, khai thác dữ liệu | Thực hiện theo phân cấp, cấp quyền nhập, khai thác dữ liệu của Ban Tổ chức Trung ương. |  |
| - | Sau khi hết chiến dịch (từ 01/7/2026) | Thực hiện thường xuyên do phát sinh hàng ngày |  |
| 11 | Thực hiện 04 bộ thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử | Đã xây dựng kế hoạch thực hiện theo tiến độ chung của Tỉnh ủy, Trung ương (bắt đầu từ ngày 01/7/2026) | - |
| 12 | Tỷ lệ đảng viên sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử | 11.687/11.752 Đang tiếp tục hướng dẫn (Đảng bộ Bưu điện tỉnh, Chi bộ Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Đảng bộ Trung tâm phát triển quỹ đất …) | 99,40% |
| 13 | Chuyển sinh hoạt đảng đi | 556 đảng viên | - |
| 14 | Tiếp nhận đảng viên đến sinh hoạt | 126 đảng viên | - |
| 15 | Kết nạp đảng viên mới (lũy kế/chỉ tiêu Tỉnh ủy giao) | 171/280 | Đạt 61,10% chỉ tiêu Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao |
| 16 | Công nhận đảng viên chính thức, phát thẻ đảng viên | 233 | - |
| 17 | Kết luận tiêu chuẩn chính trị | 386 (phục vụ bổ nhiệm, kết nạp) | - |
| 18 | Cho đảng viên đi nước ngoài | 111 (32 đi công tác, 79 việc riêng) | - |
| 19 | Xét nâng bậc, nâng ngạch lương | Nâng lương 52; nâng phụ cấp thâm niên nghề 09 | - |
| 20 | Đánh giá cán bộ hằng quý | Thực hiện theo quy định | - |
| 21 | Cho ý kiến về công tác cán bộ (quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, khen thưởng…) | Khen thưởng 158; thẩm định, cho ý kiến công tác quy hoạch, bổ nhiệm, điều động theo thẩm quyền. | - |
| c) Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng |  |  |  |
| 1 | Cấp ủy cấp trên kiểm tra tổ chức đảng (đã/đang thực hiện) | Đã kiểm tra 01; đang kiểm tra 03 | 1/3 (33,3%) |
|  | Cấp ủy cấp trên kiểm tra đảng viên (đã/đang thực hiện) | Đã kiểm tra 01; đang kiểm tra 03 | 1/3 (33,3%) |
|  | UBKT cấp trên kiểm tra tổ chức đảng (đã/đang thực hiện) | Đã kiểm tra 01; đang kiểm tra 03 | 1/3 (33,3%) |
|  | UBKT cấp trên kiểm tra đảng viên (đã/đang thực hiện) | Đã kiểm tra 01; đang kiểm tra 03 | 1/3 (33,3%) |
| 2 | Cấp ủy cấp trên giám sát chuyên đề tổ chức đảng | 04 tổ chức đảng | 4/7 (57,1%) |
|  | UBKT cấp trên giám sát chuyên đề tổ chức đảng | 01 tổ chức đảng | 1/4 (25%) |
|  | Cấp ủy cấp trên giám sát chuyên đề 04 đảng viên | 04 đảng viên | 4/7 (57,1%) |
|  | UBKT cấp trên giám sát chuyên đề 01 đảng viên | 01 đảng viên | 1/4 (25%) |
| 3 | Cấp ủy cơ sở, UBKT cấp dưới kiểm tra tổ chức đảng/đảng viên | 11 tổ chức đảng; 04 đảng viên | - |
| 4 | Cấp ủy cơ sở giám sát chuyên đề tổ chức đảng/đảng viên | 31 tổ chức đảng; 114 đảng viên | - |
| 5 | Kiểm tra, xác minh tài sản, thu nhập | 14/14 đảng viên | 100% |
| 6 | Thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên theo thẩm quyền | 14 | - |
| 7 | Đình chỉ sinh hoạt đảng | 12 | - |
| 8 | Tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị | 18 | - |
| d) Công tác dân vận, lãnh đạo đoàn thể |  |  |  |
| 1 | Mô hình “Dân vận khéo” được xây dựng mới, duy trì, nhân rộng | 30 mô hình/11 cơ sở đảng đăng ký | - |
| 2 | Cơ quan, đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở (số đơn vị/tỷ lệ) | 59 đơn vị/100% | Đạt 100% |
| 3 | Tổng số chi đoàn trực thuộc/đoàn viên Đoàn Thanh niên UBND tỉnh | 42 cơ sở Đoàn (24 chi đoàn cơ sở, 18 đoàn cơ sở); trên 10.000 lượt đoàn viên | - |
| 4 | Số hoạt động, phong trào, công trình, phần việc thanh niên đã tổ chức | 50 hoạt động (Đoàn cấp tỉnh 15, cụm thi đua 05, cơ sở 30); 11 công trình thanh niên cấp khối; 42 công trình, phần việc cấp cơ sở | - |
| 5 | Số lượt đoàn viên, thanh niên, cán bộ tham gia các hoạt động | 3.524 lượt | - |
| 6 | Kinh phí huy động thực hiện các hoạt động (triệu đồng) | Trên 5.000 (xã hội hóa, đoàn viên, ban ngành, doanh nghiệp) | - |
| 7 | Số đối tượng được hỗ trợ, thụ hưởng từ các hoạt động | 500 học sinh; 500 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách | - |
| 8 | Kết nạp đoàn viên mới; giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp | Giới thiệu 442 đoàn viên ưu tú cho Đảng | - |

II. Công tác tham mưu, đề xuất trình Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy đã chủ động, kịp thời tham mưu, ban hành 232 tờ trình đề xuất, xin ý kiến Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về các nội dung cụ thể như sau:

| STT | Nhóm nội dung tờ trình | Số tờ trình | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chủ trương đầu tư, dự án | 67 | 28,9% |
| 2 | Công tác cán bộ, tổ chức | 52 | 22,4% |
| 3 | Đề án, nghị quyết, cơ chế, chính sách | 31 | 13,4% |
| 4 | Tài chính, ngân sách, đất đai | 25 | 10,8% |
| 5 | Nội dung khác (báo cáo, kế hoạch, đối ngoại, lễ hội...) | 57 | 24,5% |
| Tổng cộng |  | 232 | 100% |

III. Đánh giá

1. Điểm nổi bật:

Công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy lãnh đạo toàn diện, đồng bộ và đạt kết quả thực chất trên các mặt công tác: (1) Công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức được coi trọng, đi vào chiều sâu: nghị quyết, chỉ thị của cấp trên được cụ thể hóa kịp thời; việc học tập, quán triệt được tổ chức nghiêm túc với tỷ lệ đảng viên tham dự cao; phong trào “Bình dân học vụ số”, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và việc học tập, làm theo Bác được triển khai thiết thực. (2) Công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng tổ chức cơ sở đảng có nhiều đột phá; thực hiện tốt việc cập nhật, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đảng viên và ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử; việc kiện toàn tổ chức, phát triển đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện đúng quy định. (3) Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được triển khai chủ động, đúng quy trình, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng. (4) Công tác dân vận và hoạt động của Đoàn Thanh niên từng bước đi vào thiết thực, hướng về cơ sở, có sức lan tỏa tốt. (5) Công tác tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện kịp thời, chất lượng: Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy bám sát quy chế làm việc, xử lý khối lượng lớn công việc trong lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các vấn đề trình Tỉnh ủy theo thẩm quyền, bảo đảm đúng nguyên tắc, đúng quy định. (6) Chuyển đổi số trong Đảng đạt kết quả nổi bật theo hướng tự chủ về công nghệ: trực tiếp nghiên cứu, thiết kế kiến trúc dữ liệu và xây dựng mã nguồn, không thuê dịch vụ bên ngoài, vừa tiết kiệm ngân sách vừa tùy chỉnh linh hoạt theo yêu cầu công tác. Đảng bộ là đơn vị tiên phong của tỉnh và cả nước đã đưa vào vận hành nhiều sản phẩm thiết thực: Trợ lý ảo công tác Đảng (LaDo-AI) đã xử lý trên 1,5 triệu lượt tra cứu; Cổng ứng dụng AI hỗ trợ soạn thảo, tóm tắt văn bản; ứng dụng trên nền tảng Zalo (Mini App) đưa thông tin, văn bản chỉ đạo đến từng đảng viên; phần mềm kiểm tra trực tuyến phục vụ các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị; hệ thống giám sát dư luận xã hội phục vụ Ban Chỉ đạo 35; đặc biệt là Hệ thống giám sát, đánh giá hiệu suất công việc bằng trí tuệ nhân tạo, theo dõi tiến độ và đánh giá cán bộ, tổ chức cơ sở đảng qua KPI.

2. Khó khăn, vướng mắc:

(1) Một số ít đơn vị còn lúng túng trong cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp trên vào thực tiễn; việc xây dựng, nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” và điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo Bác còn chưa thực hiện đồng đều giữa các tổ chức cơ sở đảng.

(2) Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội ở một số lĩnh vực có lúc chưa kịp thời do thông tin trên mạng xã hội diễn biến nhanh, phức tạp; việc phát hiện, phản bác thông tin sai trái, xuyên tạc còn hạn chế.

(3) Tiến độ cập nhật dữ liệu đảng viên trên phần mềm cơ sở dữ liệu 4.0 còn chậm so với kế hoạch do số lượng đảng viên nhiều, thường xuyên biến động (chuyển sinh hoạt nội bộ, chuyển ra khỏi đảng bộ), đồng thời phải thực hiện song song việc số hóa văn bằng, chứng chỉ và đối khớp dữ liệu.

* Nguyên nhân chủ yếu: áp lực công việc chuyên môn lớn; một số cấp ủy viên, người đứng đầu cấp ủy có sự luân chuyển, biến động; sự phát triển nhanh của công nghệ số, mạng xã hội; một số nội dung về dân tộc, tôn giáo, dân chủ ở cơ sở và chuyển đổi số là lĩnh vực mới, cần thời gian hoàn thiện cơ chế phối hợp và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ.

C. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY, THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY GIAO

1. Các nhiệm vụ đã hoàn thành (13 nhiệm vụ):

| STT | Nội dung nhiệm vụ | Đảng bộ sở, ngành chủ trì |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kế hoạch bảo vệ môi trường giai đoạn 2026 - 2030 | Sở Nông nghiệp và Môi trường |
| 2 | Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |
| 3 | Đề án phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |
| 4 | Phương án quy hoạch Trung tâm hành chính - chính trị mới tỉnh Lâm Đồng | Sở Xây dựng |
| 5 | Nghị quyết của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc giai đoạn 2026 - 2030 | Sở Dân tộc và Tôn giáo |
| 6 | Đề án phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |
| 7 | Kế hoạch cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh giai đoạn 2026 - 2030 | Sở Nội vụ |
| 8 | Báo cáo chuyên đề về giải pháp giảm nhẹ rủi ro thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu | Sở Nông nghiệp và Môi trường |
| 9 | Chính sách hỗ trợ miễn, giảm chi phí khám, chữa bệnh cho đối tượng chính sách, người nghèo, người yếu thế | Sở Y tế |
| 10 | Lập điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Sở Xây dựng |
| 11 | Nghị quyết về phát triển công nghiệp đến năm 2030 | Sở Công Thương |
| 12 | Chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu phát triển, ứng dụng tiến bộ khoa học, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số | Sở Khoa học và Công nghệ (đã trình dự thảo Nghị quyết) |
| 13 | Chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút và đãi ngộ nguồn nhân lực y tế | Sở Y tế |

2. Các nhiệm vụ đang thực hiện, chưa hoàn thành (11 nhiệm vụ):

| STT | Nội dung nhiệm vụ | Đảng bộ sở, ngành chủ trì | Thời hạn | Tình hình thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chương trình xúc tiến đầu tư; danh mục dự án thu hút đầu tư năm 2026 | Sở Tài chính | 4/2026 | Đang thực hiện (trễ hạn) |
| 2 | Đề án cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh | Sở Tài chính | 4/2026 | Đang thực hiện (trễ hạn) |
| 3 | Chương trình phát triển đô thị; chương trình phát triển nhà ở | Sở Xây dựng | 4/2026 | Đang thực hiện (trễ hạn) |
| 4 | Đề án tăng thu, cơ cấu lại chi ngân sách trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 | Sở Tài chính | 5/2026 | Đang thực hiện (trễ hạn) |
| 5 | Cơ chế tham gia thị trường tín chỉ carbon rừng; khai thác du lịch - dịch vụ môi trường rừng | Sở Nông nghiệp và Môi trường | 5/2026 | Đang thực hiện (trễ hạn). Sở Nông nghiệp môi trường đã có hướng dẫn quy trình cho thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. |
| 6 | Nghị quyết về huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KTXH đến năm 2030 | Sở Tài chính | 5/2026 | Đang thực hiện (trễ hạn) |
| 7 | Đề án xây dựng đô thị thông minh | Sở Xây dựng | 6/2026 | Đang thực hiện (trễ hạn) |
| 8 | Kế hoạch đầu tư tạo quỹ đất sạch trên địa bàn tỉnh | Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh | 6/2026 | Đang thực hiện (xin gia hạn trong quý II/2026) |
| 9 | Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đến năm 2030 | Sở Tài chính | 6/2026 | Đang thực hiện (trong hạn) |
| 10 | Đề án sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2026 - 2030 | Sở Tài chính | 6/2026 | Đang thực hiện (trong hạn) |
| 11 | Chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất vùng đồng bào dân tộc thiểu số | Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Tài chính | 6/2026 | Đang thực hiện (trong hạn) |

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

6 THÁNG CUỐI NĂM 2026

I. Dự báo bối cảnh

Sáu tháng cuối năm 2026, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường: xung đột tại Trung Đông tác động đến chuỗi cung ứng toàn cầu, giá dầu và nguyên vật liệu đầu vào biến động; chính sách thuế quan của Hoa Kỳ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; chi phí nguyên vật liệu, lãi vay và áp lực tỷ giá tiếp tục tác động đến sản xuất, kinh doanh.

Ở trong nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với ổn định kinh tế vĩ mô. Đối với tỉnh Lâm Đồng, việc hoàn thành phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh, ổn định tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp và đưa các dự án động lực vào triển khai là điều kiện thuận lợi để bứt phá. Trên cơ sở kịch bản tăng trưởng điều chỉnh tại Quyết định 1518/QĐ-UBND ngày 16/4/2026, tỉnh quyết tâm phấn đấu GRDP cả năm 2026 đạt từ 10% trở lên.

II. Mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu 6 tháng cuối năm 2026

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch cả năm 2026 | Mục tiêu phấn đấu 6 tháng cuối năm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tốc độ tăng trưởng GRDP | % | ≥ 10 | Tăng tốc các khu vực, phấn đấu cả năm đạt từ 10% trở lên |
| 2 | - Khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản | % | ≥ 5,01 | Phấn đấu cả năm đạt và vượt 5,01% |
| 3 | - Khu vực công nghiệp - xây dựng | % | 13,18 - 14,29 | Tháo gỡ vướng mắc để cả năm đạt 13,18 - 14,29% (riêng công nghiệp 12,75 - 13,32%) |
| 4 | - Khu vực dịch vụ | % | 12,81 - 13,42 | Phấn đấu cả năm đạt 12,81 - 13,42% |
| 5 | Tổng thu ngân sách nhà nước | tỷ đồng | 34.435 | Phấn đấu tăng thêm ít nhất 10% so dự toán được giao |
| 6 | Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội | nghìn tỷ đồng | > 135 | Phấn đấu cả năm đạt trên 135.000 tỷ đồng |
| 7 | Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công | % | 100 | Giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao |
| 8 | Tăng trưởng huy động vốn tín dụng | % | 14 | Phấn đấu đạt 14% đến hết năm 2026 |
| 9 | Tăng trưởng dư nợ cho vay tín dụng | % | 12 | Đạt 12%; giữ tỷ lệ nợ xấu nội bảng dưới 2% |
| 10 | Tổng lượt khách du lịch phục vụ | nghìn lượt | 25.080 | Phấn đấu cả năm đạt 25.080 (khách quốc tế 1.580) |
| 11 | Diện tích nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao | ha | 119.000 | Đạt 119.000 ha đến hết năm 2026 |
| 12 | Số lao động được giải quyết việc làm | người | 70.000 | Cả năm đạt 70.000 lao động |
| 13 | Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia | % | > 70 | Đạt trên 70% đến hết năm 2026 |
| 14 | Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân | % | > 95 | Đạt trên 95% đến hết năm 2026 |
| 15 | Số bác sĩ và giường bệnh/vạn dân | bác sĩ; giường | 7,7; 23,4 | Đạt 7,7 bác sĩ và 23,4 giường bệnh/vạn dân |
| 16 | Nhà ở xã hội hoàn thành | căn | 1.787 | Hoàn thành 1.787 căn trong năm 2026 |
| 17 | Kết nạp đảng viên mới | đảng viên | 280 | Kết nạp khoảng 109 đảng viên trong 6 tháng cuối năm |

III. Các nhiệm vụ trọng tâm theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội

| STT | Nội dung nhiệm vụ | Đảng bộ sở, ngành chủ trì | Thời hạn hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chương trình xúc tiến đầu tư; danh mục dự án thu hút đầu tư năm 2026 | Sở Tài chính | 7/2026 |
| 2 | Đề án cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh | Sở Tài chính | 7/2026 |
| 3 | Chương trình phát triển đô thị; chương trình phát triển nhà ở | Sở Xây dựng | 7/2026 |
| 4 | Đề án tăng thu, cơ cấu lại chi ngân sách trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 | Sở Tài chính | 7/2026 |
| 5 | Cơ chế tham gia thị trường tín chỉ carbon rừng; khai thác du lịch - dịch vụ môi trường rừng | Sở Nông nghiệp và Môi trường | 7/2026 |
| 6 | Nghị quyết về huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KTXH đến năm 2030 | Sở Tài chính | 7/2026 |
| 7 | Đề án xây dựng đô thị thông minh | Sở Xây dựng | 7/2026 |
| 8 | Kế hoạch đầu tư tạo quỹ đất sạch trên địa bàn tỉnh | Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh | 7/2026 |
| 9 | Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đến năm 2030 | Sở Tài chính | 7/2026 |
| 10 | Đề án sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2026 - 2030 | Sở Tài chính | 7/2026 |
| 11 | Chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất vùng đồng bào dân tộc thiểu số | Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Tài chính | 7/2026 |
| 12 | Đề án phát triển, thu hút, trọng dụng nhân tài làm việc tại tỉnh | Sở Nội vụ | 7/2026 |
| 13 | Đề án phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn tỉnh | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 7/2026 |
| 14 | Đề án bảo tồn các giá trị văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 8/2026 |
| 15 | Đề án chuẩn mực văn hóa, gia đình, con người Lâm Đồng | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 8/2026 |
| 16 | Nghị quyết của Tỉnh ủy về công tác bảo vệ, chăm sóc, phát triển rừng | Sở Nông nghiệp và Môi trường | 8/2026 |
| 17 | Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp, nông thôn | Sở Nông nghiệp và Môi trường | 8/2026 |
| 18 | Đề án thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam tỉnh | Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh | 9/2026 |
| 19 | Chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao | Sở Nội vụ | 9/2026 |
| 20 | Đề án đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên | Sở Giáo dục và Đào tạo | 9/2026 |
| 21 | Đề án phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 10/2026 |

IV. Nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh

1. Xác định mục tiêu tăng trưởng “2 con số” là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cụ thể hóa trong chương trình, kế hoạch công tác hằng tháng, quý, với sản phẩm cụ thể cho từng ngành, đơn vị, địa phương gắn trách nhiệm người đứng đầu theo phương châm “6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”; kiên quyết thay thế cán bộ né tránh, đùn đẩy, không hoàn thành nhiệm vụ; bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các ngành, lĩnh vực và 124 xã, phường, đặc khu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã giao; điều hành linh hoạt theo kịch bản tăng trưởng “02 con số”, phấn đấu GRDP cả năm đạt từ 10% trở lên; lấy kết quả tăng trưởng và giải ngân vốn đầu tư công làm tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng quý, năm của người đứng đầu.

2. Coi giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu. Triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh phân bổ, giải ngân, phấn đấu đến hết năm 2026 giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao; người đứng đầu chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả giải ngân của đơn vị; kiểm tra, đôn đốc, xử lý nghiêm nhà thầu vi phạm tiến độ, chất lượng; cắt giảm vốn của dự án không có khả năng hấp thụ để bổ sung cho dự án có tiến độ tốt; hoàn tất thủ tục quyết toán dự án hoàn thành.

3. Tháo gỡ khó khăn để sản xuất công nghiệp tăng tốc, phấn đấu cả năm khu vực công nghiệp - xây dựng đạt 13,18% - 14,29%; thúc đẩy các ngành nông - lâm - thủy sản, thương mại, dịch vụ, du lịch theo kịch bản; giải quyết dứt điểm vướng mắc các dự án điện, năng lượng (Trung tâm điện lực Sơn Mỹ, Kho cảng LNG Sơn Mỹ, các dự án điện năng lượng tái tạo trên đất dự trữ khoáng sản titan, chồng lấn quy hoạch bô xít).

4. Thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính - ngân sách, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, ưu tiên chi đầu tư phát triển; phấn đấu tăng thu ít nhất 10% dự toán; điều hành tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh (huy động vốn tăng 14%, dư nợ tăng 12%, nợ xấu dưới 2%); phát huy vai trò các Tổ công tác tháo gỡ vướng mắc cho dự án ngoài ngân sách để tổng vốn đầu tư toàn xã hội cả năm đạt trên 135.000 tỷ đồng.

5. Tổ chức thực hiện hiệu quả Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh (Quyết định 2786/QĐ-UBND ngày 06/6/2026) và quy hoạch chung các xã, phường, đặc khu; quản lý chặt chẽ đất đai, đấu giá các khu đất đủ điều kiện để tạo nguồn thu; tập trung giải phóng mặt bằng, tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, các tuyến cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, Tân Phú - Bảo Lộc, nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Liên Khương; hoàn thành 1.787 căn nhà ở xã hội trong năm 2026.

6. Thực hiện đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết 71-NQ/TW; phấn đấu cả năm tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia trên 70%, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên 95%, đạt 7,7 bác sĩ và 23,4 giường bệnh/vạn dân, giải quyết việc làm cho 70.000 lao động; thực hiện đầy đủ chính sách người có công, giảm nghèo, dân tộc, tôn giáo; triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia.

7. Phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, cải cách hành chính. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; cải thiện thực chất chất lượng cải cách hành chính, khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai; số hóa hồ sơ, tài liệu, vận hành nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh phục vụ người dân, doanh nghiệp.

8. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động phòng, chống thiên tai, bão lũ mùa mưa, kiểm tra an toàn hồ đập; quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; xử lý nghiêm cơ sở vi phạm pháp luật về môi trường; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo, hạn chế phát sinh “điểm nóng” và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

V. Nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng

1. Tiếp tục lãnh đạo cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp theo chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh lần thứ I.

2. Nắm chắc, dự báo và định hướng kịp thời tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ. Triển khai thực chất phong trào “Bình dân học vụ số” và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn trách nhiệm nêu gương; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh, phản bác kịp thời các quan điểm sai trái, thù địch, lan tỏa thông tin chính thống trên không gian mạng.

3. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2026 (kết nạp khoảng 109 đảng viên trong 6 tháng cuối năm), gắn số lượng với bảo đảm chất lượng; kiện toàn cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy cơ sở ở nơi có biến động; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031, 2030 - 2035, 2031 - 2036.

4. Hoàn thành việc cập nhật, chuẩn hóa, xác thực dữ liệu đảng viên trên phần mềm 4.0; duy trì tỷ lệ sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử; thực hiện hiệu quả chiến dịch 45 ngày đêm tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số và 04 bộ thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử.

5. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy viên (trong quý III/2026); bảo đảm chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Thông báo 88-TB/ĐU và Quyết định 1234-QĐ/ĐU; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kết luận tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ.

6. Hoàn thành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2026 của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên gắn trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, tập trung các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực (đầu tư công, đất đai, tài chính - ngân sách, đấu thầu). Theo dõi, đôn đốc khắc phục dứt điểm các kết luận kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và cấp trên; tiếp nhận, xử lý kịp thời đơn thư; kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nội bộ.

7. Rà soát, cập nhật hoàn thiện Quy chế làm việc của Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh. Sắp xếp tổ chức bộ máy và ban hành quy định mới về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy.

8. Số hóa quy trình: trình - ký - ban hành văn bản, giao và theo dõi nhiệm vụ trên môi trường điện tử. Theo dõi kết quả lãnh đạo hoạt động của Đảng bộ bằng bộ chỉ tiêu hằng tháng (kinh tế - xã hội, nhiệm vụ Tỉnh ủy giao, giải ngân vốn đầu tư công, kết nạp đảng viên, kiểm tra - giám sát…) để kịp thời tham mưu, chỉ đạo, điều hành. Tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện các hệ thống phẩn mềm chuyển đổi số của Đảng bộ UBND tỉnh.

9. Lãnh đạo Đoàn Thanh niên Ủy ban nhân dân tỉnh bám sát nhiệm vụ chính trị, tổ chức các công trình, phần việc thanh niên, hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội thiết thực gắn chuyển đổi số và cải cách hành chính; tiếp tục phát triển đoàn viên và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh./.

| Nơi nhận: - Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); - Các ban, VP Tỉnh ủy (báo cáo); - Các chi, đảng bộ cơ sở; - Các cơ quan TMGV của Đảng ủy; - Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ; - Lưu Văn phòng Đảng ủy. | T/M BAN THƯỜNG VỤ PHÓ BÍ THƯ Trần Văn Thương |
| --- | --- |