PHỤ LỤC 1A

DANH MỤC SẢN PHẨM/CÔNG VIỆC CHUẨN QUÝ III NĂM 2026

CỦA TẬP THỂ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 3

| TT | Nhiệm vụ theo Quý | Cấp trình | Độ khó, mới, phức tạp; phạm vi tác động | Sản phẩm (Mục tiêu) | Số lượng | Tiến độ | Điểm chấm công việc | Hệ số quy đổi | Lãnh đạo phụ trách | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)=(8)/100 | (10) | (11) |
| 1 | Trục (1) - THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ VÀ CHỈ TIÊU NGÀNH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư do UBND tỉnh giao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | - Thực hiện chương trình công tác quý; | Lãnh đạo Phòng | Nhiệm vụ | 104 nhiệm vụ | 104 | Quý III | 400 | 4 | Ban Giám đốc |  |
| 1.1.2 | Thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự mở mới giai đoạn 2026 - 2030 | Lãnh đạo Ban | Thường xuyên, liên tục, tác động toàn Ban QLDA số 3 | Tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng, các sản phẩm ở bước chuẩn bị đầu tư | 07 dự án | Quý III | 200 | 2 | Ban Giám đốc |  |
| 1.1.3 | Tổ chức thi công hoàn thành, Tổ chức khánh thành 02 dự án: - Quảng trường trung tâm thành phố Gia Nghĩa - Khu liên hợp Bảo tàng, Thư viện, Công viên | Lãnh đạo Ban | Độ khó, phức tạp, thường xuyên, liên tục, tác động toàn Ban QLDA số 3 | Thi công hoàn thành, tổ chức lễ khánh thành dự án | 02 dự án | Tháng 7 | 200 | 2 | Hà Sỹ Sơn và Nguyễn Thái Vượng |  |
| 1.1.4 | Tổ chức thi công hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng; Tổ chức khánh thành 02 dự án: - Trường nội trú liên cấp tiểu học và Trung học cơ sở Quảng Trực - Trường nội trú liên cấp tiểu học và Trung học cơ sở Thuận An | Lãnh đạo Ban | Độ khó, phức tạp, thường xuyên, liên tục, tác động toàn Ban QLDA số 3 | Thi công hoàn thành, tổ chức lễ khánh thành dự án | 02 dự án | Tháng 8 | 400 | 4 | Hà Sỹ Sơn và Nguyễn Thái Vượng |  |
| 1.1.5 | Giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công | Lãnh đạo Ban | Độ khó, phức tạp, thường xuyên, liên tục, tác động toàn Ban QLDA số 3 | Luỹ kế giải ngân đến hết quý III đạt 65% | 31 dự án | Quý III | 400 | 4 | Ban Giám đốc |  |
| 1.1.6 | Thực hiện nhiệm vụ bao cáo tháng | Lãnh đạo Ban | Thường xuyên, liên tục, ảnh hưởng toàn Ban QLDA số 3 | Phát hành báo cáo | 15 báo cáo | Trước ngày 20 hằng tháng | 300 | 3 | Ban Giám đốc |  |
| 1.1.7 | Thực hiện nhiệm vụ bao cáo quý | Lãnh đạo Ban | Thường xuyên, liên tục, ảnh hưởng toàn Ban QLDA số 3 | Phát hành báo cáo | 01 báo cáo | Trước ngày 20 tháng 9 | 200 | 2 | Ban Giám đốc |  |
| 1.1.8 | Đôn đốc, chỉ đạo 08 Ban Quản lý dự án khu vực trực thuộc giải ngân vốn đầu tư công | Lãnh đạo các Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực trực thuộc | Độ khó, phức tạp, thường xuyên, liên tục, tác động toàn Ban QLDA số 3 | Luỹ kế giải ngân đến hết quý III đạt 65% | 148 dự án | Quý III | 400 | 4 | Ban Giám đốc |  |
| 1.1.9 | - Thực hiện nhiệm vụ phát sinh, đột xuất; | Lãnh đạo Ban | Thường xuyên, liên tục, ảnh hưởng toàn Ban QLDA số 3 | Báo cáo, Công văn, Quyết định | Tuỳ thuộc vào nhiệm vụ phát sinh | Quý III | 100 | 1 | Ban Giám đốc |  |
| 1.1.10 | - Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đột phá; | Lãnh đạo Ban | Thường xuyên, liên tục, ảnh hưởng toàn Ban QLDA số 3 | Báo cáo, Công văn, Quyết định | Tuỳ thuộc vào nhiệm vụ trọng tâm, đột phá | Quý III | 100 | 1 | Ban Giám đốc |  |
| 2 | Trục (2) - HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, ĐẨY MẠNH PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN GẮN VỚI KIỂM TRA, GIÁM SÁT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - Ban hành Quyết định phê duyệt vị trí việc làm viên chức tại đơn vị | Lãnh đạo Ban | Khó, mới, phức tạp | Quyết định | 1 | Trước ngày 30/9 | 300 | 3 | Đ/c Hà Sỹ Sơn |  |
| 2.2 | - Ban hành Quyết định phê duyệt số lượng người làm việc tại đơn vị | Lãnh đạo Ban | Khó, mới, phức tạp | Quyết định | 1 | Trước ngày 30/9 | 300 | 3 | Đ/c Hà Sỹ Sơn |  |
| 2.3 | - Kiện toàn chức danh lãnh đạo quản lý các phòng chuyên môn và các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực | Lãnh đạo Ban | Khó, phức tạp | Quyết định | 3 | Trước ngày 30/9 | 300 | 3 | Đ/c Hà Sỹ Sơn |  |
| 2.4 | - Tổ chức tiếp dân định kỳ hằng tháng | Lãnh đạo Ban | Khó, phức tạp | 3 kỳ | 3 | Định kỳ hằng tháng | 300 | 3 | Các đồng chí Lãnh đạo Ban |  |
| 2.5 | - Giải quyết 100% đơn, thư thuộc trách nhiệm, không để vượt cấp, phát sinh kéo dài | Lãnh đạo Ban | Khó, phức tạp | Báo cáo | 100% | Trước ngày 30/9 | 300 | 3 | Các đồng chí Lãnh đạo Ban |  |
| 3 | Trục (3) - THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | - Ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động của đơn vị | Lãnh đạo Ban | Khó, phức tạp | Liên hệ triển khai, xây dựng phần mềm QLDA; phần mềm kiểm đếm công tác GPMB | 2 | Trong quý III | 300 | 3 | Các đồng chí Lãnh đạo Ban |  |
| 3.2 | - Tỷ lệ xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng đúng hạn | Lãnh đạo Ban | Khó, phức tạp | Các hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng của đơn vị đúng hạn | 100% | Trong quý III | 300 | 3 | Các đồng chí Lãnh đạo Ban |  |
| 3.3 | - Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến | Lãnh đạo Ban | Khó, phức tạp | Triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Tài chính - Kế toán | 100% | Trong quý III | 300 | 3 | Các đồng chí Lãnh đạo Ban |  |
| 3.4 | - Ứng dụng, triển khai 04 thủ tục hành chính trong đảng | Lãnh đạo Ban | Khó, phức tạp | Số lượng đảng viên ứng dụng, triển khai thực hiện | 100% | Trong quý III | 300 | 3 | Các đồng chí Lãnh đạo Ban |  |
| 3.5 | - Tỷ lệ sử dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử | Lãnh đạo Ban | Khó, phức tạp | Số lượng đảng viên sử dụng phần mềm sổ tay điện tử tại đơn vị | 100% | Trong quý III | 300 | 3 | Đảng ủy |  |
| 4 | Trục (4) - XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; GIỮ GÌN ĐOÀN KẾT, THỐNG NHẤT NỘI BỘ; PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, TIÊU CỰC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | - Triển khai, quán triệt các văn bản của cấp trên | Lãnh đạo Ban | Thường xuyên, độ khó trung bình | Các văn bản của cấp trên được triển khai, quán triệt | 100% | Trong quý III | 100 | 1 | Các đồng chí Lãnh đạo Ban |  |
| 4.2 | - Kiện toàn cấp ủy các Chi bộ trực thuộc | Đảng ủy | Thường xuyên, nhiệm vụ chủ yếu là thống kê, độ phức tạp hơn báo cáo tháng | Quyết định | 3 | Trong quý III | 200 | 2 | Đảng ủy |  |
| 4.3 | - Kết nạp đảng viên mới theo số lượng được phân bổ | Đảng ủy | Không quá khó và phức tạp | Quyết định | 6 | Trong quý III | 300 | 3 | Đảng ủy |  |
| 4.4 | - Triển khai sinh hoạt, quán triệt định kỳ | Lãnh đạo Ban | Không quá khó và phức tạp | Tổ chức sinh hoạt định kỳ | 3 | Trong quý III | 200 | 2 | Đảng ủy |  |
| 4.5 | - Tuyển dụng, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ viên chức, người lao động các phòng chuyên môn | Lãnh đạo Ban | Thường xuyên, nhiệm vụ chủ yếu là thống kê, độ phức tạp hơn báo cáo tháng | Tuyển dụng, bố trí Lao động hợp đồng | 2 | Trong quý III | 300 | 3 | Đ/c Hà Sỹ Sơn |  |
| 4.6 | - Báo cáo Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Quý III | Lãnh đạo Ban | Thường xuyên, nhiệm vụ chủ yếu là thống kê, độ phức tạp hơn báo cáo tháng | Báo cáo | 3 | Trong quý III | 200 | 2 | Các đồng chí Lãnh đạo Ban |  |
| 4.7 | - Thực hiện công tác kiểm tra giám sát | Đảng ủy và UBKT ĐU | Không quá khó và phức tạp | Thực hiện 01 cuộc kiểm tra và 01 cuộc giám sát tại chi bộ (02 tập thể, 02 cá nhân) | 02 tập thể và 02 cá nhân | Trong quý III | 200 | 2 | UBKT ĐU |  |