# PHỤ LỤC 1A

DANH MỤC SẢN PHẨM/CÔNG VIỆC CHUẨN QUÝ III NĂM 2026

CỦA SỞ NỘI VỤ

| TT | Nhiệm vụ theo Quý | Cấp trình | Độ khó, mới, phức tạp; phạm vi tác động | Sản phẩm (Mục tiêu) | Số lượng | Tiến độ | Điểm chấm công việc | Hệ số quy đổi | Lãnh đạo phụ trách | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)=(8)/100 | (10) | (11) |
| I | Trục (1): THỰC HIỆN MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ ĐƯỢC GIAO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 09/3/2026 của UBND tỉnh Quy định tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua tỉnh Lâm Đồng | UBND tỉnh | Khó, phức tạp, liên quan đến việc sắp xếp các cơ quan, đơn vị | Quyết định | 1 | Trước 30/9/2026 | 300 | 3.0 | Đ/c Trần Hữu Tuấn |  |
| 2 | Tham mưu UBND tỉnh xét, khen thưởng cấp tỉnh thành tích công trạng năm học 2025 – 2026 (ngành giáo dục) | UBND tỉnh | Thường xuyên, thẩm định hồ sơ, trình khen thưởng | Quyết định khen thưởng | 125 | Trước 30/9/2026 | 200 | 2.0 | Đ/c Trần Hữu Tuấn | 124 xã, phường, đặc khu và Sở GD&ĐT |
| 3 | Tham mưu Họp Hội đồng sáng kiến của tỉnh họp xét, đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đợt 2/2026 | UBND tỉnh | Thường xuyên, tổng hợp, thẩm định hồ sơ phục vụ họp xét | Kết luận cuộc họp | 1 | Trước 30/9/2026 | 300 | 3.0 | Đ/c Trần Hữu Tuấn |  |
| 4 | Tham mưu UBND tỉnh tổ chức họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh xét, đề nghị khen thưởng cấp tỉnh thành tích hoạt động Cụm, khối thi đua, cấp Nhà nước thành tích trong công tác năm học 2025 – 2026 (ngành giáo dục) | UBND tỉnh | Thường xuyên, tổng hợp, thẩm định hồ sơ phục vụ họp xét | Kết luận cuộc họp | 1 | Trước 30/9/2026 | 200 | 2.0 | Đ/c Trần Hữu Tuấn | (theo lịch họp của Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh) |
| 5 | Phối hợp với Báo và Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng và các đơn vị có liên quan thực hiện Chuyên mục “Gương người tốt việc tốt” năm 2026 | Sở Nội vụ | Thường xuyên | Chuyên mục tuyên truyền | 2 | Trước 30/9/2026 | 200 | 2.0 | Đ/c Trần Hữu Tuấn |  |
| 6 | Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2026 của tỉnh | UBND tỉnh | Khó, phức tạp, tác động lớn đến tỉnh | Tờ trình | 1 | Tháng 7/2026 | 300 | 3.0 | Đ/c Trần Hữu Tuấn |  |
| 7 | Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III, phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2026 | UBND tỉnh | Thường xuyên, nhưng có tính thống kê, tổng hợp cao, tác động lớn hơn báo cáo hằng tháng | Tờ trình, Dự thảo báo cáo | 1 | Tháng 9/2026 | 150 | 1,5 | Đ/c Trần Hữu Tuấn |  |
| 8 | Báo cáo tổng hợp, tự đánh giá Chỉ số cải cách hành chính hằng tháng của tỉnh | Sở Nội vụ | Thường xuyên, nhưng có tính thống kê, tổng hợp cao, tác động lớn đến tỉnh | Báo cáo | 3 | Trước ngày 25 hằng tháng | 150 | 1,5 | Đ/c Trần Hữu Tuấn |  |
| 9 | Tổ chức thẩm định, đánh giá và báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp và Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu tháng 6 năm 2026 | Sở Nội vụ | Thường xuyên, nhưng có tính đánh giá, tác động lớn đến kết quả thực hiện chỉ số cải cách hành chính trong phạm vi toàn tỉnh; tính thống kê, tổng hợp cao, tác động lớn đến tỉnh | Báo cáo | 3 | Hàng tháng | 200 | 2.0 | Đ/c Trần Hữu Tuấn |  |
| 10 | Báo cáo Tình hình thực hiện việc đổi mới và nâng cao hiệu quả hội họp, báo cáo trên địa bàn tỉnh | Sở Nội vụ | Thường xuyên, nhưng có tính thống kê, tổng hợp cao, tác động lớn đến toàn tỉnh | Báo cáo | 3 | Hằng tháng | 200 | 2.0 | Đ/c Trần Hữu Tuấn |  |
| 11 | Tham gia góp ý bộ chỉ số cải cách hành chính của các tỉnh, thành theo yêu cầu của Bộ Nội vụ. | Sở Nội vụ | Không quá khó và phức tạp, phạm vi tác động toàn tỉnh | Công văn | 1 | Tháng 7/2026 | 100 | 1.0 | Đ/c Trần Hữu Tuấn |  |
| 12 | Báo cáo kết quả khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước qua mã QR hằng tháng | Sở Nội vụ | Thường xuyên, nhưng có tính thống kê, tổng hợp cao, tác động lớn đến toàn tỉnh | Báo cáo | 3 | Hàng tháng | 150 | 1,5 | Đ/c Trần Hữu Tuấn |  |
| 13 | Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính” trên địa bàn tỉnh năm 2026. | Sở Nội vụ | Mới, không quá khó và phức tạp, phạm vi toàn tỉnh | Kế hoạch, Thể lệ, Quyết định công bố kết quả | 1 | Tháng 9/2026 | 200 | 2.0 | Đ/c Trần Hữu Tuấn |  |
| 14 | Thực hiện chuyên mục “Đối thoại về cải cách hành chính” với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương | Sở Nội vụ | Thường xuyên, đối thoại giải đáp những vướng mắc, kiến nghị về công tác cải cách hành chính và các vấn đề mà người dân, doanh nghiệp đang rất quan tâm thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị | Thông báo | 3 | Hàng tháng | 150 | 1,5 | Đ/c Trần Hữu Tuấn |  |
| 15 | Tổ chức tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2026 cho công chức, viên chức làm công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh | Sở Nội vụ | Không quá khó và phức tạp, phạm vi tác động toàn tỉnh | Kế hoạch; Chương trình; Tài liệu tập huấn; Danh sách học viên | 3 | Tháng 7/2026 | 100 | 1.0 | Đ/c Trần Hữu Tuấn |  |
| 16 | Thành lập Ban biên tập và quy chế hoạt động của Ban biên tập Trang thông tin cải cách hành chính tỉnh | Sở Nội vụ | Mới, không quá khó và phức tạp | Quyết định | 1 | Tháng 8/2026 | 200 | 2.0 | Đ/c Trần Hữu Tuấn |  |
| 17 | Thẩm duyệt, đăng tải tin bài cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên Trang thông tin cải cách hành chính tỉnh | Sở Nội vụ | Thường xuyên, không quá khó và phức tạp, phạm vi toàn tỉnh | Tin bài của các cơ quan, đơn vị được đăng tải trên trang Web | 1 | Hàng tháng | 100 | 1.0 | Đ/c Trần Hữu Tuấn |  |
| 18 | Thẩm định hồ sơ tiêu hủy tài liệu hết giá trị của các cơ quan, đơn vị | Sở Nội vụ | Thường xuyên, chuyên môn cao | Văn bản thẩm định | Theo phát sinh | Trong quý III/2026 | 100 | 1.0 | Đ/c Trần Hữu Tuấn |  |
| 19 | Hướng dẫn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương | Sở Nội vụ | Mới, không quá khó và phức tạp | Công văn hướng dẫn, tài liệu nghiệp vụ | 3 | Trong quý III/2027 | 100 | 1.0 | Đ/c Trần Hữu Tuấn |  |
| 20 | Tham gia góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, đề án, thông tư về văn thư, lưu trữ | Sở Nội vụ | Không quá khó và phức tạp | Văn bản góp ý | 3 | Theo yêu cầu | 100 | 1.0 | Đ/c Trần Hữu Tuấn |  |
| 21 | Giải quyết kiến nghị, hướng dẫn nghiệp vụ của các cơ quan, địa phương | Sở Nội vụ | Không quá khó và phức tạp | Văn bản trả lời, hướng dẫn | 2 | Trong quý III/2026 | 100 | 1.0 | Đ/c Trần Hữu Tuấn |  |
| 22 | Theo dõi việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra về văn thư, lưu trữ | Sở Nội vụ | Khó, kiểm tra, hướng dẫn trên phạm vi tác động toàn tỉnh | Báo cáo | 2 | Trong quý III/2027 | 100 | 1.0 | Đ/c Trần Hữu Tuấn |  |
| 23 | Tổ chức cuộc thi văn thư, lưu trữ năm 2026 | Sở Nội vụ | Mới, không quá khó và phức tạp, phạm vi tác động toàn tỉnh | Kế hoạch, Thể lệ, Quyết định công bố kết quả | 1 | Trong quý III/2028 | 200 | 2.0 | Đ/c Trần Hữu Tuấn |  |
| 24 | Tổ chức tập huấn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ năm 2026 cho công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh | Sở Nội vụ | Không quá khó và phức tạp, phạm vi tác động toàn tỉnh | Kế hoạch; Chương trình; Tài liệu tập huấn; Danh sách học viên | 3 | Tháng 7/2026 | 100 | 1.0 | Đ/c Trần Hữu Tuấn |  |
| 25 | Thực hiện kiểm tra chất lượng hồ sơ, tài liệu và một số bước công việc khác thuộc Đề án Chỉnh lý tài liệu lưu trữ giấy tồn đọng của cấp huyện trước khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ và Dịch vụ việc làm tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2026 - 2030. | Sở Nội vụ | Yêu cầu chuyên môn cao, độ phức tạp cao | Hồ sơ, tài liệu đảm bảo chất lượng sau chỉnh lý; các biên bản… | 6 | Thường xuyên | 300 | 3.0 | Đ/c Trần Hữu Tuấn |  |
| 26 | Thực hiện Kế hoạch công bố tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2026. | Sở Nội vụ | Yêu cầu chuyên môn cao, độ phức tạp cao | Viết bài công bố; biên soạn video… | 8 | Theo Kế hoạch | 300 | 3.0 | Đ/c Trần Hữu Tuấn |  |
| 27 | Giải quyết đơn thư, kiến nghị, hướng dẫn nghiệp vụ của các cơ quan, địa phương và người dân về lĩnh vực Người có công. | Sở Nội vụ | Khó, phức tạp, tác động lớn đến quyền lợi của Người công | Văn bản trả lời, hướng dẫn | 30 | Thường xuyên | 300 | 3.0 | Đ/c: Châu Thị Đào |  |
| 28 | Đính chính thông tin hồ sơ Người có công với cách mạng | Sở Nội vụ | Khó, phức tạp, liên quan đến cơ quan, đơn vị khác nhau | Văn bản trả lời, Quyết định | 30 | Thường xuyên | 200 | 2.0 | Đ/c: Châu Thị Đào |  |
| 29 | Triển khai công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp thực chứng | Sở Nội vụ | Khó, phức tạp, liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị khác nhau | Văn bản xác minh, Quyết định | 5 | Thường xuyên | 200 | 2.0 | Đ/c: Châu Thị Đào |  |
| 30 | Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán thực hiện các dự án về sủa chữa nâng cấp các công trình Nghĩa trang liệt sĩ, Trung tâm Điều dưỡng Người có công | Sở Nội vụ | Theo nhiệm vụ phát sinh | Quyết định | 2 | Quý III | 100 | 1.0 | Đ/c: Châu Thị Đào |  |
| 31 | Báo cáo việc triển khai thực hiện công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. | Sở Nội vụ | Nhiệm vụ rà soát, thống kê | Báo cáo | 3 | Trước 18/7/2026 | 100 | 1.0 | Đ/c: Châu Thị Đào |  |
| 32 | Tham mưu UBND tỉnh Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Đà Lạt, Bình Thuận, Đắk Nông nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2026); | Sở Nội vụ | Tham mưu thực hiện | Văn bản | 1 | Tháng 8 | 100 | 1.0 | Đ/c: Châu Thị Đào |  |
| 33 | Tiếp tục Triển khai Kế hoạch điều dưỡng tập trung người có công với cách mạng theo quy định. | Sở Nội vụ | Tham mưu thực hiện | Văn bản, Kế hoạch | 1 | Quý III | 100 | 1.0 | Đ/c: Châu Thị Đào |  |
| 34 | Giải quyết chế độ chính sách Ưu đãi đối với Người có công với cách mạng và thân nhận người có công với cách mạng; đối tượng theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. | Sở Nội vụ | Tham mưu ban hành các Quyết định | Quyết định | Dự kiến 700 hồ sơ | Thường xuyên | 100 | 1.0 | Đ/c: Châu Thị Đào |  |
| 35 | Thẩm định hồ sơ, Quyết định công nhận người có công với cách mạng theo quy định. | Sở Nội vụ | Tham mưu ban hành các Quyết định, văn bản hướng dẫn, văn bản xác minh quá trình công tác | Quyết định, Văn bản | Dự kiến 20 hồ sơ | Thường xuyên | 200 | 2.0 | Đ/c: Châu Thị Đào |  |
| 36 | Thẩm định việc sắp xếp tổ chức bộ máy, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan đơn vị theo hướng dẫn của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực theo quy định hiện hành. | UBND tỉnh | Thường xuyên, khó và hơi phức tạp phải nghiên cứu nhiều văn bản có liên quan | Tờ trình, văn bản | 2 | Thường xuyên | 300 | 3.0 | Đ/c: Nguyễn Đức Vũ |  |
| 37 | Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy giao biên chế chính thức cho các cơ quan, đơn vị năm 2026. | UBND tỉnh | Khó, phức tạp, tác động lớn trong toàn tỉnh | Tờ trình, văn bản | 3 | Dự kiến Quý III | 300 | 3.0 | Đ/c: Nguyễn Đức Vũ |  |
| 38 | Tham mưu việc sắp xếp các hội quần chúng theo quy định. | UBND tỉnh | Thường xuyên, Không quá khó, | Tờ trình, văn bản | 2 | Thường xuyên | 200 | 2.0 | Đ/c: Nguyễn Đức Vũ |  |
| 39 | thẩm định thành lập, kiện toàn các tổ chức phối hợp liên ngành. | Sở Nội vụ | Thường xuyên, Không quá khó, | Tờ trình, văn bản | 3 | Thường xuyên | 200 | 2.0 | Đ/c: Nguyễn Đức Vũ |  |
| 40 | Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định khung số lượng và tên gọi các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã | UBND tỉnh, Lãnh đạo Sở | Mới, Phức tạp | Tờ trình, văn bản, phụ lục, dự thảo Quyết định | 5 | Dự kiến Quý III | 300 | 3.0 | Đ/c: Nguyễn Đức Vũ |  |
| 41 | Tổ chức tập huấn, đối thoại pháp luật cho người sử dụng lao động và người lao động trong các loại hình doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu thực thi cam kết quốc tế về lao động. Lồng ghép tập huấn, truyền thông về Bình đẳng giới, tập huấn quy định về sử dụng lao động nước ngoài cho các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh | Sở Nội vụ | Trung bình | Tập huấn/ truyền thông |  | Tháng 9/2026 | 100 | 1.0 | Đ/c Lê Thị Thêu |  |
| 42 | Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch chiến lược Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2026-2030 | UBND tỉnh | Tác động toàn tỉnh | Kế hoạch | 1 | Quý III/2026 | 200 | 2.0 | Đ/c Lê Thị Thêu |  |
| 43 | Ban hanh Kế hoạch triển khai các nội dung thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030. | UBND tỉnh | Tác động toàn tỉnh | Kế hoạch | 1 | Quý III/2026 | 200 | 2.0 | Đ/c Lê Thị Thêu |  |
| 44 | Tham mưu UBND tỉnh kiện toàn lại Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh và quy chế hoạt động. | UBND tỉnh | Khó | Quyết định | 1 | Quý III/2026 | 200 | 2.0 | Đ/c Lê Thị Thêu |  |
| 45 | Tham mưu UBND tỉnh xây dựng quy chế phối hợp liên ngành phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh | UBND tỉnh | Khó | Quy chế | 1 | Quý III/2026 | 200 | 2.0 | Đ/c Lê Thị Thêu |  |
| 46 | Báo cáo đánh giá 05 thực hiện Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới và đề xuất sửa đổi, bổ sung Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021–2030. | UBND tỉnh | Trung bình | Báo cáo | 1 | Quý III/2026 | 100 | 1.0 | Đ/c Lê Thị Thêu |  |
| 47 | Triển khai thực hiện Chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới | UBND tỉnh | Trung bình | Văn bản | 1 | Quý III/2026 | 100 | 1.0 | Đ/c Lê Thị Thêu |  |
| 48 | Tăng cường truyền thông về bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới thông qua Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng và các phương tiện thông tin đại chúng khác. | Sở Nội vụ | Trung bình | Tin/bài |  | Quý III/2026 | 100 | 1.0 | Đ/c Lê Thị Thêu |  |
| 49 | Tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về phát triển thanh niên tại địa phương cho phù hợp với thực tiễn sau sáp nhập và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo quy định trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng khi có Quyết định điều chỉnh các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chiến lược 05 năm tiếp theo (2026-2030) của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ. | UBND tỉnh | Khó, phức tạp | Nghị quyết của HĐND tỉnh (Nghị quyết hành chính thông thường) | 1 | Quý III/2026 | 300 | 3.0 | Đ/c Lê Thị Thêu |  |
| 50 | Tiếp nhận giải quyết đơn thư liên quan đến lao động, việc làm; Tham mưu hồ sơ đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp; Tham mưu cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài; thông tin khai báo, hoàn thiện hồ sơ các vụ tai nạn lao động và tiến hành thành lập Đoàn điều tra tai nạn lao động, thực hiện điều tra, kết luận theo quy định. | Sở Nội vụ | Khó, phức tạp | - Văn bản - Giấy phép lao động |  | Quý III/2026 | 200 | 2.0 | Đ/c Lê Thị Thêu |  |
| 51 | Xây dựng Kế hoạch trình UBND tỉnh và dự thảo kịch bản chương trình đối thoại của Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên tỉnh Lâm Đồng. | Sở Nội vụ | Khó, phức tạp, tác động lớn trong toàn tỉnh | Kế hoạch tổ chức; kịch bản | 1 | Quý III/2026 | 250 | 2.5 | Đ/c Lê Thị Thêu |  |
| 52 | Chuẩn bị nội dung phát biểu của Lãnh đạo UBND tỉnh tại Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo tỉnh với cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lai động | Sở Nội vụ | Khó | Tờ trình | 1 | Quý III/2026 | 150 | 1.5 | Đ/c Lê Thị Thêu |  |
| 53 | Thực hiện các nội dung theo Kế hoạch số 92/KH-SNV ngày 13/7/2026 của Sở Nội vụ về việc sử dụng kinh phí quản lý bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2026. | Sở Nội vụ | Khó | Sản phẩm tuyên truyền | 229 | Quý III/2026 | 200 | 2.0 | Đ/c Lê Thị Thêu |  |
| 54 | Triển khai thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho người lao động trên địa bàn tỉnh. Theo dõi, báo cáo tình hình khám sức khỏe cho người lao động tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. | Sở Nội vụ | Trung bình | Văn bản, báo cáo định kì | 1 | Quý III/2027 | 100 | 1.0 | Đ/c Lê Thị Thêu |  |
| 55 | Cung cấp thông tin về nhu cầu lao động, hoạt động dịch vụ việc làm theo Công văn số 1010/CVL-TTQGVDVVL ngày 18/7/2025 của Cục Việc làm | Sở Nội vụ | Thường xuyên, nhưng có tính tống kê, độ phức tạp hơn thống kê số liệu báo cáo hàng tháng, số liệu thống kê tác động lớn | Công văn | 1 | Trước ngày 20 hàng tháng | 200 | 2.0 | Đ/c Lê Thị Thêu |  |
| 56 | Báo cáo tình hình lao động, việc làm trên địa bàn tỉnh về việc triển khai các hoạt động kết nối cung – cầu lao động | Sở Nội vụ | Thường xuyên, nhưng có tính tống kê, độ phức tạp hơn thống kê số liệu báo cáo hàng tháng, số liệu thống kê tác động lớn | Công văn | 1 | Trước ngày 30 hàng tháng | 200 | 2.0 | Đ/c Lê Thị Thêu |  |
| 57 | Xác minh thông tin người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc | Sở Nội vụ | Có tính chất phức tạp, đòi hỏi có sự phối hợp của chính quyền địa phương | Công văn | 1 | Trước ngày 30/7 | 300 | 3.0 | Đ/c Lê Thị Thêu |  |
| 58 | Thực hiện công tác tiếp nhận và thẩm định hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động, tham mưu Sở Nội vụ ban hành các quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp, hủy hưởng, tạm dừng, chấm dứt, tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp... cho người lao động kịp thời và đúng quy định | Sở Nội vụ | Thường xuyên, phức tạp, tác động đến quyền lợi trực tiếp của người lao động | Hồ sơ | Tùy tình hình thực tế | Theo quy định của chính sách | 300 | 3.0 | Đ/c Lê Thị Thêu |  |
| 59 | Tuyên truyền chính sách BHTN | Sở Nội vụ | Thường xuyên, độ khó tương đối | Bài viết, hội nghị, chuyên mục, tọa đàm… | 1 bài viết, 4 hội nghị, 1 chuyên mục hỏi đáp CS BHTN/ tháng; 1 tọa đàm | Hàng tháng | 200 | 2.0 | Đ/c Lê Thị Thêu |  |
| 60 | Tổ chức xác minh và thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp người lao động hưởng sai quy định | Sở Nội vụ | Khó, phức tạp | Hồ sơ | Tùy tình hình thực tế | Thường xuyên | 200 | 2.0 | Đ/c Lê Thị Thêu |  |
| 61 | Thực hiện các báo cáo chuyên môn và báo cáo kinh tế xã hội định kỳ của Sở Nội vụ | Sở Nội vụ | Thường xuyên | Báo cáo | 3 | Quý III/2026 | 100 | 1.0 | Đ/c Lê Trung Trường Vũ |  |
| 62 | Ban hành các Kế hoạch, Chương trình, Quy chế, Quyết định trong nội bộ Sở | Sở Nội vụ | Thường xuyên | Kế hoạch, Chương trình, quy chế, Quyết định | 2 | Quý III/2026 | 150 | 1.5 | Đ/c Lê Trung Trường Vũ |  |
| 63 | Thực hiện các nhiệm vụ về công tác pháp chế và giải quyết đơn thư tại Sở | Sở Nội vụ | Thường xuyên | Văn bản | 10 | Quý III/2026 | 200 | 2.0 | Đ/c Lê Trung Trường Vũ |  |
| 64 | Thu ngân sách nhà nước (Số thu phí, lệ phí) | Sở Nội vụ | Thường xuyên | 477 triệu | 1 | Quý III/2026 | 100 | 1.0 | Giám đốc Sở | Số thu đạt 56% dự toán |
| 65 | Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân trong Quý III theo đúng cam kết | Sở Nội vụ | Thường xuyên | 5.635 triệu | 1 | Quý III/2026 | 100 | 1.0 | Giám đốc Sở | Đạt 89,55% kế hoạch vốn năm 2026, hoàn thành thanh toán phần |
| 66 | Lập kế hoạch đầu tư công năm 2027 | Sở Nội vụ | Thường xuyên | Kế hoạch | 1 | Trước 30/8/2026 | 100 | 1.0 | Giám đốc Sở | Nếu có |
| 67 | Phân bổ kinh phí cho các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở để thực hiện các nhiệm vụ được giao | Sở Nội vụ | Khi có nhiệm vụ phát sinh liên quan đến kinh phí | Quyết định | 1 | Quý III/2026 | 100 | 1.0 | Giám đốc Sở |  |
| 68 | Tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công được giao, chương trình, dự án thuộc phạm vi quản lý; báo cáo tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án | Sở Nội vụ | Thường xuyên | Công văn | 1 | Thư 5 hàng tuần | 100 | 1.0 | Đ/c Lê Trung Trường Vũ | BC theo yêu cầu của UBND tỉnh và Sở Tài chính |
| 69 | Xây dựng dự toán Kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2027 | Sở Nội vụ | Thường xuyên | Công văn | 1 | Trước 30/7/2026 | 100 | 1.0 | Đ/c Lê Trung Trường Vũ |  |
| 70 | Xây dựng dự toán NSNN năm 2027 tại Văn phòng Sở và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở | Sở Nội vụ | Thường xuyên | Công văn | 1 | Trước 30/7/2026 | 100 | 1.0 | Đ/c Lê Trung Trường Vũ |  |
| 71 | Thực hiện các nội dung chi phục vụ công tác thường xuyên của cơ quan Văn phòng Sở bao gồm: lương, phụ cấp, các khoản đóng góp và các khoản chi khác theo quy định | Sở Nội vụ | Thường xuyên | Chứng từ kế toán | 1 | Quý III/2026 | 100 | 1.0 | Đ/c Lê Trung Trường Vũ |  |
| 72 | Phối hợp thanh toán các nguồn kinh phí theo dự toán được cấp | Sở Nội vụ | Thường xuyên | Chứng từ kế toán | 1 | Quý III/2026 | 100 | 1.0 | Giám đốc Sở |  |
| 73 | Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do cơ cấu, kiện toàn đội ngũ khi sắp xếp thôn, tổ dân phố theo trình tự thủ tục rút gọn | UBND tỉnh HĐND tỉnh | Khó, phức tạp, liên quan đến việc sắp xếp thôn, tổ dân phố | Nghị quyết | 1 | Tháng 9/2026 | 300 | 3.0 | Đ/c Trần Ngọc Xuân |  |
| 74 | Tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ cấp xã thực hiện chế độ, chính sách nghỉ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. | Sở Nội vụ | Không quá khó và phức tạp, phạm vi tác động toàn tỉnh | Văn bản hướng dẫn | 1 | Thường xuyên | 100 | 1.0 | Đ/c Trần Ngọc Xuân |  |
| 75 | Theo dõi, đôn đốc cấp xã báo cáo kết quả thực hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP theo yêu cầu của Bộ Nội vụ và nghỉ dôi dư do kiện toàn thôn, TDP. | Sở Nội vụ | Thường xuyên, không quá khó và phức tạp, phạm vi tác động toàn tỉnh | Báo cáo tổng hợp | 1 | Theo yêu cầu | 150 | 1.5 | Đ/c Trần Ngọc Xuân |  |
| 76 | Tham mưu rà soát, hoàn thiện Đề án thành lập Phường trên địa bàn tỉnh theo ý kiến góp ý của Đoàn khảo sát do Bộ Nội vụ chủ trì, trình UBND tỉnh ký ban hành. | UBND tỉnh | Khó, phức tạp, liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính và tác động lớn trên địa bàn tỉnh | Đề án, Tờ trình | 1 | Quý III/2026 | 300 | 3.0 | Đ/c Trần Ngọc Xuân |  |
| 77 | Tham mưu UBND tỉnh văn bản đề nghị Văn phòng Chính phủ sao y các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến xã An toàn khu thuộc tỉnh Lâm Đồng; đồng thời tham mưu UBND tỉnh công nhận xã An toàn khu theo quy định. | UBND tỉnh | Khó, phức tạp, phải rà soát hồ sơ pháp lý và phối hợp nhiều cơ quan | Văn bản đề nghị, Quyết định công nhận | 2 | Quý III/2026 | 200 | 2.0 | Đ/c Trần Ngọc Xuân |  |
| 78 | Tiếp tục phối hợp chuẩn bị các nội dung phụ vụ việc bàn giao nhiệm vụ liên quan đến Vườn Quốc gia Cát Tiên theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. | UBND tỉnh | Khó, phức tạp,liên quan nhiều cơ quan, đơn vị và nội dung bàn giao | Báo cáo, hồ sơ bàn giao | 1 | Quý III/2026 | 250 | 2.5 | Đ/c Trần Ngọc Xuân |  |
| 79 | Tiếp tục triển khai thực hiện Dự án lập hồ sơ địa giới đơn vị hành chính các cấp tỉnh Lâm Đồng. | UBND tỉnh | Khó, phức tạp, khối lượng lớn, phạm vi tác động toàn tỉnh | Báo cáo tiến độ, hồ sơ địa giới | 1 | Quý III/2026 | 300 | 3.0 | Đ/c Trần Ngọc Xuân |  |
| 80 | Nghiên cứu tham mưu xây dựng Đề án triển khai thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng | UBND tỉnh; Đảng ủy UBND tỉnh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy | Khó, phức tạp, khối lượng lớn, phạm vi tác động toàn tỉnh | Quyết định Đề án Kế hoạch Tờ trình | 4 | Theo chỉ đạo của BTVTU | 300 | 3.0 | Đ/c Trần Ngọc Xuân |  |
| 81 | Trình UBND tỉnh Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao bam Lãnh đạo UBND tỉnh tuần 25 năm 2026 (báo cáo rà soát bố trí trụ sở làm việc) | Sở Nội vụ | Tác động đến toàn tỉnh | Báo cáo | 1 | Quý III/2026 | 300 | 3.0 | Đ/c Bùi Hiếu |  |
| 82 | Về việc nghiên cứu bố trí số lượng người làm việc và phương án xử lý tại trụ sở Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận (cũ) | Sở Nội vụ | Khó, phức tạp | Văn bản | 1 | Quý III/2026 | 300 | 3.0 | Đ/c Bùi Hiếu |  |
| 83 | Về việc chuyển đơn kiến nghị, phản ánh từ Bộ Nội vụ; giải quyết đơn thư | Sở Nội vụ | Khó, phức tạp | Văn bản | 1 | Quý III/2026 | 200 | 2.0 | Đ/c Bùi Hiếu |  |
| 84 | Bộ Nội vụ chỉ đạo báo cáo tình hình triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp | Sở Nội vụ | Thường xuyên, nhưng có tính thống kê, tổng hợp cao | Báo cáo | 1 | Quý III/2026 | 150 | 1.5 | Đ/c Bùi Hiếu |  |
| 85 | Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về bố trí cán bộ, công chức làm việc tập trung tại trụ sở UBND tỉnh khu vực phường Phan Thiết và phường Bắc Gia Nghĩa Phương án bố trí cán bộ, công chức làm việc tại trụ sở UBND tỉnh Đắk Nông, Bình Thuận (cũ). Bố trí công chức, viên chức làm việc tập trung tại trụ sở UBND tỉnh (trước sắp xếp) | Sở Nội vụ | Có tính thống kê, tổng hợp cao | Báo cáo | 1 | Quý III/2026 | 150 | 1.5 | Đ/c Bùi Hiếu |  |
| 86 | Triển khai các văn bản của Chính phủ, Bộ Nội vụ , Tỉnh ủy, UBND tỉnh đến các cơ quan, đơn vị | Sở Nội vụ | Có tính thống kê, tổng hợp cao | Văn bản, Báo cáo | 5 | Quý III/2026 | 150 | 1.5 | Đ/c Bùi Hiếu |  |
| 87 | về việc triển khai Thông báo kết luận số 467-TB/TU, ngày 14/7/2026 của Thường trực Tỉnh ủy | Sở Nội vụ | Khó, phức tạp | Văn bản | 1 | Quý III/2026 | 300 | 3.0 | Đ/c Bùi Hiếu |  |
| 88 | Thông báo kết luận của đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp với các sở, ban, ngành để nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2026, đề xuất giải pháp cụ thể trong thời gian tới | Sở Nội vụ | Khó, phức tạp | Văn bản | 1 | Quý III/2026 | 300 | 3.0 | Đ/c Bùi Hiếu |  |
| 89 | Thực hiện Kế hoạch Đào tạo bồi dưỡng năm 2026 | Sở Nội vụ | Khó, phức tạp | Văn bản | 1 | Quý III, IV/2026 | 300 | 3.0 | Đ/c Bùi Hiếu |  |
| 90 | Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Quyết định quy định tiêu chuẩn chức danh viên chức quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lâm Đồng theo trình tự thủ tục rút gọn | Sở Nội vụ | Khó, phức tạp | văn bản | 1 | Quý III, IV/2026 | 300 | 3.0 | Đ/c Bùi Hiếu |  |
| 91 | Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách thu hút trọng dụng nhân tài làm việc tại tỉnh Lâm Đồng | Sở Nội vụ | Khó, phức tạp | văn bản | 1 | Quý III, IV/2026 | 300 | 3.0 | Đ/c Bùi Hiếu |  |
| 92 | Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về rà soát, đánh giá và đề xuất việc tổ chức làm việc vào ngày thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính | Sở Nội vụ | Khó, phức tạp | Văn bản | 1 | Quý III, IV/2026 | 300 | 3.0 | Đ/c Bùi Hiếu |  |
| 93 | Nghị quyết về Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Lâm Đồng. | Sở Nội vụ | Khó, phức tạp | Văn bản | 1 | Quý III, IV/2026 | 300 | 3.0 | Đ/c Bùi Hiếu |  |
| 94 | Tham mưu rà soát tổng thể nhân sự tại Hội đồng thành viên các Công ty TNHH MTV thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đến thời hạn bổ nhiệm lại để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh | Sở Nội vụ | Phức tạp cao | Văn bản | 1 | Quý III, IV/2026 | 200 | 2.0 | Đ/c Bùi Hiếu |  |
| 95 | Công tác tiếp nhận và Điều động công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức | Sở Nội vụ | Phức tạp cao | Văn bản | 1 | Quý III, IV/2026 | 200 | 2.0 | Đ/c Bùi Hiếu |  |
| 96 | Thẩm định các trường hợp đề nghị tinh giản biên chế theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP ngày 15/6/2025 của Chính phủ Quý III, Quý IV... | Sở Nội vụ | Khó, phức tạp, liên quan đến chế độ chính sách | Văn bản | 1 | Quý III, IV/2026 | 300 | 3.0 | Đ/c Bùi Hiếu |  |
| II | Trục (2): HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, ĐẨY MẠNH PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN GẮN VỚI KIỂM TRA, GIÁM SÁT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh | UBND tỉnh, Đảng ủy UBND tỉnh | Mới, khó, phức tạp | Tờ trình và Quyết định ban hành Kế hoạch của UBND tỉnh | 1 | Trước ngày 30/9/2026 | 300 | 3,0 | Giám đốc Sở |  |
| 2 | Thực hiện Quyết định kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng năm 2026 | Sở Nội vụ | Thường xuyên | Kết luận kiểm tra | 5 | Trước 30/9/2026 | 200 | 2.0 | Đ/c Trần Hữu Tuấn |  |
| 3 | Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh | Sở Nội vụ | Thường xuyên, nhiệm vụ chủ yếu là kiểm tra, phục vụ công tác đánh giá Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, tác động lớn đến tỉnh | Thông báo kết luận kiểm tra | 5 | Theo kế hoạch | 200 | 2.0 | Đ/c Trần Hữu Tuấn |  |
| 4 | Kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về văn thư, lưu trữ | Sở Nội vụ | Khó, thường xuyên, nhiệm vụ chủ yếu là kiểm tra, hướng dẫn trên phạm vi tác động toàn tỉnh | Thông báo | 2 | Theo kế hoạch | 200 | 2.0 | Đ/c Trần Hữu Tuấn |  |
| 5 | Triển khai Kế hoạch giám sát nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm năm 2026. | Sở Nội vụ | Thường xuyên | Biên bản làm việc | 1 | Quý III/2026 | 100 | 1.0 | Đ/c Lê Thị Thêu |  |
| 6 | Kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, tiền lương, BHXH tại các doanh nghiệp theo kế hoạch. | Sở Nội vụ | Khó, phức tạp: Công tác thanh tra/kiểm tra chuyên ngành đòi hỏi kiến thức pháp luật chuyên sâu và kinh nghiệm xử lý thực tế | Biên bản làm việc | 1 | Quý III/2026 | 200 | 2.0 | Đ/c Lê Thị Thêu |  |
| 7 | Kiểm tra việc chấp hành chấp hành quy định về tuyển dụng, quản lý lao động nước ngoài quý III năm 2026; Kiểm tra An toàn vệ sinh lao động | Sở Nội vụ | Khó, phức tạp: Công tác thanh tra/kiểm tra chuyên ngành đòi hỏi kiến thức pháp luật chuyên sâu và kinh nghiệm xử lý thực tế | Kế hoạch, Biên bản | 4 | Dự kiến thực hiện trong tháng 8+9/2026 | 200 | 2.0 | Đ/c Lê Thị Thêu |  |
| 8 | Kiểm tra kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại 9 đơn vị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. | Sở Nội vụ | Không quá khó và phức tạp | Quyết định Kế hoạch Thông Báo | 3 | Tháng 9/2026 | 150 | 1.5 | Đ/c Trần Ngọc Xuân |  |
| 9 | Thực hiện xử lý 18 Kết luận Thanh tra theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh | Sở Nội vụ | Khó, phức tạp | Báo cáo | 1 | Quý III/2026 | 300 | 3.0 | Đ/c Bùi Hiếu |  |
| 10 | V/v triển khai tự giám sát thực hiện quy định về kiểm soát quyền lực | Sở Nội vụ | Trung bình | Văn bản | 1 | Quý III/2026 | 100 | 1.0 | Đ/c Bùi Hiếu |  |
| 11 | Công tác kiểm tra công vụ | Sở Nội vụ | Phức tạp cao | Văn bản | 1 | Quý III, IV/2026 | 200 | 2.0 | Đ/c Bùi Hiếu |  |
| III | Trục (3): THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Quyết định ban hành Kế hoạch Đào tạo, thu hút và sử dụng hiệu quả chuyển gia, nhà khoa học trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, khoa học dữ liệu, an ninh mạng và các công nghệ nền tảng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030 | Sở Nội vụ | Khó, phức tạp | Văn bản | 1 | Quý III/2026 | 300 | 3.0 | Đ/c Bùi Hiếu |  |
| 2 | Đề xuất chủ trương và dự kiến kinh phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) - Hệ thống thông tin quản lý cán bộ,công chức, viên chức tỉnh Lâm Đồng (lần 3) | Sở Nội vụ | Trung bình | Văn bản | 1 | Quý III/2026 | 100 | 1.0 | Đ/c Bùi Hiếu |  |
| 3 | Thực hiện hỗ trợ đối với người làm công tác chuyên trách chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng | Sở Nội vụ | Bình thường | Văn bản | 1 | Quý III/2026 | 100 | 1.0 | Đ/c Bùi Hiếu |  |
| 4 | Rà soát, hướng dẫn lại nội dung chính sách chuyển đổi số | Sở Nội vụ | Có tính thống kê, tổng hợp cao | Báo cáo | 1 | Quý III/2026 | 150 | 1.5 | Đ/c Bùi Hiếu |  |
| 5 | Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Lâm Đồng năm 2026 | Sở Nội vụ | Khó, phức tạp, liên quan đến toàn tỉnh | Văn bản | 1 | Quý III/2026 | 300 | 3.0 | Đ/c Bùi Hiếu |  |
| IV | Trục (4): XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; GIỮ GÌN ĐOÀN KẾT, THỐNG NHẤT NỘI BỘ; PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, TIÊU CỰC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán | Sở Nội vụ | Trung bình | Kế hoạch | 1 | Quý III/2026 | 100 | 1.0 | Đ/c Lê Trung Trường Vũ |  |
| 2 | Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực | Sở Nội vụ | Trung bình | Kế hoạch | 1 | Quý III/2026 | 100 | 1.0 | Đ/c Lê Trung Trường Vũ |  |
| V | Trục 5: PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, CON NGƯỜI, BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI, NÂNG CAO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Triển khai thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027). | Sở Nội vụ | Mới, không quá khó và phức tạp, phạm vi tác động toàn tỉnh | Kế hoạch, Văn bản | 1 | Theo Kế hoạch | 200 | 2.0 | Đ/c: Châu Thị Đào |  |
| 2 | Triển khai thực hiện Kế hoạch Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). | Sở Nội vụ | Không quá khó và phức tạp, phạm vi tác động toàn tỉnh | Kế hoạch, Văn bản | 1 | Theo Kế hoạch | 200 | 2.0 | Đ/c: Châu Thị Đào |  |
| 3 | Triển khai thực hiện Kế hoạch thăm, tặng quà nhân Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). | Sở Nội vụ | Không quá khó và phức tạp, phạm vi tác động toàn tỉnh | Văn bản, dự toán, đề xuất | 1 | Theo Kế hoạch | 200 | 2.0 | Đ/c: Châu Thị Đào |  |
| 4 | Tổ chức Đoàn Người có công đi dự Hội nghị tri ân người có công nhân Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).tại thành phố Hà Nội. | Sở Nội vụ | Không quá khó và phức tạp, phạm vi tác động toàn tỉnh | Văn bản triển khai và thực hiện nhiệm vụ | 1 | Trong tháng 7/2026 | 200 | 2.0 | Đ/c: Châu Thị Đào |  |
| 5 | Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch thăm, tặng quà nhân Kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027). | Sở Nội vụ | Không quá khó và phức tạp, phạm vi tác động toàn tỉnh | Tờ trình, dự thảo Kế hoạch, Quyết định, dự toán kinh phí … | 1 | Theo Kế hoạch | 300 | 3.0 | Đ/c: Châu Thị Đào |  |
| 6 | Tổ chức Đoàn Người có công đi tham quan tại thành phố Hà Nội. | Sở Nội vụ | Tham mưu thực hiện | Tở trình, Kế hoạch, Văn bản và thực hiện nhiệm vụ | 1 | Trong tháng 7, 8 | 200 | 2.0 | Đ/c: Châu Thị Đào |  |
| 7 | Thực hiện chỉ tiêu giải quyết việc làm | Sở Nội vụ | Tác động đến lao động toàn tỉnh | Dự kiến kế hoạch quý III: - Số lao động được giải quyết việc làm của tỉnh là 18.500 lượt người; - Số lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài là 350 người; - Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm là 16.000 lượt người; - Tổ chức phiên giao dịch việc làm là 34 phiên; - Số lao động được vay vốn hỗ trợ tạo việc làm là 2.000 lao động. | số người lao động được giải quyết việc làm | Quý III/2026 | 300 | 3.0 | Đ/c Lê Thị Thêu |  |
| VI | Trục (6): CỦNG CỐ QUỐC PHÒNG, AN NINH, GIỮ VỮNG ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐỐI NGOẠI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Thực hiện và báo cáo công tác an ninh quốc phòng tại cơ quan theo quy định | Sở Nội vụ | Trung bình | Báo cáo | 1 | Quý III/2026 | 100 | 1.0 | Đ/c Giám đốc Sở | Khi có yêu cầu |
| 2 | Thực hiện và báo cáo công tác đối ngoại tại cơ quan theo quy định | Sở Nội vụ | Trung bình | Báo cáo | 1 | Quý III/2026 | 100 | 1.0 | Đ/c Giám đốc Sở | Khi có yêu cầu |