| PHỤ LỤC 1A DANH MỤC NHIỆM VỤ, SẢN PHẨM CÔNG VIỆC CHUẨN QUÝ III NĂM 2026 CỦA TẬP THỂ SỞ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Nhiệm vụ theo Quý | Cấp trình | Độ khó, mới, phức tạp; phạm vi tác động | Sản phẩm (Mục tiêu) | Số lượng | Tiến độ | Điểm chấm công việc | Hệ số quy đổi | Lãnh đạo phụ trách | Ghi chú |
| TRỤC (1): THỰC HIỆN MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ ĐƯỢC GIAO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng tháng của Sở | Lãnh đạo Sở | Thường xuyên, nhiệm vụ chủ yếu là thống kê | Báo cáo | 1 | Trước ngày 20 hằng tháng | 100 | 1,0 | Đ/c Giám đốc và các Phó giám đốc phụ trách |  |
| 2 | Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng quý của Sở | Lãnh đạo Sở | Thường xuyên, nhiệm vụ chủ yếu là thống kê, độ phức tạp hơn báo cáo tháng | Báo cáo | 1 | Trước ngày 20 hằng quý | 120 | 1,2 | Đ/c Giám đốc và các Phó giám đốc phụ trách |  |
| 3 | Kế hoạch, triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TU và các văn bản triển khai công tác dân tộc | Lãnh đạo Sở | Khó; triển khai chủ trương lớn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh phạm vi toàn tỉnh | Kế hoạch triển khai | 1 | Trước 10/8/2026 | 300 | 3,0 | Đ/c Giám đốc và các Phó giám đốc phụ trách |  |
| 4 | Kế hoạch triển khai Nghị quyết chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên DTTS | Lãnh đạo Sở | Khó; chính sách mới | Kế hoạch triển khai | 1 | Sau khi Nghị quyết ban hành | 300 | 3,0 | Đ/c Giám đốc và các Đ/c Nguyễn Hoàng Đạo, Bùi Ngọc Sơn - Phó Giám đốc |  |
| 5 | Tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công (nếu có); | Lãnh đạo Sở | Thường xuyên | Tỷ lệ % |  | Quý III/2026 | 200 | 2,0 | Đ/c Giám đốc và các Đ/c Nguyễn Hoàng Đạo, Bùi Ngọc Sơn - Phó Giám đốc |  |
| 6 | Kế hoạch triển khai Nghị quyết chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào DTTS tại chỗ | Lãnh đạo Sở | Khó; chính sách mới | Kế hoạch triển khai | 1 | Sau khi Nghị quyết ban hành | 300 | 3,0 | Đ/c Giám đốc và các Đ/c Nguyễn Hoàng Đạo, Bùi Ngọc Sơn - Phó Giám đốc |  |
| 7 | Quyết định Phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sau khi thực hiện tổ chức sắp xếp thôn, tổ dân phối | Lãnh đạo Sở /UBND tỉnh | Khó, vi toàn tỉnh | Quyết định của UBND tỉnh | 1 | Tháng 8/2026 | 300 | 3,0 | Đ/c Giám đốc và các Đ/c Nguyễn Hoàng Đạo, Bùi Ngọc Sơn - Phó Giám đốc |  |
| 8 | Báo cáo giám sát Đoàn đại biểu Quốc hội thực hiện Hợp phần thứ hai Chương trình MTQG xây dựng NNT, GNBV, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | Lãnh đạo Sở | Khó | Báo cáo của Sở và Báo cáo của UBND tỉnh | 1 | Tháng 8/2026 | 200 | 2,0 | Đ/c Giám đốc và các Đ/c Nguyễn Hoàng Đạo, Bùi Ngọc Sơn - Phó Giám đốc |  |
| 9 | Trình Báo cáo đề xuất; dự thảo Quyết định Điều chỉnh vốn thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026 (đợt 2 và đợt 3) | Lãnh đạo Sở /UBND tỉnh | Khó, vi toàn tỉnh | Báo cáo đề xuất; Quyết định UBND tỉnh | 1 | Tháng 8/2026 | 300 | 3.0 | Đ/c Giám đốc và các Đ/c Nguyễn Hoàng Đạo, Bùi Ngọc Sơn - Phó Giám đốc |  |
| 10 | Kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026 và Hợp phần thứ hai Chương trình MTQG xây dựng NNT, GNBV, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | Lãnh đạo Sở | Thường xuyên | Kế hoạch và Báo cáo | 1 | Tháng 8/2026 | 200 | 2,0 | Đ/c Giám đốc và các Đ/c Nguyễn Hoàng Đạo, Bùi Ngọc Sơn - Phó Giám đốc |  |
| TRỤC (2): HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, ĐẨY MẠNH PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN GẮN VỚI KIỂM TRA, GIÁM SÁT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định triển khai Nghị quyết số 38/2026/NQ-HĐND | Lãnh đạo Sở /UBND tỉnh | rất khó; phức tạp, triển khai chính sách, phạm vi rộng | Dự thảo Tờ trình, dự thảo Báo cáo, dự thảo Quyết định UBND tỉnh | 1 | Tháng 9/2026 | 400 | 4,0 | Đ/c Giám đốc và Đ/c Nguyễn Vĩnh Quảng - Phó Giám đốc |  |
| 2 | Trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh Nghị quyết, Quyết định bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật sau sáp nhập tỉnh | UBND/ HĐND tỉnh | Khó; nhiều VBQPPL | Tờ trình, Báo cáo, dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh; dự thảo Quyết định UBND tỉnh | 2 | Trong tháng 9/2026 | 300 | 3,0 | Đ/c Giám đốc và Đ/c Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Giám đốc |  |
| 3 | - Ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong quản lý hành chính | Lãnh đạo Sở | Thường xuyên, nhiệm vụ chủ yếu là thống kê | 100% văn bản đi/đến xử lý trên môi trường số; sử dụng chữ ký số điện tử | 1 | Trong tháng 9/2026 | 100 | 1,0 | Đ/c Giám đốc và các Phó giám đốc phụ trách |  |
| 4 | Tỷ lệ xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng đúng hạn | Lãnh đạo Sở | Thường xuyên, nhiệm vụ chủ yếu là thống kê | Tỷ lệ 100% | 1 | Trong tháng 9/2026 | 100 | 1,0 | Đ/c Giám đốc và các Phó giám đốc phụ trách |  |
| 5 | - Tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến | Lãnh đạo Sở | Thường xuyên, nhiệm vụ chủ yếu là thống kê | Đạt > 90 % | 1 | Trong tháng 9/2026 | 100 | 1,0 | Đ/c Giám đốc và các Phó giám đốc phụ trách |  |
| 6 | - Ứng dụng, triển khai 04 thủ tục hành chính trong đảng | Lãnh đạo Sở | Thường xuyên, nhiệm vụ chủ yếu là thống kê | Tỷ lệ % | 1 | Trong tháng 9/2026 | 100 | 1,0 | Đ/c Giám đốc và các Phó giám đốc phụ trách |  |
| 7 | - Tỷ lệ sử dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử | Lãnh đạo Sở | Thường xuyên, nhiệm vụ chủ yếu là thống kê | Đạt > 95% | 1 | Trong tháng 9/2026 | 100 | 1,0 | Đ/c Giám đốc và các Phó giám đốc phụ trách |  |
| TRỤC (3): THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rà soát cơ sở dữ liệu dân tộc, tôn giáo; chuẩn hóa dữ liệu theo yêu cầu của Bộ Dân tộc và Tôn giáo (Theo nội dung 02 phần mềm về CSDL Tôn giáo và CSDL về Dân tộc do Bộ Dân tộc và Tôn giáo đang triển khai). Bổ sung và phân công rõ | Lãnh đạo Sở /Bộ DTTG | Đặc biệt khó; chuyển đổi số toàn ngành | Hệ thống hồ sơ số hóa và CSDL; Báo cáo, Tờ trình, Công văn | 01 hệ thống | Theo kế hoạch Bộ | 400 | 4,0 | Đ/c Giám đốc và các Đ/c Nguyễn Minh Tân, Nguyễn Vĩnh Quảng và Nguyễn Hoàng Đạo, Phó Giám đốc |  |
| 2 | Hệ thống hóa, theo dõi cơ sở dữ liệu tình hình triển khai chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2026-2031 và chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2026-2030 sau khi Nghị quyết ban hành. | Lãnh đạo Sở /UBND tỉnh | Đặc biệt khó; chuyển đổi số toàn ngành | Hệ thống hồ sơ số hóa và CSDL; Báo cáo, Tờ trình, Công văn | 01 hệ thống | Thường xuyên | 400 | 4,0 | Đ/c Giám đốc và các Đ/c Nguyễn Hoàng Đạo, Bùi Ngọc Sơn - Phó Giám đốc |  |
| 3 | Rà soát, đề xuất đầu tư, mua sắm trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số | Lãnh đạo Sở | Thông thường | Hồ sơ đề xuất mua sắm | 1 | Quý III/2026 | 100 | 1,0 | Đ/c Giám đốc và Đ/c Nguyễn Thị Phương Thảo- Phó Giám đốc |  |
| TRỤC (4): XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; GIỮ GÌN ĐOÀN KẾT, THỐNG NHẤT NỘI BỘ; PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, TIÊU CỰC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Khảo sát đội ngũ công chức làm công tác dân tộc, tôn giáo cấp xã | Lãnh đạo Sở | Khó; phạm vi toàn tỉnh | Báo cáo khảo sát | 1 | Trong tháng 8/2026 | 200 | 2,0 | Đ/c Giám đốc và Đ/c Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Giám đốc |  |
| 2 | - Triển khai, quán triệt các văn bản của cấp trên | Lãnh đạo Sở | Thường xuyên | 02- 03 văn bản | 3 | Tháng 9/2026 | 200 | 2,0 | Đ/c Giám đốc và các Phó Giám đốc phụ trách |  |
| 3 | - Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới | Lãnh đạo Sở | Thường xuyên | 25-30% so với kế hoạch năm |  | Tháng 9/2026 | 200 | 2,0 | Đ/c Giám đốc và các Phó Giám đốc phụ trách |  |
| 4 | - Triển khai sinh hoạt, quán triệt định kỳ | Lãnh đạo Sở | Thường xuyên | 03 kỳ | 3 | Tháng 9/2026 | 200 | 2,0 | Đ/c Giám đốc và các Phó Giám đốc phụ trách |  |
| 5 | - Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong, đội ngũ công chức, viên chức thuộc Sở đảm bảo hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả | Lãnh đạo Sở | Thường xuyên |  |  | Tháng 9/2026 | 200 | 2,0 | Đ/c Giám đốc và các Phó Giám đốc phụ trách |  |
| TRỤC (5): PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, CON NGƯỜI, BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI, NÂNG CAO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tổ chức tập huấn về nghiệp vụ công tác tín ngưỡng, tôn giáo | Lãnh đạo Sở | Khó; nâng cao năng lực cán bộ cơ sở | Tài liệu, Báo cáo | 02 lớp | Tháng 9/2026 | 200 | 2,0 | Đ/c Giám đốc và Đ/c Nguyễn Minh Tân, Đ/c Nguyễn Vĩnh Quảng - Phó Giám đốc |  |
| 2 | Tổ chức các lớp Hội nghị tập huấn nghiệp vụ, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới | Lãnh đạo Sở | Khó; nâng cao năng lực phạm vi toàn tỉnh | Tài liệu tuyên tuyển, Báo cáo | 01 lớp | Tháng 9/2026 | 200 | 2,0 | Đ/c Giám đốc và Đ/c Cil Bri - Phó Giám đốc |  |
| 3 | Tổ chức tập huấn về nghiệp vụ công tác dân tộc cho cấp xã | Lãnh đạo Sở | Khó; nâng cao năng lực cán bộ cơ sở | Tài liệu, Báo cáo | 06 lớp | Tháng 9/2026 | 200 | 2,0 | Đ/c Giám đốc và cácc Đ/c Nguyễn Hoàng Đạo, Bùi Ngọc Sơn - Phó Giám đốc |  |
| TRỤC (6): CỦNG CỐ QUỐC PHÒNG, AN NINH, GIỮ VỮNG ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐỐI NGOẠI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bao cáo thực hiện quản lý nhà nước về công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; triển khai chính sách, tuyên truyền pháp luật, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh | Lãnh đạo Sở | Khó; tác động đến ổn định chính trị - xã hội | Kết quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo | Khoảng 3 công văn, báo cáo | Thường xuyên, khi có yêu cầu | 200 | 2,0 | Đ/c Giám đốc và các Phó Giám đốc phụ trách |  |