PHỤ LỤC 1A

DANH MỤC SẢN PHẨM/CÔNG VIỆC QUÝ III NĂM 2026

CỦA SỞ NGOẠI VỤ

| TT | Nhiệm vụ theo Quý | Cấp trình | Độ khó, mới, phức tạp; phạm vi tác động | Sản phẩm (Mục tiêu) | Số lượng | Tiến độ | Điểm chấm công việc | Hệ số quy đổi | Lãnh đạo phụ trách | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)=(8)/100 | (10) | (11) |
| I | Trục (1): THỰC HIỆN MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ ĐƯỢC GIAO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng tháng của Sở Ngoại vụ | Lãnh đạo Sở | Thường xuyên, nhiệm vụ chủ yếu là thống kê | Báo cáo | 6 | Trước ngày 20 hàng tháng | 100 | 1,0 | Đ/c Hoàng Văn Bằng, đ/c Trần Thanh Hoài, đ/c Nguyễn Quốc Tuyến | Báo cáo KTXH, Báo cáo giao ban TTTU |
| 2 | Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng quý của Sở Ngoại vụ | Lãnh đạo Sở | Thường xuyên, nhiệm vụ chủ yếu là thống kê, độ phức tạp hơn báo cáo tháng | Báo cáo | 1 | Trước ngày 20/9 | 150 | 1,5 | Đ/c Hoàng Văn Bằng, đ/c Trần Thanh Hoài, đ/c Nguyễn Quốc Tuyến |  |
| 3 | Báo cáo công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ trong công tác đối ngoại gắn với mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 định kỳ hàng tháng. | Lãnh đạo Sở | Thường xuyên, có tính thống kê, tổng hợp cao | Báo cáo | 3 | Trước ngày 18 hàng tháng | 150 | 1,5 | Đ/c Hoàng Văn Bằng, đ/c Trần Thanh Hoài, đ/c Nguyễn Quốc Tuyến |  |
| 4 | Chuẩn bị các báo cáo, tài liệu và bài phát biểu cho lãnh đạo tỉnh tại các Hội nghị | Lãnh đạo Sở | Thường xuyên, có tính tống kê, tổng hợp cao | Báo cáo, tài liệu, bài phát biểu | 10 | Quý III | 100 | 1,0 | Đ/c Hoàng Văn Bằng, đ/c Trần Thanh Hoài, đ/c Nguyễn Quốc Tuyến |  |
| 5 | Tham gia góp ý các dự thảo văn bản, hồ sơ chính sách có tính chuyên môn cao | Lãnh đạo Sở | Thường xuyên, không quá khó và phức tạp nhưng cần nghiên cứu sâu | Văn bản | 30 | Quý III | 150 | 1,5 | Đ/c Hoàng Văn Bằng, đ/c Trần Thanh Hoài, đ/c Nguyễn Quốc Tuyến |  |
| 6 | Tham gia góp ý các dự thảo văn bản, hồ sơ chính sách khác | Lãnh đạo Sở | Thường xuyên, không quá khó và phức tạp | Văn bản | 200 | Quý III | 100 | 1,0 | Đ/c Hoàng Văn Bằng, đ/c Trần Thanh Hoài, đ/c Nguyễn Quốc Tuyến |  |
| 7 | Xây dựng các báo cáo chuyên đề, báo cáo giai đoạn theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền | Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo UBND tỉnh, BTVTU | Khó, phức tạp, yêu cầu tổng hợp và phân tích, đánh giá; tác động liên ngành | Dự thảo báo cáo | 6 | Quý III | 300 | 3,0 | Đ/c Hoàng Văn Bằng, đ/c Trần Thanh Hoài, đ/c Nguyễn Quốc Tuyến |  |
| 8 | Đề xuất xin chủ trương ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh UBND tỉnh với chính quyền tỉnh Gyeongsangbuk (Hàn Quốc) | Lãnh đạo Sở | Khó, mới, phức tạp, tác động liên ngành | Văn bản tham mưu của Sở, dự thảo Văn bản của UBND tỉnh, dự thảo TTQT và hồ sơ kèm theo | 1 | Quý III | 300 | 3,0 | Đ/c Hoàng Văn Bằng |  |
| 9 | Thực hiện trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận quốc tế giữa UBND tỉnh với Ủy ban chính quyền hai tỉnh Champasak và Bolykhamxay (Lào) | Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo UBND tỉnh | Khó, phức tạp, tác động liên ngành | Văn bản tham mưu của Sở, Dự thảo Văn bản của UBND tỉnh, dự thảo TTQT và hồ sơ kèm theo | 2 | Quý III | 300 | 3,0 | Đ/c Hoàng Văn Bằng |  |
| 10 | Tham mưu UBND tỉnh ký Bản Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Lâm Đồng và Chính quyền tỉnh Mondulkiri giai đoạn 2026-2030 | Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo UBND tỉnh | Khó, tác động đối ngoại cấp tỉnh và quốc tế | Hồ sơ trình, Bản Thỏa thuận ký kết | 1 | Quý III | 300 | 3,0 | Đ/c Hoàng Văn Bằng, đ/c Trần Thanh Hoài |  |
| 11 | Theo dõi, đôn đốc triển khai các nội dung hợp tác với tỉnh Mondulkiri | UBND tỉnh | Thường xuyên, liên ngành | Báo cáo kết quả | 1 | Quý III | 150 | 1,5 | Đ/c Hoàng Văn Bằng, đ/c Trần Thanh Hoài |  |
| 12 | Khảo sát hiện trạng hệ thống mốc quốc giới | BCĐ Công tác biên giới tỉnh | Khó, khảo sát thực địa | Báo cáo khảo sát | 1 | Quý III | 250 | 2,5 | Đ/c Hoàng Văn Bằng, đ/c Trần Thanh Hoài |  |
| 13 | Phối hợp phát quang đường biên, mốc giới, cồn bãi, suối biên giới | BCĐ Công tác biên giới tỉnh | Khó, phối hợp nhiều lực lượng | Báo cáo kết quả | 1 | Quý III, quý IV | 250 | 2,5 | Đ/c Hoàng Văn Bằng, đ/c Trần Thanh Hoài |  |
| 14 | Triển khai kiểm tra, đánh giá hiện trạng cây rừng có nguy cơ đổ gãy vào cột mốc biên giới trong mùa mưa bão | Ban Chỉ đạo Công tác biên giới tỉnh | Đột xuất, phức tạp | Văn bản tham mưu, báo cáo | Theo phát sinh | Thường xuyên | 250 | 2,5 | Đ/c Hoàng Văn Bằng, đ/c Trần Thanh Hoài |  |
| 15 | Thu thập hồ sơ, chứng cứ khu vực Bu Prăng phục vụ đàm phán, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ | UBND tỉnh, Bộ Ngoại giao | Rất khó | Hồ sơ chuyên đề | 1 | Cả năm | 300 | 3,0 | Đ/c Hoàng Văn Bằng, đ/c Trần Thanh Hoài |  |
| 16 | Theo dõi xây dựng Tượng đài ghi danh liệt sĩ Bu Prăng; các công trình bảo vệ biên giới đất liền | UBND tỉnh | Liên ngành | Báo cáo tiến độ | 1 | Cuối quý III, đầu quý IV | 200 | 2,0 | Đ/c Hoàng Văn Bằng, đ/c Trần Thanh Hoài |  |
| 17 | Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến biên giới đất liền và biển, đảo | BCĐ Công tác biên giới tỉnh | Khó | Báo cáo, văn bản xử lý | Theo vụ việc | Quý III | 250 | 2,5 | Đ/c Hoàng Văn Bằng, đ/c Trần Thanh Hoài |  |
| 18 | Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất về công tác biên giới do Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao | Tỉnh ủy, UBND tỉnh | Đột xuất, phạm vi lớn | Văn bản tham mưu | Theo phát sinh | Cả năm | 200 | 2,0 | Đ/c Hoàng Văn Bằng, đ/c Trần Thanh Hoài |  |
| 19 | Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh vận động, tiếp nhận các dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài | UBND tỉnh | Phức tạp; liên quan nhiều sở, ngành, địa phương; yêu cầu thẩm định hồ sơ, bảo đảm đúng quy định pháp luật về tiếp nhận viện trợ nước ngoài | Dự án | 02 | Quý III | 200 | 2,0 | Đ/c Hoàng Văn Bằng, đ/c Trần Thanh Hoài |  |
| 20 | Tham mưu công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào trên địa bàn tỉnh | Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy | Thường xuyên, không quá khó nhưng phức tạp | Văn bản | 60 | Quý III | 150 | 1,5 | Đ/c Hoàng Văn Bằng, đ//c Nguyễn Quốc Tuyến |  |
| 21 | Xây dựng kế hoạch, lịch trình, nhân sự, kinh phí tổ chức các đoàn ra cấp tỉnh | Lãnh đạo Sở | Thường xuyên, khó và phức tạp, yêu cầu kỹ lưỡng | Văn bản, hồ sơ | 5 | Quý III | 200 | 2,0 | Đ/c Hoàng Văn Bằng, đ//c Nguyễn Quốc Tuyến |  |
| 22 | Tham mưu trình cấp có thẩm quyền cho phép cán bộ, công chức đi nước ngoài | Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy | Thường xuyên, không quá khó và phức tạp | Văn bản | 30 | Quý III | 100 | 1,0 | Đ/c Hoàng Văn Bằng, đ//c Nguyễn Quốc Tuyến |  |
| 23 | Tham mưu cho phép đoàn nước ngoài vào làm việc khi đủ các điều kiện | Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo UBND tỉnh | Thường xuyên, không quá khó và phức tạp | Văn bản | 60 | Quý III | 100 | 1,0 | Đ/c Hoàng Văn Bằng, đ//c Nguyễn Quốc Tuyến |  |
| 24 | Tham mưu công tác lãnh sự đối với người nước ngoài tại địa phương | Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo UBND tỉnh | Thường xuyên, khó và phức tạp | Văn bản | 30 | Quý III | 200 | 2,0 | Đ/c Hoàng Văn Bằng, đ//c Nguyễn Quốc Tuyến |  |
| 25 | Tham mưu giải quyết các vấn đề lãnh sự phát sinh liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn tỉnh | Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo UBND tỉnh | Thường xuyên, khó và phức tạp | Văn bản | 30 | Quý III | 200 | 2,0 | Đ/c Hoàng Văn Bằng, đ//c Nguyễn Quốc Tuyến |  |
| 26 | Tham mưu công tác bảo hộ công dân địa phương ở nước ngoài | Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo UBND tỉnh | Thường xuyên, khó và phức tạp | Văn bản | 15 | Quý III | 200 | 2,0 | Đ/c Hoàng Văn Bằng, đ//c Nguyễn Quốc Tuyến |  |
| 27 | Tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến công dân của tỉnh Lâm Đồng khi đi ra nước ngoài | Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo UBND tỉnh | Thường xuyên, khó và phức tạp | Văn bản | 30 | Quý III | 200 | 2,0 | Đ/c Hoàng Văn Bằng, đ//c Nguyễn Quốc Tuyến |  |
| 28 | Tham mưu công tác tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế | Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo UBND tỉnh | Thường xuyên, không quá khó nhưng phức tạp | Văn bản | 15 | Quý III | 150 | 1,5 | Đ/c Hoàng Văn Bằng, đ//c Nguyễn Quốc Tuyến |  |
| 29 | Theo dõi, báo cáo tình hình quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh theo định kỳ | Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo UBND tỉnh | Thường xuyên, không quá khó và phức tạp | Văn bản | 3 | Quý III | 100 | 1 | Đ/c Hoàng Văn Bằng, đ//c Nguyễn Quốc Tuyến |  |
| 30 | Tham mưu công tác người Việt Nam ở nước ngoài | Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo UBND tỉnh | Thường xuyên, không quá khó và phức tạp | Văn bản | 3 | Quý III | 100 | 1 | Đ/c Hoàng Văn Bằng, đ//c Nguyễn Quốc Tuyến |  |
| 31 | Triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch và chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài tại địa phương theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao | Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo UBND tỉnh | Thường xuyên, không quá khó và phức tạp | Văn bản | 3 | Quý III | 100 | 1 | Đ/c Hoàng Văn Bằng, đ//c Nguyễn Quốc Tuyến |  |
| 32 | Phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh trong công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài; vận động, hướng dẫn và hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân của họ ở địa phương trong các hoạt động tại địa phương | Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo UBND tỉnh | Thường xuyên, không quá khó và phức tạp | Văn bản | 3 | Quý III | 100 | 1 | Đ/c Hoàng Văn Bằng, đ//c Nguyễn Quốc Tuyến |  |
| 33 | Tham mưu công tác tham mưu đề nghị cấp thẻ ABTC | Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo UBND tỉnh | Thường xuyên, không quá khó nhưng phức tạp, yêu cầu kỹ lưỡng | Văn bản | 3 | Quý III | 150 | 1,5 | Đ/c Hoàng Văn Bằng, đ//c Nguyễn Quốc Tuyến |  |
| 34 | Tham mưu công tác lễ tân nhà nước cho các đoàn lãnh đạo tỉnh đi thăm và làm việc tại nước ngoài | Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy | Thường xuyên, khó và phức tạp, yêu cầu kỹ lưỡng, chu đáo, theo những quy định chặt chẽ | Văn bản | 3 | Quý III | 200 | 2,0 | Đ/c Hoàng Văn Bằng, đ//c Nguyễn Quốc Tuyến |  |
| 35 | Tham mưu công tác lễ tân ngoại giao phục vụ các Đoàn khách Ngoại giao đại sứ, Tổng lãnh sự quán; lễ tân nhà nước đón các đoàn khách ngoại giao đến thăm và làm việc tại tỉnh Lâm Đồng | Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy | Thường xuyên, khó và phức tạp, yêu cầu kỹ lưỡng, chu đáo, theo những quy định chặt chẽ | Văn bản | 10 | Quý III | 200 | 2,0 | Đ/c Hoàng Văn Bằng, đ//c Nguyễn Quốc Tuyến |  |
| 36 | Tham mưu công tác hoạt động di cư quốc tế | Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo UBND tỉnh | Thường xuyên, không quá khó nhưng phức tạp | Văn bản | 2 | Quý III | 150 | 1,5 | Đ/c Hoàng Văn Bằng, đ//c Nguyễn Quốc Tuyến |  |
| 37 | Tham mưu công tác chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự | Lãnh đạo Sở | Thường xuyên, không quá khó và phức tạp | Văn bản | 3 | Quý III | 100 | 1,0 | Đ/c Hoàng Văn Bằng, đ//c Nguyễn Quốc Tuyến |  |
| 38 | Tham mưu công tác quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ | Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo UBND tỉnh | Thường xuyên, không quá khó và phức tạp | Văn bản | 1 | Quý III | 100 | 1,0 | Đ/c Hoàng Văn Bằng, đ//c Nguyễn Quốc Tuyến |  |
| 39 | Tham mưu triển khai các quy định của Luật Xuất, nhập cảnh; văn bản của Chính phủ, Bộ Ngoại giao về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng | Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo UBND tỉnh | Thường xuyên, không quá khó và phức tạp | Văn bản | 1 | Quý III | 100 | 1,0 | Đ/c Hoàng Văn Bằng, đ//c Nguyễn Quốc Tuyến |  |
| 40 | Làm hồ sơ cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ cho các đoàn đi công tác nước ngoài | Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo UBND tỉnh | Thường xuyên, khó và phức tạp, theo quy định chặt chẽ | Văn bản | 15 | Quý III | 150 | 1,5 | Đ/c Hoàng Văn Bằng, đ//c Nguyễn Quốc Tuyến |  |
| 41 | Tham mưu triển khai các nội dung của Ban Chỉ đạo Xây dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng. | Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo UBND tỉnh | Phức tạp, phạm vi tác động trong toàn tỉnh | Văn bản | 1 | Quý III | 200 | 2,0 | Đ/c Hoàng Văn Bằng, đ//c Nguyễn Quốc Tuyến |  |
| II | Trục (2): HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, ĐẨY MẠNH PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN GẮN VỚI KIỂM TRA, GIÁM SÁT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thỏa thuận hợp tác,… theo phân cấp | Lãnh đạo Sở | Thường xuyên, tương đối khó, phải nghiên cứu xây dựng nội dung phù hợp với đơn vị, địa phương; phạm vi tác động trong toàn tỉnh | Kế hoạch, Chương trình hành động, Quy chế,… | 10 | Sau khi có Kế hoạch hoặc chỉ đạo của cấp trên | 300 | 3,0 | Đ/c Hoàng Văn Bằng, đ/c Trần Thanh Hoài, đ//c Nguyễn Quốc Tuyến |  |
| 2 | Tổ chức kiểm tra, giám sát theo kế hoạch của Chi bộ và cấp trên | Cấp ủy Chi bộ | Thường xuyên | Báo cáo, kết luận KTGS | 3 | Quý III | 100 | 1,0 | Đ/c Hoàng Văn Bằng, đ/c Trần Thanh Hoài |  |
| 3 | Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình, dự án viện trợ PCPNN trên địa bàn tỉnh | UBND tỉnh | Liên ngành | Báo cáo kết quả kiểm tra | 1 | Quý III | 100 | 1,0 | Đ/c Hoàng Văn Bằng, đ/c Trần Thanh Hoài |  |
| 4 | Rà soát, tham mưu công bố danh mục TTHC ban hành mới, TTHC được sửa đổi, bổ sung, TTHC bị bãi bỏ trong các lĩnh vực chuyên môn ngành Ngoại vụ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. | Lãnh đạo Sở | Mới, theo quy định chặt chẽ; phạm vi áp dụng toàn tỉnh | Tờ trình, dự thảo Quyết định công bố, Danh mục TTHC | 2 | Sau khi có quyết định công bố của Bộ, ngành Trung ương | 200 | 1,0 | Đ/c Hoàng Văn Bằng, đ/c Trần Thanh Hoài, đ//c Nguyễn Quốc Tuyến |  |
| 5 | Tổ chức tiếp công dân định kỳ hằng tháng | Lãnh đạo Sở | Thường xuyên; theo quy định chặt chẽ | Báo cáo | 3 | Hằng tháng | 150 | 1,5 | Đ/c Hoàng Văn Bằng, đ//c Nguyễn Quốc Tuyến |  |
| 6 | Giải quyết đơn thư, khiếu nại thuộc trách nhiệm quản lý | Lãnh đạo Sở | Thường xuyên; khó và phức tạp; theo quy định chặt chẽ | Báo cáo | 3 | Khi có phát sinh đơn thư, khiếu nại | 200 | 2,0 | Đ/c Hoàng Văn Bằng, đ//c Nguyễn Quốc Tuyến |  |
| 7 | Ban hành Quyết định hành chính cá biệt về chế độ, chính sách, công tác cán bộ, khen thưởng, kỷ luật | Lãnh đạo Sở | Thường xuyên, khó, cân nhắc kỹ lưỡng, quy trình hồ sơ chặt chẽ | Quyết định | 1 | Theo sự vụ cụ thể | 300 | 3,0 | Đ/c Hoàng Văn Bằng, đ//c Nguyễn Quốc Tuyến |  |
| 8 | Triển khai công tác đánh giá, xếp loại công chức hằng quý | Lãnh đạo Sở | Thường xuyên, theo mẫu, chiếu theo quy định cụ thể | Tờ trình; thông báo kết quả đánh giá, xếp loại | 2 | Quý III | 200 | 2,0 | Đ/c Hoàng Văn Bằng, đ//c Nguyễn Quốc Tuyến |  |
| 9 | Triển khai công tác bình xét, đề nghị khen thưởng chuyên đề, đột xuất | Lãnh đạo Sở | Thường xuyên, theo mẫu và quy định cụ thể | Hồ sơ đề nghị khen thưởng | 1 | Theo hướng dẫn của cấp trên | 150 | 1,5 | Đ/c Hoàng Văn Bằng, đ//c Nguyễn Quốc Tuyến |  |
| 10 | Triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức | Lãnh đạo Sở | Thường xuyên, theo mẫu | Công văn | 1 | Quý III | 100 | 1,0 | Đ/c Hoàng Văn Bằng, đ//c Nguyễn Quốc Tuyến |  |
| III | Trục (3): THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng, vận hành thử nghiệm Phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành Ngoại vụ | Lãnh đạo Sở | Khó, phức tạp, yêu cầu tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn | Phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu | 1 | Quý III | 300 | 3,0 | Đ/c Hoàng Văn Bằng, đ/c Trần Thanh Hoài, đ/c Nguyễn Quốc Tuyến |  |
| 2 | Quản lý, duy trì hoạt động trang TTĐT của Sở (tiếng Việt và tiếng Anh) | Lãnh đạo Sở | Thường xuyên, không quá khó và phức tạp | Thông tin tuyên truyền | 100 | Quý III | 100 | 1,0 | Đ/c Hoàng Văn Bằng, đ/c Trần Thanh Hoài, đ/c Nguyễn Quốc Tuyến |  |
| 3 | Xử lý văn bản đi/đến và hồ sơ công việc trên môi trường số (trừ văn bản mật); sử dụng chữ ký số điện tử | Lãnh đạo Sở | Thường xuyên, không quá khó và phức tạp | Văn bản | 4.000 | Quý III | 100 | 1,0 | Đ/c Hoàng Văn Bằng, đ/c Trần Thanh Hoài, đ/c Nguyễn Quốc Tuyến |  |
| 4 | Tổ chức tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, đảm bảo đúng và trước hạn | Lãnh đạo Sở | Thường xuyên, không quá khó nhưng đòi hỏi kỹ lưỡng từ thẩm định đến tham mưu xử lý | Văn bản, hồ sơ TTHC | 6 | Quý III | 150 | 1,5 | Đ/c Hoàng Văn Bằng, đ/c Trần Thanh Hoài, đ/c Nguyễn Quốc Tuyến |  |
| 5 | Triển khai sử dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử; và ứng dụng 04 thủ tục hành chính trong đảng | Cấp ủy Chi bộ | Thường xuyên, không quá khó và phức tạp | 100% đảng viên thuộc Chi bộ sử dụng phần mềm, ứng dụng | 2 | Quý III | 100 | 1,0 | Đ/c Hoàng Văn Bằng |  |
| IV | Trục (4): XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; GIỮ GÌN ĐOÀN KẾT, THỐNG NHẤT NỘI BỘ; PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, TIÊU CỰC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tiếp tục thực hiện công tác phát triển đảng viên | Cấp ủy Chi bộ | Thường xuyên, theo quy định chặt chẽ; liên quan đến nhiều cơ quan, bộ phận | Tờ trình, hồ sơ đề nghị chuyển Đảng chính thức cho 01 đảng viên dự bị và đề nghị kết nạp 01 quần chúng ưu tú vào Đảng | 2 | Quý III | 200 | 2,0 | Đ/c Hoàng Văn Bằng |  |
| 2 | Họp cấp ủy và sinh hoạt Chi bộ định kỳ hàng tháng | Cấp ủy Chi bộ | Thường xuyên, theo quy định chặt chẽ | Biên bản, Nghị quyết | 3 | Hàng tháng | 150 | 1,5 | Đ/c Hoàng Văn Bằng |  |
| 3 | Sắp xếp, bố trí nhân sự, kiện toàn bộ máy tổ chức cơ quan Sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ | Lãnh đạo Sở | Thường xuyên, khó, cân nhắc kỹ lưỡng, quy trình hồ sơ chặt chẽ | Quyết định, Văn bản, Hồ sơ | 3 | Khi có thay đổi về nhân sự | 200 | 2,0 | Đ/c Hoàng Văn Bằng |  |
| 4 | Thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng kinh phí được giao | Lãnh đạo Sở | Thường xuyên nhưng đòi hỏi kỹ lưỡng, chuẩn xác | Công văn, Báo cáo | 3 | Quý III | 150 | 1,5 | Đ/c Hoàng Văn Bằng, đ/c Trần Thanh Hoài, đ/c Nguyễn Quốc Tuyến |  |
| 5 | Thực hiện, báo cáo các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí | Lãnh đạo Sở | Thường xuyên | Công văn, Báo cáo | 3 | Quý III | 150 | 1,5 | Đ/c Hoàng Văn Bằng |  |
| V | Trục (5): PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, CON NGƯỜI, BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI, NÂNG CAO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Triển khai các nhiệm vụ về Ngoại giao văn hóa | Lãnh đạo Sở | Thường xuyên, không quá khó và phức tạp | Văn bản | 3 | Quý III | 100 | 1,0 | Đ/c Hoàng Văn Bằng |  |
| 2 | Xây dựng Kế hoạch triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam | Lãnh đạo Sở | Mới, có tính phức tạp | Kế hoạch | 1 | Tháng 8 | 300 | 3,0 | Đ/c Hoàng Văn Bằng |  |
| 3 | Thông qua việc tổ chức các đoàn ra, đón đoàn vào, lồng ghép quảng bá văn hóa các dân tộc tỉnh Lâm Đồng đến bạn bè quốc tế; tăng cường thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại góp phần phát triển kinh tế địa phương nâng cao đời sống nhân dân | Lãnh đạo Sở | Thường xuyên, phạm vi tác động trong và ngoài tỉnh | Văn bản | 6 | Quý III | 150 | 1,5 | Đ/c Hoàng Văn Bằng, đ/c Trần Thanh Hoài, đ/c Nguyễn Quốc Tuyến |  |
| 4 | Phối hợp triển khai nhiệm vụ trong các sự kiện văn hóa của tỉnh | Lãnh đạo Sở | Thường xuyên, không quá khó và phức tạp | Văn bản | 3 | Quý III | 100 | 1,0 | Đ/c Hoàng Văn Bằng, đ/c Trần Thanh Hoài, đ/c Nguyễn Quốc Tuyến |  |
| 5 | Tham mưu tổ chức Hội nghị tuyên truyền về công tác biên giới, lãnh thổ cho cán bộ và Nhân dân khu vực biên giới | UBND tỉnh | Khó, phạm vi nhiều địa phương | Kế hoạch, tài liệu, báo cáo kết quả | 4 | Quý III | 200 | 2,0 | Đ/c Hoàng Văn Bằng, đ/c Trần Thanh Hoài |  |
| 6 | Biên soạn, in tập gấp tuyên truyền pháp luật về biên giới đất liền, biển đảo | Sở Ngoại vụ | Khó | Tập gấp | 2 | Tháng 8 | 200 | 2,0 | Đ/c Hoàng Văn Bằng, đ/c Trần Thanh Hoài |  |
| 7 | Tham mưu vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài phục vụ lĩnh vực giáo dục, y tế, giảm nghèo và an sinh xã hội | UBND tỉnh | Khó, phạm vi toàn tỉnh | Hồ sơ vận động viện trợ | Theo phát sinh | Cả năm | 200 | 2,0 | Đ/c Hoàng Văn Bằng, đ/c Trần Thanh Hoài |  |
| VI | Trục (6): CỦNG CỐ QUỐC PHÒNG, AN NINH, GIỮ VỮNG ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐỐI NGOẠI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Phổ biến thông tin về các sự kiện Ngoại giao kinh tế để các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu biết, đăng ký tham dự | Lãnh đạo Sở | Thường xuyên, không quá khó và phức tạp | Văn bản | 4 | Quý III | 100 | 1,0 | Đ/c Hoàng Văn Bằng |  |
| 2 | Tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy trao đổi thư từ đối ngoại với các cơ quan đại diện ngoại giao, địa phương nước ngoài có quan hệ hợp tác nhân các dịp lễ, sự kiện quan trọng của đôi bên | Lãnh đạo Sở | Thường xuyên, không quá khó và phức tạp | Văn bản | 3 | Quý III | 100 | 1,0 | Đ/c Hoàng Văn Bằng |  |
| 3 | Thẩm định hồ sơ, góp ý dự thảo thỏa thuận quốc tế của Trường Đại học Phan Thiết | Lãnh đạo Sở | Ít phức tạp, tác động trong phạm vi ngành cụ thể | Văn bản góp ý | 1 | Quý III | 100 | 1,0 | Đ/c Hoàng Văn Bằng |  |
| 4 | Rà soát tình hình hợp tác giữa tỉnh Lâm Đồng với các đối tác nước ngoài gắn với địa bàn, lĩnh vực cụ thể theo yêu cầu của Bộ Ngoại giao và các cơ quan, đơn vị có nhu cầu | Lãnh đạo Sở | Thường xuyên, yêu cầu tổng hợp và phân tích, đánh giá; tác động liên ngành | Báo cáo | 3 | Quý III | 150 | 1,5 | Đ/c Hoàng Văn Bằng |  |
| 5 | Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 16/6/2026 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới | Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy | Khó, phức tạp, tác động liên ngành | Dự thảo văn bản | 1 | Quý III | 200 | 2,0 | Đ/c Hoàng Văn Bằng |  |
| 6 | Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan về dự thảo kế hoạch kỷ niệm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia trong năm 2027 | Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo UBND tỉnh | Khó, phức tạp, tác động liên ngành | Dự thảo Kế hoạch | 1 | Quý III | 200 | 2,0 | Đ/c Hoàng Văn Bằng |  |
| 7 | Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW trên hệ thống báo cáo và Bộ Ngoại giao | Lãnh đạo Sở UBND tỉnh | Thường xuyên, có tính thống kê, tổng hợp cao | Báo cáo | 6 | Trước ngày 22 hàng tháng | 100 | 1,0 | Đ/c Hoàng Văn Bằng |  |
| 8 | Tham mưu xây dựng Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 11/6/2026 của Chính phủ và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng | Lãnh đạo Sở UBND tỉnh | Mới, có tính phức tạp cao, phạm vi tác động toàn tỉnh | Kế hoạch | 1 | Quý III | 250 | 2,5 | Đ/c Hoàng Văn Bằng |  |
| 9 | Phối hợp Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới | Ban Chỉ đạo Công tác biên giới tỉnh | Liên ngành | Báo cáo phối hợp | Theo vụ việc phát sinh | Quý III | 200 | 2,0 | Đ/c Hoàng Văn Bằng, đ/c Trần Thanh Hoài |  |
| 10 | Biên dịch tài liệu, văn bản phục vụ lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Sở Ngoại vụ trong hoạt động đối ngoại | Tỉnh ủy/UBND tỉnh | Khó, yêu cầu chính xác cao | Tài liệu đã được dịch | Theo phát sinh | Quý III | 200 | 2,0 | Đ/c Hoàng Văn Bằng, đ/c Trần Thanh Hoài, đ/c Nguyễn Quốc Tuyến |  |
| 11 | Phiên dịch cho các cuộc hội đàm, hội nghị, khảo sát, làm việc với đối tác nước ngoài | UBND tỉnh | Rất khó, tác động trực tiếp đến hiệu quả đối ngoại | Hoàn thành nhiệm vụ phiên dịch tại các chương trình đối ngoại | Theo phát sinh | Quý III | 300 | 3,0 | Đ/c Hoàng Văn Bằng, đ/c Trần Thanh Hoài, đ/c Nguyễn Quốc Tuyến |  |