PHỤ LỤC 1A

DANH MỤC SẢN PHẨM/CÔNG VIỆC QUÝ III NĂM 2026

CỦA TẬP THỂ TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TỈNH LÂM ĐỒNG

| TT | Nhiệm vụ theo Quý | Cấp trình | Độ khó, mới, phức tạp; phạm vi tác động | Sản phẩm (Mục tiêu) | Số lượng | Tiến độ | Điểm chấm công việc | Hệ số quy đổi | Lãnh đạo phụ trách | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)=(8)/100 | (10) | (11) |
| I | Trục (1) - THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ VÀ CHỈ TIÊU NGÀNH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nhiệm vụ thường xuyên |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng tháng của Trung tâm | UBND tỉnh | Thường xuyên, nhiệm vụ chủ yếu là thống kê | Báo cáo | 03 | Trước ngày 20 hằng tháng | 100 | 1 | Đ/c Huỳnh Văn Minh; Đ/c Lê Văn Tạo; Đ/c Trần Tuấn Kiệt |  |
| 1.2 | Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III, 9 tháng đầu năm của Trung tâm | UBND tỉnh | Thường xuyên, nhiệm vụ chủ yếu là thống kê, độ phức tạp hơn báo cáo tháng | Báo cáo | 01 | Trước ngày 20 tháng cuối của quý | 120 | 1,2 | Đ/c Huỳnh Văn Minh; Đ/c Lê Văn Tạo; Đ/c Trần Tuấn Kiệt |  |
| 1.3 | Xây dựng Đề án vị trí việc làm của Trung tâm | Lãnh đạo Trung tâm | Mới, khá khó và phức tạp | Đề án | 01 | Trong quý III | 150 | 1,5 | Đ/c Huỳnh Văn Minh |  |
| 1.4 | Quyết định hành chính về chế độ, chính sách, công tác cán bộ, khen thưởng, kỷ luật | Lãnh đạo Trung tâm | Nhiệm vụ thường xuyên | Quyết định | 02 | Trong quý III | 100 | 1 | Đ/c Huỳnh Văn Minh |  |
| 1.5 | Tờ trình/Văn bản xin ý kiến các nhiệm vụ thường xuyên, đơn giản theo quy định; Tờ trình đề nghị phê duyệt, ký quyết định hành chính cơ bản, văn bản có nội dung, phạm vi ảnh hưởng trong tỉnh | UBND tỉnh | Nhiệm vụ thường xuyên | Tờ trình/Văn bản |  | Trong quý III | 100 | 1 | Đ/c Huỳnh Văn Minh; Đ/c Lê Văn Tạo; Đ/c Trần Tuấn Kiệt |  |
| 1.6 | Giải quyết đơn thư | Giám đốc Trung tâm | Nhiệm vụ thường xuyên; Nhạy cảm | HS giải quyết hoàn thành | 01 | Theo QĐ | 120 | 1.2 | Đ/c Huỳnh Văn Minh; Đ/c Lê Văn Tạo; Đ/c Trần Tuấn Kiệt |  |
| 2 | Nhiệm vụ Quản lý, phát triển quỹ đất |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Quản lý quỹ đất được giao quản lý | UBND tỉnh | Nhiệm vụ thường xuyên; phạm vi toàn tỉnh | Hồ sơ quản lý quỹ đất | 01 hồ sơ | Theo quý | 100 | 1 | Đ/c Trần Tuấn Kiệt |  |
| 2.2 | Điều tra, khảo sát, đề xuất tạo lập quỹ đất | UBND tỉnh | Phức tạp; liên quan nhiều ngành, nhiều địa phương | Hồ sơ đề xuất tạo lập quỹ đất | 01 hồ sơ | Theo KH | 150 | 1,5 | Đ/c Trần Tuấn Kiệt |  |
| 2.3 | Lập và tổ chức thực hiện dự án tạo lập quỹ đất | UBND tỉnh | Nhiệm vụ trọng tâm; tác động lớn | Dự án tạo lập quỹ đất | 01 dự án | Theo KH | 250 | 2,5 | Đ/c Trần Tuấn Kiệt |  |
| 2.4 | Tiếp nhận, quản lý quỹ đất thu hồi được giao quản lý |  | Nhiệm vụ thường xuyên; tác động hiệu quả sử dụng đất và nguồn thu | Hồ sơ quản lý, xử lý quỹ đất | 01 hồ sơ | Theo KH | 150 | 1,5 | Đ/c Trần Tuấn Kiệt |  |
| 3 | Nhiệm vụ Bồi thường, hỗ trợ tái định cư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Lập phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất | UBND xã, phường | Nhiệm vụ thường xuyên; tác động lớn | Phương án trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ | 10 | Theo DA | 100 | 1 | Đ/c Huỳnh Văn Minh; Đ/c Lê Văn Tạo | Các dự án trọng điểm của tỉnh |
| 3.2 | Tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ |  | Nhiệm vụ thường xuyên; tác động lớn | Giá trị chi trả bồi thường, hỗ trợ hoàn thành | 500 tỷ đồng | Theo DA | 100 | 1 | Đ/c Huỳnh Văn Minh; Đ/c Lê Văn Tạo |  |
| 3.3 | Thực hiện công tác tái định cư |  | Ảnh hưởng dân sinh | Hộ dân được bố trí tái định cư | 100 hộ | Theo DA | 120 | 1.2 | Đ/c Huỳnh Văn Minh; Đ/c Lê Văn Tạo |  |
| 3.4 | Bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư |  | Ảnh hưởng tiến độ | Diện tích mặt bằng bàn giao | 300 ha | Theo DA | 150 | 1.5 | Đ/c Huỳnh Văn Minh; Đ/c Lê Văn Tạo |  |
| 3.5 | Xử lý hồ sơ tồn đọng, vướng mắc, khiếu nại liên quan công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư | Giám đốc Trung tâm | Phức tạp | Hồ sơ xử lý tồn đọng, vướng mắc GPMB | 10 hồ sơ | Theo DA | 150 | 1.5 | Đ/c Huỳnh Văn Minh; Đ/c Lê Văn Tạo |  |
| 4 | Nhiệm vụ Đấu giá quyền sử dụng đất và giá đất |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Chuẩn bị quỹ đất đấu giá | UBND tỉnh | Nguồn thu lớn | Hồ sơ đủ điều kiện đấu giá | 04 hồ sơ | Theo KH | 150 | 1.5 | Đ/c Huỳnh Văn Minh; Đ/c Trần Tuấn Kiệt |  |
| 4.2 | Lập phương án đấu giá | UBND tỉnh | Giá trị cao | Hồ sơ phương án đấu giá | 04 hồ sơ | Theo KH | 180 | 1.8 | Đ/c Huỳnh Văn Minh; Đ/c Trần Tuấn Kiệt |  |
| 4.3 | Tổ chức đấu giá QSDĐ |  | Trọng tâm | Giá trị thu từ công tác đấu giá quyền sử dụng đất | 650 tỷ | Theo KH | 300 | 3 | Đ/c Huỳnh Văn Minh; Đ/c Trần Tuấn Kiệt |  |
| 4.4 | Xác định giá khởi điểm | UBND tỉnh | Chuyên môn sâu | Hồ sơ xác định giá | 01 hồ sơ | Theo KH | 200 | 2 | Đ/c Huỳnh Văn Minh; Đ/c Trần Tuấn Kiệt |  |
| 4.5 | Xác định giá đất cụ thể | UBND tỉnh | Ảnh hưởng lớn | Hồ sơ xác định giá đất cụ thể | 01 hồ sơ | Theo KH | 250 | 2.5 | Đ/c Huỳnh Văn Minh; Đ/c Lê Văn Tạo |  |
| 4.6 | Tham gia xây dựng bảng giá đất | UBND tỉnh | Toàn tỉnh | Hồ sơ tham mưu hoàn thành | 01 hồ sơ | Theo KH | 300 | 3 | Đ/c Huỳnh Văn Minh; Đ/c Lê Văn Tạo |  |
| 5 | Nhiệm vụ Quản lý cơ sở nhà, đất dôi dư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Tiếp nhận cơ sở nhà đất | UBND tỉnh | Nhiều hồ sơ | Hồ sơ tiếp nhận | 152 hồ sơ | Theo KH | 100 | 1 | Đ/c Huỳnh Văn Minh; Đ/c Trần Tuấn Kiệt |  |
| 5.2 | Quản lý cơ sở nhà đất | UBND tỉnh | Thường xuyên | Hồ sơ quản lý | 152 hồ sơ | Theo KH | 120 | 1.2 | Đ/c Đ/c Huỳnh Văn Minh; Đ/c Trần Tuấn Kiệt |  |
| 5.3 | Rà soát pháp lý | Lãnh đạo Trung tâm | Pháp lý phức tạp | Hồ sơ rà soát | 152 hồ sơ | Theo KH | 150 | 1.5 | Đ/c Huỳnh Văn Minh; Đ/c Trần Tuấn Kiệt |  |
| 5.4 | Phương án khai thác nhà đất | UBND tỉnh | Tài sản công | Phương án khai thác | 01 phương án | Theo KH | 180 | 1.8 | Đ/c Huỳnh Văn Minh; Đ/c Trần Tuấn Kiệt |  |
| 5.5. | Xử lý vướng mắc tài sản công | Lãnh đạo Trung tâm | Khó | Hồ sơ xử lý hoàn thành | 01 | Theo QĐ | 180 | 1.8 | Đ/c Đ/c Huỳnh Văn Minh; Đ/c Trần Tuấn Kiệt |  |
| II | Trục (2) - THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Thực hiện số hóa hồ sơ, dữ liệu thuộc lĩnh vực quản lý đất đai và bồi thường GPMB |  | Phục vụ chuyển đổi số của đơn vị | Kế hoạch/chương trình chuyển đổi số và kết quả số hóa hồ sơ, dữ liệu được thực hiện theo kế hoạch | 01 |  | 210 | 2.1 | Đ/c Huỳnh Văn Minh; Đ/c Lê Văn Tạo |  |
| 2 | Sử dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử | Lãnh đạo Trung tâm | Thường xuyên | Đảng viên | 100% | Quý III | 100 | 1 | Đ/c Huỳnh Văn Minh; Đ/c Lê Văn Tạo |  |
| III | Trục (3) - XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; GIỮ GÌN ĐOÀN KẾT, THỐNG NHẤT NỘI BỘ; PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, TIÊU CỰC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng tháng của Đảng bộ Trung tâm | Đảng ủy UBND tỉnh | Thường xuyên, nhiệm vụ chủ yếu là thống kê | Báo cáo | 03 | Trước ngày 25 hằng tháng | 100 | 1 | Đ/c Huỳnh Văn Minh; Đ/c Lê Văn Tạo; Đ/c Trần Tuấn Kiệt |  |
| 2 | Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III, 9 tháng đầu năm của Đảng bộ Trung tâm | Đảng ủy UBND tỉnh | Thường xuyên, nhiệm vụ chủ yếu là thống kê, độ phức tạp hơn báo cáo tháng | Báo cáo | 01 | Trước ngày 25 tháng cuối của quý | 120 | 1,2 | Đ/c Huỳnh Văn Minh; Đ/c Lê Văn Tạo; Đ/c Trần Tuấn Kiệt |  |
| 3 | Triển khai phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và tham dự nghe phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà nước đến toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động | Lãnh đạo Trung tâm | Thường xuyên | Đợt | Theo thực tế | Thường xuyên | 100 | 1 | Đ/c Huỳnh Văn Minh; Đ/c Lê Văn Tạo; Đ/c Trần Tuấn Kiệt |  |
| 4 | Triển khai sinh hoạt, quán triệt định kỳ | Lãnh đạo Trung tâm | Không | Kỳ | 03 | Hằng tháng | 100 | 1 | Đ/c Huỳnh Văn Minh; Đ/c Lê Văn Tạo; Đ/c Trần Tuấn Kiệt |  |
| 5 | Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát nội bộ theo lĩnh vực được phân công phụ trách | Đảng ủy UBND tỉnh | Thường xuyên;Tác động toàn đơn vị | Báo cáo kiểm tra, giám sát | 01 | Trước 30/9 | 100 | 1 | Đ/c Huỳnh Văn Minh; Đ/c Lê Văn Tạo; Đ/c Trần Tuấn Kiệt |  |
| 6 | Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong hoạt động của Trung tâm | Lãnh đạo Trung tâm | Tác động toàn đơn vị | Báo cáo kết quả thực hiện | 01 | Trước 30/9 | 100 | 1 | Đ/c Huỳnh Văn Minh; Đ/c Lê Văn Tạo; Đ/c Trần Tuấn Kiệt |  |
| IV | Trục (4) - NGHIỆP VỤ TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ thanh toán; lập chứng từ kế toán; hạch toán trên phần mềm. Thực hiện thanh toán qua Kho bạc Nhà nước, ngân hàng.Đối chiếu số liệu với Kho bạc, ngân hàng, tài khoản tiền gửi, dự toán, thuế, các khoản phải thu, phải trả. Thực hiện quyết toán kinh phí, gói thầu.Lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán. | Lãnh đạo Trung tâm | Thường xuyên | Sổ kế toán |  | Quý III | 100 | 1 | Đ/c Huỳnh Văn Minh |  |
| 2 | Cập nhật biến động thông tin của viên chức, người lao động lên phần mềm BHXH | Lãnh đạo Trung tâm | Hàng tháng | Văn bản |  | Quý III | 100 | 1 | Đ/c Huỳnh Văn Minh |  |
| 3 | Lập dự toán ngân sách năm; Kiểm tra, đối chiếu, điều chỉnh, bổ sung dự toán khi có yêu cầu. Theo dõi tình hình sử dụng dự toán, nguồn kinh phí. | Lãnh đạo Trung tâm | Phát sinh | Bảng tổng hợp |  | Quý III | 100 | 1 | Đ/c Huỳnh Văn Minh |  |
| 4 | Lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán, báo cáo thống kê. | Lãnh đạo Trung tâm | Hàng năm | Các biểu đối chiếu |  | Quý III | 100 | 1 | Đ/c Huỳnh Văn Minh |  |
| 5 | Kê khai và Quyết toán thuế GTGT, TNDN và TNCN | Lãnh đạo Trung tâm | Quý/Năm | Hồ sơ mua sắm |  | Quý III | 100 | 1 | Đ/c Huỳnh Văn Minh |  |
| 6 | Theo dõi cập nhật tăng, giảm tài sản công, công cụ dụng cụ. Thực hiện cập nhật hồ sơ kiểm kê. | Lãnh đạo Trung tâm | Thường xuyên, nhiệm vụ chủ yếu là thống kê | Hồ sơ quyết toán |  | Quý III | 100 | 1 | Đ/c Huỳnh Văn Minh |  |