PHỤ LỤC 1

DANH MỤC SẢN PHẨM/CÔNG VIỆC QUÝ III NĂM 2026

CỦA TẬP THỂ TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TỈNH LÂM ĐỒNG

| TT | Nhiệm vụ theo Quý | Cấp trình | Độ khó, mới, phức tạp; phạm vi tác động | Sản phẩm (Mục tiêu) | Số lượng | Tiến độ | Điểm chấm công việc | Hệ số quy đổi | Lãnh đạo phụ trách | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)=(8)/100 | (10) | (11) |
| I | Trục (1) - THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ VÀ CHỈ TIÊU NGÀNH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nhiệm vụ thường xuyên |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng tháng của Trung tâm | UBND tỉnh; Sở Tài chính | Thường xuyên, nhiệm vụ chủ yếu là thống kê | Báo cáo | 03 | Trước ngày 20 hằng tháng | 100 | 1 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Đ/c Võ Thị Hoàng Yến |  |
| 1.2 | Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III, 9 tháng đầu năm của Trung tâm | UBND tỉnh; Sở Tài chính | Thường xuyên, nhiệm vụ chủ yếu là thống kê, độ phức tạp hơn báo cáo tháng | Báo cáo | 01 | Trước ngày 20 tháng cuối của quý | 120 | 1,2 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Đ/c Võ Thị Hoàng Yến |  |
| 1.3 | In ấn, phát hành đặc san Lam Dong Connection hằng tháng | Lãnh đạo Trung tâm | Thường xuyên, nhiệm vụ chủ yếu là tổng hợp, biên tập | Đặc san | 03 | Trước ngày 15 của tháng kế tiếp | 100 | 1 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Đ/c Võ Thị Hoàng Yến |  |
| 1.4 | Xây dựng Đề án vị trí việc làm của Trung tâm | Lãnh đạo Trung tâm | Mới, khá khó và phức tạp | Đề án | 01 | Trong quý III | 150 | 1,5 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu |  |
| 1.5 | Quyết định hành chính về chế độ, chính sách, công tác cán bộ, khen thưởng, kỷ luật | Lãnh đạo Trung tâm | Nhiệm vụ thường xuyên | Quyết định | 02 | Trong quý III | 100 | 1 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu |  |
| 1.6 | Tờ trình/Văn bản xin ý kiến các nhiệm vụ thường xuyên, đơn giản theo quy định; Tờ trình đề nghị phê duyệt, ký quyết định hành chính cơ bản, văn bản có nội dung, phạm vi ảnh hưởng trong tỉnh | UBND tỉnh | Nhiệm vụ thường xuyên | Tờ trình/Văn bản |  | Trong quý III | 100 | 1 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Võ Thị Hoàng Yến |  |
| 2 | Nhiệm vụ Xúc tiến Đầu tư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường, đặc khu, Sở Công thương, Ban Quản lý các KCN rà soát, tổng hợp thông tin các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở kết quả khảo sát đã thực hiện, tiến hành xây dựng báo cáo tiền khả thi phục vụ công tác xúc tiến đầu tư, dựng video và lập bảng tóm tắt thông tin một số dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh | Lãnh đạo Trung tâm | Nhiệm vụ chuyên môn sâu; cần khảo sát thực địa, phối hợp nhiều đơn vị; sản phẩm phục vụ trực tiếp thu hút đầu tư của tỉnh. | Danh mục dự án kêu gọi đầu tư được cập nhật; báo cáo tiền khả thi; bảng tóm tắt thông tin dự án; video giới thiệu dự án. | 80 dự án | Quý III | 100 | 1 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Đ/c Đinh Ngọc Hiếu | 2.1 |
| 2.2 | Tham mưu ban hành Kế hoạch và tổ chức Hội nghị “Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch vào tỉnh Lâm Đồng năm 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh để triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh và VCCI trong năm 2026 | UBND tỉnh | Nhiệm vụ quy mô cấp tỉnh; phối hợp nhiều cơ quan, doanh nghiệp và nhà đầu tư | Kế hoạch tổ chức Hội nghị; tài liệu hội nghị; chương trình hội nghị; báo cáo tổng kết và kết quả hội nghị. | 01 | Quý III | 100 | 1 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Đ/c Đinh Ngọc Hiếu | 2.2 |
| 2.3 | Phối hợp giải quyết các khó khăn cho các nhà đầu tư; theo dõi, đôn đốc, cung cấp thông tin đối với các dự án kêu gọi đầu tư thuộc lĩnh vực y tế; tiếp và làm việc để hỗ trợ các nhà đầu tư; công khai, minh bạch các thủ tục đầu tư; kết nối, hỗ trợ các nhà đầu tư khảo sát, tìm hiểu, nghiên cứu và hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án đầu tư theo quy định để trình các cấp thẩm quyền | Lãnh đạo Trung tâm | Nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên; xử lý nhiều tình huống phát sinh; tác động trực tiếp đến nhà đầu tư và tiến độ triển khai dự án. | Biên bản làm việc với nhà đầu tư; văn bản hướng dẫn; báo cáo theo dõi dự án; báo cáo tổng hợp kết quả hỗ trợ. | 12 | Quý III | 100 | 1 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Đ/c Đinh Ngọc Hiếu | 2.3 |
| 2.4 | Trình phê duyệt bố trí kinh phí thuê dịch vụ xây dựng “Nền tảng xúc tiến đầu tư số tỉnh Lâm Đồng/Lâm Đồng Investment Promotion Digital Platform” của Trung tâm xúc tiến đầu tư Thương mại và Du lịch | UBND tỉnh | Nhiệm vụ mới về chuyển đổi số; yêu cầu lập hồ sơ, dự toán và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. | Tờ trình; dự toán kinh phí; Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh (nếu được ban hành). | 01 | Quý III | 100 | 1 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Đ/c Đinh Ngọc Hiếu | 2.4 |
| 2.5 | Hoàn thiện nội dung, trình xem xét ban hành Chiến lược thu hút, xúc tiến đầu tư và danh mục vùng, lĩnh vực, dự án xúc tiến đầu tư trọng điểm tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2026 - 2030 | UBND tỉnh | Nhiệm vụ mang tính chiến lược; phạm vi tác động toàn tỉnh, mang tính mới. | Dự thảo Chiến lược thu hút, xúc tiến đầu tư; Danh mục vùng, lĩnh vực và dự án trọng điểm trình UBND tỉnh ban hành. | 01 | Quý III | 200 | 2 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Đ/c Đinh Ngọc Hiếu | 2.5 |
| 2.6 | Tham mưu điều chỉnh Danh mục các dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2026 - 2030. | UBND tỉnh; Sở Tài chính. | Nhiệm vụ thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh; phối hợp nhiều cơ quan; yêu cầu hoàn thành đúng thời hạn. | Quyết định điều chỉnh; văn bản tham mưu; triển khai các nhiệm vụ | 01 | Quý III | 100 | 1 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Đ/c Đinh Ngọc Hiếu | 2.6 |
| 2.7 | Tham mưu rút gọn quy trình thủ tục hành chính đối với các dự án thu hút đầu tư trọng điểm. | UBND tỉnh | Nhiệm vụ mới, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh; yêu cầu phải rà soát kỹ, sâu, phối hợp nhiều cơ quan; yêu cầu hoàn thành đúng thời hạn. | Văn bản, quyết định; văn bản tham mưu; triển khai các nhiệm vụ. | 01 | Quý III | 150 | 1,5 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Đ/c Đinh Ngọc Hiếu | 2.7 |
| 2.8 | Tham mưu cơ chế điều phối liên ngành nhằm hỗ trợ nhà đầu tư trong suốt vòng đời đầu tư dự án | UBND tỉnh | Nhiệm vụ thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh; phối hợp nhiều cơ quan; yêu cầu hoàn thành đúng thời hạn. | Văn bản, quyết định; văn bản tham mưu; triển khai các nhiệm vụ. | 01 | Quý III | 100 | 1 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Đ/c Đinh Ngọc Hiếu | 2.8 |
| 2.9 | Biên tập và phát hành Sổ tay hướng dẫn quy trình thực hiện đầu tư đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh (sau khi UBND tỉnh thống nhất nội dung và chủ trương phát hành). | Lãnh đạo Trung tâm | Nhiệm vụ mới, quy mô cấp tỉnh; yêu cầu phải tích hợp nhiều nội dung, phối hợp nhiều cơ quan, doanh nghiệp và nhà đầu tư | Kế hoạch; sổ tay hướng dẫn quy trình thực hiện đầu tư đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; tài liệu xúc tiến đầu tư | 02 | Quý III | 150 | 1,5 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Đ/c Đinh Ngọc Hiếu | 2.9 |
| 2.10 | Tổ chức buổi làm việc với Đại sứ quán Pakistan tại Việt Nam để kết nối phát triển và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm halal. | Lãnh đạo Trung tâm | Nhiệm vụ chuyên môn; kết nối với các đối tác, các cơ quan đầu mối để xúc tiến hình thành khu công nghiệp halal (chế biến các sản phẩm từ nguồn nguyên liệu tại địa phương)… | Kế hoạch, Công văn đăng ký lịch làm việc | 01 | Quý III | 100 | 1 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Đ/c Đinh Ngọc Hiếu | 2.10 |
| 3 | Nhiệm vụ Xúc tiến Du lịch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Triển khai thực hiện xây dựng, biên soạn ấn phẩm du lịch Đa ngôn ngữ năm 2026 | Lãnh đạo Trung tâm | Thường xuyên, không quá khó và phức tạp | - Cẩm nang Du lịch ngôn ngữ tiếng Anh, Hàn, Trung, Nga (1.600 cuốn) - Tinh hoa Ẩm thực Lâm Đồng tiếng Anh, Hàn, Trung, Nga (1.600 cuốn) - Sách ảnh Du lịch ngôn ngữ tiếng Anh (200 cuốn) | 3.400 cuốn | Tháng 7,8 | 100 | 1 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Đ/c Nguyễn Linh Vũ |  |
| 3.2 | Triển khai Chương trình kích cầu du lịch năm 2026 và Chương trình kích cầu du lịch nội tỉnh với chủ đề “Người Lâm Đồng đi du lịch Lâm Đồng - Khám phá quê hương, kết nối yêu thương”; tăng cường kết nối doanh nghiệp và mở rộng thị trường khách. | Lãnh đạo Trung tâm | Mới, không quá khó và phức tạp | - Đăng tải trên các nền tảng số nhằm lan tỏa chương trình đến gần hơn các doanh nghiệp và tổ chức; phối hợp Hiệp hội du lịch vận động doanh nghiệp tham gia. | 01 | Trong Quý III | 200 | 2 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Đ/c Nguyễn Linh Vũ |  |
| 3.3 | Tổ chức Hội nghị quảng bá, xúc tiến du lịch Lâm Đồng và phát triển các đường bay đến Lâm Đồng tại Thành phố Hà Nội. | Lãnh đạo Trung tâm | Mới, không quá khó và phức tạp |  | 01 | Trong Quý III | 200 | 2 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Đ/c Nguyễn Linh Vũ |  |
| 3.4 | Tổ chức đón các đoàn Famtrip, KOLs, Tiktokers, Travel Blogger trong nước và quốc tế, đặc biệt là thị trường phía Bắc và Trung Quốc đến khảo sát sản phẩm, kết nối doanh nghiệp và mở rộng thị trường khách. | Lãnh đạo Trung tâm | Mới, không quá khó và phức tạp | - Đoàn đoàn đến từ các tỉnh, thành phía Bắc. - Đón đoàn đến từ Trung Quốc | 02 | Trong Quý III | 200 | 2 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Đ/c Nguyễn Linh Vũ |  |
| 3.5 | Tổ chức đoàn tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh - ITE HCMC 2026. | Lãnh đạo Trung tâm | Thường xuyên, không quá khó và phức tạp | 15 doanh nghiệp du lịch đăng ký tham gia; các doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng kết nối với hơn 200 đơn vị du lịch, lữ hành trong nước và quốc tế | 01 | Tháng 8 | 200 | 2 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Đ/c Nguyễn Linh Vũ |  |
| 3.6 | Triển khai Kế hoạch quảng bá du lịch, xúc tiến mở các đường bay nội địa, quốc tế sau khi Cảng Hàng không quốc tế Liên Khương hoạt động trở lại; đồng thời, triển khai phương án quảng bá tại Cảng nhằm nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của du khách. | Lãnh đạo Trung tâm | Mới, khó, phức tạp | - Triển khai kế hoạch Quảng bá, xúc tiến du lịch gắn với phát triển hàng không; - Xây dựng kế hoạch Tổ chức Hội nghị “Quảng bá, xúc tiến du lịch Lâm Đồng tại Hà Nội và phát triển đường bay”; - Xây dựng kế hoạch Tổ chức đón đoàn Famtrip, KOLs, Tiktokers, Travel, Bloggers đến từ thành phố Hà Nội và các tỉnh phía Bắc; Tổ chức đón đoàn Famtrip, KOLs, Tiktokers, Travel Bloggers đến từ Trung Quốc. | 03 | Trong Quý III | 300 | 3 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Đ/c Nguyễn Linh Vũ |  |
| 3.7 | Triển khai Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác ảnh và video clip quảng bá thương hiệu du lịch tỉnh Lâm Đồng năm 2026. | Lãnh đạo Trung tâm | Mới, không quá khó và phức tạp | - Xây dựng Kế hoạch, tham mưu Quyết định về ban hành Kế hoạch, thành lập Ban tổ chức. - Tổ chức công tác truyền thông về cuộc thi. - Tổ chức trao giải và triển lãm | 01 | Trong Quý III | 200 | 2 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Đ/c Nguyễn Linh Vũ |  |
| 3.8 | Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá chương trình Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026. | Lãnh đạo Trung tâm | Không quá khó và phức tạp | -Xây dựng Kế hoạch, Quyết định in ấn, thay thế Hilflex các bảng pano tuyên truyền. - Xây dựng Kế hoạch in ấn, phát hành Tờ rơi giới thiệu chương trình Festival hoa (5.000 tờ) - Thực hiện video clip ngắn (03 video clip) giới thiệu, quảng bá Festival Hoa Đà Lạt - Đăng 02 bài trên tạp chí Heritage của Vietnam Airlines, One2fly của Vietjet và Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam | 04 | Trong Quý III | 200 | 2 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Đ/c Nguyễn Linh Vũ |  |
| 3.9 | Xây dựng Kế hoạch, công tác chuẩn bị triển khai “Lễ hội Tinh hoa Biển cả” tại khu vực Đông Lâm Đồng gắn với Ngày hội Du lịch, quà tặng và ẩm thực, dự kiến vào tháng 10/2026. | Lãnh đạo Trung tâm | Mới, khó, phức tạp | - Tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu nước mắm truyền thống Phan Thiết - Tọa đàm “Nước mắm Phan Thiết - Hành trình 300 năm” - Tour tham quan “nước mắm Phan Thiết - Hành trình 300 năm” - Tổ chức Ngày hội Du lịch, quà tặng và ẩm thực năm 2026 | 03 | Trong Quý III | 300 | 3 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Đ/c Nguyễn Linh Vũ |  |
| 3.10 | Xây dựng Kế hoạch, công tác chuẩn bị triển khai tổ chức chương trình tổ chức sự kiện giao lưu kinh tế - văn hóa quốc tế “K-Vietnam Wellness Festa & Expo in Dalat 2026”. | Lãnh đạo Trung tâm | Không quá khó và phức tạp | - Tham mưu xây dựng Kế hoạch, dự thảo Quyết định, các Tờ trình chỉ định thầu với sự tham gia của 200 gian hàng (trong đó 100 gian hàng Hàn Quốc và 100 gian hàng Việt Nam) | 01 | Trong Quý III | 200 | 2 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Đ/c Nguyễn Linh Vũ |  |
| 3.11 | Triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh (tại Công văn số 9456/UBND-XDCT ngày 18/6/2026) , phối hợp với Tổng Công ty hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đưa nông sản đặc trưng của tỉnh Lâm Đồng phục vụ hành khách trên các chuyến bay của Vietnam Airlines. | Lãnh đạo Trung tâm | Mới, không quá khó và phức tạp | Tham mưu văn bản gửi các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Y tế xem xét đưa nông sản lên chuyến bay; phối hợp với Vietnam Airlines thống nhất các điều kiện và quyền lợi doanh nghiệp tham gia; vận động 04 doanh nghiệp (thanh long, dưa lưới, xoài) tham gia; báo cáo kết quả UBND tỉnh | 01 | Trong Quý III | 200 | 2 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Đ/c Nguyễn Linh Vũ |  |
| 3.12 | Nghiên cứu, đề xuất xây dựng Bộ nhận diện thương hiệu du lịch tỉnh Lâm Đồng. | Lãnh đạo Trung tâm | Mới, khó, phức tạp | Xây dựng Kế hoạch |  | Quý III | 300 | 3 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Đ/c Nguyễn Linh Vũ |  |
| 3.13 | Chuẩn bị nội dung, xây dựng Kế hoạch tổ chức các chương trình, sự kiện hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI -năm 2026 theo Kết luận của Đ/c Nguyễn Ngọc Phúc tại Kết luận số 968/TB-UBND ngày 10/7/2026. | Lãnh đạo Trung tâm | Không quá khó và phức tạp | - Đăng ký các chương trình hưởng ứng gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp: + Cuộc thi ảnh và thước phim ngắn về tỉnh Lâm Đồng chào mừng Festival Hoa Đà Lạt + Lễ hội “Tinh hoa biển cả” + Xây dựng Kế hoạch tổ chức chương trình tổ chức sự kiện giao lưu kinh tế - văn hóa quốc tế “K-Vietnam Wellness Festa & Expo in Dalat 2026”. + Thuê trang Web phục vụ công tác truyền thông Festival Hoa Đà Lạt. | 03 | Quý III | 200 | 2 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Đ/c Nguyễn Linh Vũ |  |
| 3.14 | Xây dựng thương hiệu Du lịch tỉnh Lâm Đồng | UBND tỉnh | Mới, khó, phức tạp | Đề án | 01 | Quý III, Quý IV | 300 | 3 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Đ/c Nguyễn Linh Vũ |  |
| 3.15 | Đề án xây dựng bộ nhận diện thương hiệu du lịch tỉnh Lâm Đồng và Kế hoạch truyền thông cho bộ nhận diện | UBND tỉnh | Mới, khó, phức tạp | Đề án | 01 | Quý III, Quý IV | 300 | 3 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Đ/c Nguyễn Linh Vũ |  |
| 4 | Nhiệm vụ Xúc tiến Thương mại |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Thực hiện thu thập, cập nhật thông tin liên quan đến các hoạt động xúc tiến thương mại do các bộ, ngành và các địa phương tổ chức cung cấp tới doanh nghiệp và đăng tải trên website của Trung tâm phục vụ doanh nghiệp. | Lãnh đạo Trung tâm | Thường xuyên, nhiệm vụ chủ yếu là cập nhật thông tin | Thông báo |  | Cập nhật thường xuyên | 100 | 1 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Đ/c Võ Thị Hoàng Yến |  |
| 4.2 | Triển khai thực hiện kế hoạch tham gia Hội chợ xúc tiến Thương mại sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm OCOP chào mừng ngày thành lập tỉnh Vĩnh Long. | Lãnh đạo Trung tâm | Thường xuyên, không quá khó và phức tạp | Kế hoạch | 01 | Quý III | 100 | 1 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Đ/c Võ Thị Hoàng Yến |  |
| 4.3 | Triển khai xây dựng kế hoạch in ấn phẩm năm 2026 | Lãnh đạo Trung tâm | Mới, nhiệm vụ chủ yếu là rà soát số liệu, xác thực thông tin số lượng lớn | Kế hoạch | 01 | Quý III | 100 | 1 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Đ/c Võ Thị Hoàng Yến |  |
| 4.4 | Triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng các video ngắn 30-60 giây quay giới thiệu quá trình sản xuất sản phẩm để đăng tải trên website, các trang mạng xã hội đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá sản phẩm Lâm Đồng với người tiêu dùng, góp phần đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa | Lãnh đạo Trung tâm | Mới, không quá khó và phức tạp | Kế hoạch | 01 | Quý III | 100 | 1 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Đ/c Võ Thị Hoàng Yến |  |
| 4.5 | Triển khai kế hoạch tổ chức đoàn khảo sát thị trường tại tỉnh An Giang và Đảo Phú Quốc, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm mở rộng thị trường trong nước. | Lãnh đạo Trung tâm | Thường xuyên, việc huy động doanh nghiệp tham gia khó khăn do không có cơ chế hỗ trợ phương tiện máy bay, ăn, ở đối với doanh nghiệp tham gia, đi lại mất nhiều thời gian | Kế hoạch | 01 | Quý III | 100 | 1 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Đ/c Võ Thị Hoàng Yến |  |
| 4.6 | Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các hoạt động do Trung tâm chủ trì trong khuôn khổ Festival Hoa Đà Lạt năm 2026. | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng | Thường xuyên, không quá khó và phức tạp | Kế hoạch | 01 | Quý III | 100 | 1 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Đ/c Võ Thị Hoàng Yến |  |
| 4.7 | Triển khai kế hoạch tổ chức 03 hội nghị với doanh nghiệp trong tỉnh tại 03 khu vực (Khu vực Đắk Nông; Bình Thuận và Lâm Đồng cũ); nhằm triển khai các giải pháp hoạt động xúc tiến thương mại năm 2026 và các năm tiếp theo. | Lãnh đạo Trung tâm | Mới, địa bàn rộng khó khăn trong việc vận động kêu gọi doanh nghiệp tham gia | Kế hoạch | 01 | Quý III | 100 | 1 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Đ/c Võ Thị Hoàng Yến |  |
| 4.8 | Triển khai Kế hoạch tổ chức tham gia Chương trình triển lãm sản phẩm OCOP, đặc trưng của tỉnh trong khuôn khổ Lễ hội Sầu riêng tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk. | Lãnh đạo Trung tâm | Thường xuyên, không quá khó và phức tạp | Kế hoạch | 01 | Quý III | 100 | 1 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Đ/c Võ Thị Hoàng Yến |  |
| 4.9 | Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 27- CTr/TU, ngày 15/5/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị “về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. | Ban Thường vụ Tỉnh ủy | Thường xuyên, không quá khó và phức tạp | Kế hoạch | 01 | Quý III | 100 | 1 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Đ/c Võ Thị Hoàng Yến |  |
| 4.10 | Xây dựng kế hoạch Xúc tiến thương mại năm 2027 (Xây dựng kế hoạch, dự toán và báo cáo phân tích đánh giá dự toán nguồn kinh phí hoạt động xúc tiến thương mại năm 2027 tăng so với năm 2026) | UBND Tỉnh | Thường xuyên theo đề án được phê duyệt; khó khăn UBND tỉnh chưa ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại. | Kế hoạch | 01 | Quý III | 100 | 1 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Đ/c Võ Thị Hoàng Yến |  |
| 4.11 | Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã của tỉnh tham gia các chương trình xúc tiến thương mại. | Lãnh đạo Trung tâm | Thường xuyên, Phụ thuộc vào cơ chế chính sách của các cơ quan đơn vị tổ chức và thị trường. |  |  | Cập nhật thường xuyên | 100 | 1 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Đ/c Võ Thị Hoàng Yến |  |
| 5 | Nhiệm vụ Hỗ trợ Doanh nghiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Chương trình Cà phê doanh nhân. - Tham mưu tổ chức Chương trình Cà phê doanh nhân các kỳ. - Phối hợp chuẩn bị nội dung, tài liệu. - Phối hợp tổ chức Chương trình Cà phê doanh nhân. - Tổng hợp kết quả chương trình. | UBND tỉnh | Thường xuyên; tổng hợp nhiều ý kiến | Báo cáo kết quả chương trình, tổng hợp ý kiến doanh nghiệp | 02-03 báo cáo | Theo từng chương trình | 120 | 1,2 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Đ/c Huỳnh Ngọc Tú |  |
| 5.2 | Tiếp nhận, giải quyết kiến nghị và đối thoại doanh nghiệp - Tiếp nhận, tổng hợp, theo dõi tình hình giải quyết khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp. - Tham mưu tổ chức và chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ các buổi làm việc giữa lãnh đạo UBND tỉnh với doanh nghiệp. - Theo dõi, cập nhật kết quả thực hiện các kết luận sau các buổi làm việc với doanh nghiệp | UBND tỉnh; Lãnh đạo Trung tâm | Thường xuyên; liên quan nhiều đơn vị | Báo cáo theo dõi, bảng tổng hợp tiến độ thực hiện |  | Hàng tháng | 120 | 1,2 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Đ/c Huỳnh Ngọc Tú |  |
| 5.3 | Triển khai hợp tác với VCCI: - Xây dựng Kế hoạch Hội thảo chiến lược phát triển doanh nghiệp - xu hướng kinh tế VN trong giai đoạn hiện nay. - Xây dựng Kế hoạch Tuần lễ Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng năm 2026, chủ đề "Chuyển đổi kép - Xanh và số”. - Xây dựng Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp 2026-2030. | Lãnh đạo Trung tâm | Thường xuyên; phối hợp nhiều cơ quan, đơn vị; phạm vi toàn tỉnh | Hồ sơ, báo cáo, kế hoạch, tài liệu, văn bản tham mưu | Theo kế hoạch | Quý III | 150 | 1,5 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Đ/c Đinh Ngọc Hiếu; Đ/c Huỳnh Ngọc Tú |  |
| 5.4 | Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến, triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DCCI) năm 2026 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng | UBND tỉnh | Thường xuyên; phối hợp nhiều cơ quan, đơn vị; phạm vi toàn tỉnh | Hồ sơ, báo cáo, kế hoạch, tài liệu, văn bản tham mưu | Theo kế hoạch | Quý III | 150 | 1,5 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Đ/c Đinh Ngọc Hiếu |  |
| 5.5. | Triển khai các nội dung liên quan đến Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DCCI) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2026 | Lãnh đạo Trung tâm | Thường xuyên; phối hợp nhiều cơ quan, đơn vị; phạm vi toàn tỉnh | Hồ sơ, báo cáo, kế hoạch, tài liệu, văn bản tham mưu | Theo kế hoạch | Quý III | 150 | 1,5 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Đ/c Đinh Ngọc Hiếu |  |
| 5.6 | Tổ chức lớp tập huấn phổ biến điều tra viên thực hiện khảo sát, điều tra Bộ chỉ số DCCI trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2026. | Lãnh đạo Trung tâm | Thường xuyên; phối hợp nhiều cơ quan, đơn vị; phạm vi toàn tỉnh | Hồ sơ, báo cáo, kế hoạch, tài liệu, văn bản tham mưu | Theo kế hoạch | Quý III | 150 | 1,5 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Đ/c Đinh Ngọc Hiếu |  |
| 5.7 | Tham mưu tổ chức các chuỗi sự kiện nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam hàng năm. Phối hợp đề xuất, giới thiệu các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu đang hoạt động, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh để UBND tỉnh và các cơ quan liên quan xem xét khen thưởng. | UBND tỉnh | Khó; phạm vi toàn tỉnh. | Kế hoạch, hồ sơ khen thưởng, báo cáo. | 01 | Theo kế hoạch | 100 | 1 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Đ/c Huỳnh Ngọc Tú |  |
| 5.8 | Phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn, mặt bằng sản xuất kinh doanh, khoa học công nghệ, các chính sách liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. | Các sở, ngành liên quan | Phức tạp; liên quan nhiều sở, ngành. | Báo cáo, tài liệu, danh sách doanh nghiệp. | Theo nhiệm vụ | Quý III | 100 | 1 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Đ/c Huỳnh Ngọc Tú |  |
| 5.9 | Trực tiếp theo dõi và chủ trì tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho doanh nghiệp: xây dựng kế hoạch tổ chức, mời học viên, chuẩn bị nội dung, tài liệu, dự toán kinh phí, công tác phối hợp, công tác hậu cần và thanh quyết toán theo quy định. | Lãnh đạo Trung tâm | Khó; phối hợp nhiều đơn vị. | Kế hoạch, tài liệu, hồ sơ lớp học. | 01-03 lớp | Theo kế hoạch | 120 | 1 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Đ/c Huỳnh Ngọc Tú |  |
| 5.10 | Khởi nghiệp và tổ công tác - Tham gia Tổ công tác số 3. - Tham gia Tổ hỗ trợ khởi nghiệp. - Tham gia Ban chỉ đạo kinh tế tập thể. - Tham gia Tổ giúp việc phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2025 – 2030 | UBND tỉnh; các sở, ngành liên quan | Thường xuyên; phối hợp nhiều cơ quan, đơn vị; phạm vi toàn tỉnh | Hồ sơ, báo cáo, kế hoạch, tài liệu, văn bản tham mưu | Theo kế hoạch | Quý III | 100 | 1 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Đ/c Huỳnh Ngọc Tú |  |
| 5.11 | Quan hệ hội, hiệp hội - Đầu mối làm việc với các hội, hiệp hội doanh nghiệp. | Lãnh đạo Trung tâm; Các sở, ngành liên quan | Thường xuyên; phối hợp nhiều cơ quan, đơn vị; phạm vi toàn tỉnh | Hồ sơ, báo cáo, kế hoạch, tài liệu, văn bản tham mưu | Theo kế hoạch | Quý III | 150 | 1,5 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Đ/c Huỳnh Ngọc Tú |  |
| 5.12 | Làm việc với Sở Tư pháp phối hợp tổ chức hội thảo về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. | Lãnh đạo Trung tâm; Các sở, ngành liên quan | Phối hợp nhiều đơn vị. | Kế hoạch, tài liệu, báo cáo hội thảo. | 01 hội thảo | Theo kế hoạch | 100 | 1 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Đ/c Huỳnh Ngọc Tú |  |
| 5.13 | Tham mưu triển khai Quyết định số 525/QĐ-TTg ngày 31/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6745/UBND-KTHH ngày 12/5/2026 | UBND tỉnh | Thường xuyên; phối hợp nhiều cơ quan, đơn vị; phạm vi toàn tỉnh | Hồ sơ, báo cáo, kế hoạch, tài liệu, văn bản tham mưu | Theo kế hoạch | Quý III | 100 | 1 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Đ/c Huỳnh Ngọc Tú |  |
| 5.14 | Chủ trì phối hợp thực hiện “Chương trình phát triển 1.000 doanh nghiệp tiên phong giai đoạn 2026 – 2030” ban hành kèm theo Quyết định số 631/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ. | UBND tỉnh | Phối hợp nhiều đơn vị. | Báo cáo, hồ sơ công việc. | Theo phân công | Quý III | 100 | 1 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Đ/c Huỳnh Ngọc Tú |  |
| 5.15 | Phối hợp triển khai các chương trình hợp tác quốc tế, đoàn công tác nước ngoài và các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại theo phân công. | Lãnh đạo Trung tâm | Khó; liên quan đối ngoại | Kế hoạch, báo cáo, hồ sơ làm việc | Theo nhiệm vụ | Quý III | 100 | 1 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Đ/c Huỳnh Ngọc Tú |  |
| 5.16 | Phối hợp với Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA) và các tổ chức quốc tế triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, kết nối đầu tư và hợp tác quốc tế. | Lãnh đạo Trung tâm | Khó; phối hợp đối tác quốc tế | Báo cáo, chương trình hợp tác, hồ sơ triển khai | Theo nhiệm vụ | Quý III | 120 | 1,2 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Đ/c Huỳnh Ngọc Tú |  |
| 6 | Nhiệm vụ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Phối hợp với các sở, ngành, hiệp hội trên địa bàn tỉnh rà soát, giới thiệu doanh nghiệp tham gia đồng hành tài trợ chương trình Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026 | UBND tỉnh | Khá khó và phức tạp, tác động lớn trên toàn tỉnh | Theo chỉ đạo, Kế hoạch hoạt động | Theo chỉ đạo, Kế hoạch hoạt động | Quý III | 150 | 1,5 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu |  |
| 6.2 | Thường trực Ban Tài chính - Vận động tài trợ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026 | Trưởng ban | Khá khó và phức tạp, tác động lớn trên toàn tỉnh | Theo chỉ đạo, Kế hoạch hoạt động | Theo chỉ đạo, Kế hoạch hoạt động | Quý III | 150 | 1,5 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu |  |
| 6.3 | Thành viên Ban Tuyên truyền - Quảng bá Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026 | Trưởng ban | Khá khó và phức tạp, tác động lớn trên toàn tỉnh | Theo chỉ đạo, Kế hoạch hoạt động | Theo chỉ đạo, Kế hoạch hoạt động | Quý III | 150 | 1,5 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Đ/c Nguyễn Linh Vũ |  |
| 6.4 | Thành viên Ban Chỉ đạo Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026 | Trưởng ban | Khá khó và phức tạp, tác động lớn trên toàn tỉnh | Theo chỉ đạo, Kế hoạch hoạt động | Theo chỉ đạo, Kế hoạch hoạt động | Quý III | 150 | 1,5 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu |  |
| 6.5 | Thành viên Ban Lê tân - Hậu cần Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026 | Trưởng ban | Khá khó và phức tạp, tác động lớn trên toàn tỉnh | Theo chỉ đạo, Kế hoạch hoạt động | Theo chỉ đạo, Kế hoạch hoạt động | Quý III | 150 | 1,5 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Đ/c Đinh Ngọc Hiếu |  |
| 6.6 | Thành viên Ban Tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026 | Trưởng ban | Khá khó và phức tạp, tác động lớn trên toàn tỉnh | Theo chỉ đạo, Kế hoạch hoạt động | Theo chỉ đạo, Kế hoạch hoạt động | Quý III | 150 | 1,5 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Đ/c Võ Thị Hoàng Yến |  |
| II | Trục (2) - HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, ĐẨY MẠNH PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN GẮN VỚI KIỂM TRA, GIÁM SÁT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tổ chức tiếp dân định kỳ hằng tháng |  |  | Kỳ | 03 | Hằng tháng | 100 | 1 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu |  |
| 2 | Dự thảo Kế hoạch, báo cáo của Đảng ủy Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch | Đảng ủy Trung tâm | Công tác xây dựng văn bản của Đảng; yêu cầu đúng chủ trương, quy định. | Dự thảo Kế hoạch; Kế hoạch được ban hành. | 1 | Quý III | 100 | 1 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Đ/c Đinh Ngọc Hiếu |  |
| III | Trục (3) - THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Vận hành và duy trì bản đồ du lịch điện tử tích hợp VR360 (https://bandodulichlamdong.com/) | Lãnh đạo Trung tâm | Thường xuyên, nhiệm vụ chủ yếu là duy trì vận hành, cập nhật khi có thông tin thay đổi |  |  | Hằng ngày | 100 | 1 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Đ/c Võ Thị Hoàng Yến |  |
| 2 | Thu thập, tổng hợp thông tin, đăng tải lên trang thông tin điện tử (https://lamdongconnection.vn) bằng hai ngôn ngữ (Việt - Anh) | Lãnh đạo Trung tâm | Thường xuyên, nhiệm vụ chủ yếu là tổng hợp | Tin bài | 180 | Hằng ngày | 100 | 1 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Đ/c Võ Thị Hoàng Yến |  |
| 3 | Ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong quản lý hành chính |  | Không | Văn bản điện tử | 100% | Quý III | 100 | 1 | Ban Giám đốc |  |
| 4 | Triển khai chương trình, đề án chuyển đổi số lĩnh vực xúc tiến du lịch: | UBND tỉnh | Mới, khó, phức tạp. |  | 04 | Quý III | 300 | 3 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Đ/c Nguyễn Linh Vũ |  |
| 4.1 | Trạm thông tin và chuyển đổi số du lịch tỉnh Lâm Đồng. |  |  | Tham mưu tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí xây dựng mới Trạm thông tin và chuyển đổi số du lịch tỉnh Lâm Đồng |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Số hóa thực tế ảo VR360 tại các điểm du lịch; |  |  | Tham mưu tờ trình và dự thảo quyết định phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin Số hóa thực tế ảo VR360 các điểm du lịch tỉnh Lâm Đồng |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Nền tảng trợ lý ảo du lịch đa ngôn ngữ |  |  | Tham mưu kế hoạch, tờ trình, quyết định ban hành kế hoạch và phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Đề án Marketing du lịch trên nền tảng số. |  |  | Tham mưu tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí xây dựng mới Trạm thông tin và chuyển đổi số du lịch tỉnh Lâm Đồng |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Thường xuyên cập nhật tin, bài, sự kiện du lịch, văn hóa trên cổng thông tin điện tử và các nền tảng điện tử như: Fanpage, Tik Tok, Instagram. | Lãnh đạo Trung tâm | Thường xuyên, không quá khó và phức tạp | Đăng tải 12 video clip và 60 tin, bài | 01 | Quý III | 200 | 2 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Đ/c Nguyễn Linh Vũ |  |
| 6 | Sử dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử | Lãnh đạo Trung tâm | Thường xuyên | Đảng viên | 100% | Quý III | 100 | 1 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Đ/c Võ Thị Hoàng Yến |  |
| 7 | Thực hiện triển khai phương án thuê “Nền tảng xúc tiến đầu tư số tỉnh Lâm Đồng/Lâm Đồng Investment Promotion Digital Platform” mà UBND tỉnh đã phê duyệt | Lãnh đạo Trung tâm | Nhiệm vụ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tác động đến toàn bộ hoạt động quản lý và xúc tiến đầu tư của Trung tâm. | Kế hoạch thực hiện; báo cáo kết quả triển khai | 1 | Quý III | 100 | 1 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Đ/c Đinh Ngọc Hiếu |  |
| 8 | Ứng dụng triển khai 04 thủ tục hành chính trong đảng | Đảng ủy Trung tâm | Nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện thường xuyên, phạm vi toàn Đảng bộ Trung tâm | Thực hiện đầy đủ các thủ tục hành chính trong Đảng theo quy định. | 100% | Quý III | 100 | 1 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Đ/c Võ Thị Hoàng Yến |  |
| 9 | Tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp và tổ chức đăng ký tham dự hội nghị, Chương trình Cà phê Doanh nhân thông qua Google Forms hoặc các nền tảng trực tuyến |  | Thường xuyên; hỗ trợ chuyển đổi số trong tương tác với doanh nghiệp | Biểu mẫu điện tử, danh sách đăng ký và dữ liệu tổng hợp | Theo số đợt tổ chức | Theo tiến độ | 120 | 1,2 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Đ/c Huỳnh Ngọc Tú |  |
| 10 | Phối hợp triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. | Lãnh đạo Trung tâm | Khó; phối hợp nhiều sở, ngành | Kế hoạch, báo cáo, tài liệu hướng dẫn | Theo nhiệm vụ | Quý III | 100 | 1 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Đ/c Huỳnh Ngọc Tú |  |
| 11 | Theo dõi tiến độ giải quyết kiến nghị trên bảng theo dõi điện tử; Thực hiện tiếp nhận, quản lý, tổng hợp thông tin doanh nghiệp trên các nền tảng số (Google Form, Excel, hệ thống theo dõi...) phục vụ công tác tổng hợp và báo cáo. | Lãnh đạo Trung tâm | Thường xuyên; yêu cầu độ chính xác cao | Cơ sở dữ liệu, báo cáo tổng hợp | Theo nhiệm vụ | Quý III | 100 | 1 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Đ/c Huỳnh Ngọc Tú |  |
| 12 | Phối hợp thực hiện công tác hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá sản phẩm thông qua các kênh truyền thông. | Lãnh đạo Trung tâm | Thường xuyên. | Tin bài, báo cáo | Theo nhiệm vụ | Quý III | 100 | 1 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Đ/c Huỳnh Ngọc Tú |  |
| IV | Trục (4) - XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; GIỮ GÌN ĐOÀN KẾT, THỐNG NHẤT NỘI BỘ; PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, TIÊU CỰC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng tháng của Đảng bộ Trung tâm | Đảng ủy UBND tỉnh | Thường xuyên, nhiệm vụ chủ yếu là thống kê | Báo cáo | 03 | Trước ngày 20 hằng tháng | 100 | 1 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Đ/c Võ Thị Hoàng Yến |  |
| 2 | Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III, 9 tháng đầu năm của Đảng bộ Trung tâm | Đảng ủy UBND tỉnh | Thường xuyên, nhiệm vụ chủ yếu là thống kê, độ phức tạp hơn báo cáo tháng | Báo cáo | 01 | Trước ngày 20 tháng cuối của quý | 120 | 1,2 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Đ/c Võ Thị Hoàng Yến |  |
| 3 | Triển khai phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và tham dự nghe phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà nước đến toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Triển khai sinh hoạt, quán triệt định kỳ |  | Không | Kỳ | 03 | Hằng tháng | 100 | 1 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu |  |
| 5 | Ban hành Nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng viên 02 quần chúng ưu tú và đề nghị kết nạp chính thức 01 đảng viên dự bị | Đảng ủy UBND tỉnh | Không | Nghị quyết | 01 | Quý III | 100 | 1 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu |  |
| 6 | Xây dựng tổ chức cơ sở đảng | Đảng uỷ UBND tỉnh | Không | Kiện toàn BCH Đảng bộ | 01 | Quý III | 100 | 1 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu |  |
| V | Trục (5) - NGHIỆP VỤ TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ thanh toán; lập chứng từ kế toán; hạch toán trên phần mềm. Thực hiện thanh toán qua Kho bạc Nhà nước, ngân hàng. Đối chiếu số liệu với Kho bạc, ngân hàng, tài khoản tiền gửi, dự toán, thuế, các khoản phải thu, phải trả. Thực hiện quyết toán kinh phí, gói thầu. Lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán. | Lãnh đạo Trung tâm | Thường xuyên | Sổ kế toán |  | Quý III | 100 | 1 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Võ Thị Hoàng Yến |  |
| 2 | Cập nhật biến động thông tin của viên chức, người lao động lên phần mềm BHXH | Lãnh đạo Trung tâm | Hàng tháng | Văn bản |  | Quý III | 100 | 1 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Võ Thị Hoàng Yến |  |
| 3 | Lập dự toán ngân sách năm; Kiểm tra, đối chiếu, điều chỉnh, bổ sung dự toán khi có yêu cầu. Theo dõi tình hình sử dụng dự toán, nguồn kinh phí. | Lãnh đạo Trung tâm | Phát sinh | Bảng tổng hợp |  | Quý III | 100 | 1 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Võ Thị Hoàng Yến |  |
| 4 | Lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán, báo cáo thống kê. | Lãnh đạo Trung tâm | Hàng năm | Các biểu đối chiếu |  | Quý III | 100 | 1 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Võ Thị Hoàng Yến |  |
| 5 | Kê khai và Quyết toán thuế GTGT, TNDN và TNCN | Lãnh đạo Trung tâm | Quý/Năm | Hồ sơ mua sắm |  | Quý III | 100 | 1 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Võ Thị Hoàng Yến |  |
| 6 | Theo dõi cập nhật tăng, giảm tài sản công, công cụ dụng cụ. Thực hiện cập nhật hồ sơ kiểm kê. | Lãnh đạo Trung tâm | Thường xuyên, nhiệm vụ chủ yếu là thống kê | Hồ sơ quyết toán |  | Quý III | 100 | 1 | Đ/c Nghiêm Đình Hiếu; Võ Thị Hoàng Yến |  |