PHỤ LỤC 1A

DANH MỤC SẢN PHẨM/CÔNG VIỆC CHUẨN QUÝ III NĂM 2026 CỦA TẬP THỂ BAN QUẢN LÝ VƯỜN QUỐC GIA TÀ ĐÙNG

| TT | Nhiệm vụ theo Quý | Cấp trình | Độ khó, mới, phức tạp; phạm vi tác động | Sản phẩm (Mục tiêu) | Số lượng | Tiến độ | Điểm chấm công việc | Hệ số quy đổi | Lãnh đạo phụ trách | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)=(8)/100 | (10) | (11) |
| 1 | Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng tháng của Ban quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng | Lãnh đạo Ban | Thường xuyên, nhiệm vụ chủ yếu là thống kê | Báo cáo | 3 | Trước ngày 18 hàng tháng | 100 | 1 | Ông: Khương Thanh Long - Giám đốc |  |
| 2 | Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng quý của Ban quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng | Lãnh đạo Ban | Thường xuyên, nhiệm vụ chủ yếu là thống kê, độ phức tạp hơn báo cáo tháng | Báo cáo | 1 | Trước ngày 18/9 | 120 | 1.2 | Ông: Khương Thanh Long - Giám đốc |  |
| 3 | Thu tiền dịch vụ môi trường rừng quý III năm 2026 | Quỹ bảo vệ và phát triển rừng | Khó, tác động đến nguồn thu và khả năng tự chủ tài chính của đơn vị | Tối thiểu 1,8 tỷ đồng | 1 | Ngày 30/9/2026 | 250 | 2.5 | Ông: Khương Thanh Long - Giám đốc |  |
| 4 | Thực hiện dự án Điều tra tổng thể xác định thành phần loài, phân bố, đặc điểm sinh thái các loài sinh vật gây hại trong Vườn quốc gia Tà Đùng và đề xuất biện pháp kiểm soát và diệt trừ | Lãnh đạo Ban | Nhiệm vụ mới, có tính nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cao; phạm vi tác động toàn bộ Vườn quốc gia | Được nghiệm thu, phê duyệt | 1 | Ngày 30/9/2026 | 200 | 2 | Ông: Khương Thanh Long - Giám đốc |  |
| 5 | Phê duyệt Hồ sơ kỹ thuật lựa chọn tổ chức, cá nhân cho thuê môi trường rừng tại Vườn quốc gia Tà Đùng | Lãnh đạo Ban | Nhiệm vụ mới,khó, phức tạp, chưa có hướng dẫn chi tiết để triển khai thống nhất | Quyết định phê duyệt | 1 | Tháng 9 | 250 | 2.5 | Ông: Khương Thanh Long - Giám đốc |  |
| 6 | Bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, phòng cháy chữa cháy rừng tại Vườn quốc gia Tà Đùng | Lãnh đạo Ban | Nhiệm vụ thường xuyên; địa bàn quản lý rộng, chủ yếu là đồi núi; nhân lực hiện có chưa đáp ứng được yêu cầu (về cả số lượng, chất lượng); áp lực lên Tài nguyên rừng ngày càng lớn; kinh phí được bố trí còn hạn chế | Báo cáo kết quả thực hiện (bảo vệ diện tích rừng hiện có, 100% số vụ vi phạm Luật lâm nghiệp được phát hiện và xử lý kịp thời; không để xảy ra cháy rừng lớn…) | 1 | Ngày 30/9/2026 | 300 | 3 | Ông: Nguyễn Viết Ngọc - Phó Giám đốc |  |
| 7 | Triển khai Giáo dục môi trường tại các trường học thuộc vùng đệm Vườn quốc gia Tà Đùng | Lãnh đạo Ban | Nhiệm vụ thường xuyên, tác động đến cộng đồng dân cư, học sinh, du khách và các tổ chức trên địa bàn | Thành lập CLB xanh, Kế hoạch triển khai, biên bản | 4 | Ngày 30/9/2026 | 100 | 1 | Ông: Phan Văn Sinh - Phó Giám đốc |  |