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PHỤ LỤC 2
NHIỆM VỤ, SẢN PHẨM CÔNG VIỆC CÁ NHÂN QUÝ III NĂM 2026
Họ và tên: NGUYỄN NHÂN BẢN
Chức vụ, đơn vị công tác: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1
Trên cơ sở chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị và vị trí, chức danh, nhiệm vụ được giao, cá nhân xác định mục tiêu, nhiệm vụ, sản phẩm công việc trong quý III năm 2026 như sau:
	
TT

	Nhiệm vụ 
	Cấp trình
	Độ khó, mới, phức tạp; phạm vi tác động
	Sản phẩm (Mục tiêu)
	Số lượng
	Tiến độ
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	I
	Thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư do UBND tỉnh giao
	Lãnh đạo Ban và các phòng chuyên môn  
	Thường xuyên, liên tục và toàn diện
	Khởi công và bàn giao một số dự án; giải ngân đạt 65,3%
	15 dự án
	Theo quyết định phê duyệt của từng dự án
	Ban QLDA ĐTXD số 1 làm chủ đầu tư

	1
	Khởi công các dự án:
- Xây dựng tuyến tránh thành phố Bảo Lộc;
- Nâng cấp đường nối từ đường ĐT.725, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đến ranh giới tỉnh Đắk Nông
- Tiểu dự án T-07, T-10, T-14 và T-19 thuộc Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 1) sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản
	Lãnh đạo Ban và các phòng chuyên môn  
	Thường xuyên, liên tục
	Lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đổng, khởi công và triển khai dự án
	02 dự án và 04 tiểu dự án
	Theo Hợp đồng
	

	2
	Hoàn thành, bàn giao 02 dự án:
- Xây dựng tuyến đường ĐT.729 kết nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Bình Thuận và tuyến đường ĐT.722 kết nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Đắk Lắk
- Xây dựng đường Cam Ly – Phước Thành
	Lãnh đạo Ban và các phòng chuyên môn  	
	Thường xuyên, liên tục
	Bàn giao toàn bộ dự án cho đơn vị quản lý, khai thác
	02 dự án
	Tháng 9 năm 2026
	

	3
	Giải ngân kế hoạch vốn đối với các dự án đầu tư công
	Lãnh đạo Ban và các phòng chuyên môn  
	Thường xuyên, liên tục và toàn diện
	Giải ngân quý III là 780 tỷ, đạt 65,3%
	15 dự án
	Theo quyết định phê duyệt của từng dự án
	

	II
	Đôn đốc nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án giải ngân đối với 02 dự án cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương
	Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, các phòng chuyên môn
	Thường xuyên, liên tục; phụ thuộc rất lớn vào năng lực của nhà đầu tư và công tác giải phóng mặt bằng
	Giải ngân quý III là 355,874 tỷ, đạt 40,4%
	02 dự án
	Theo hợp đồng BOT đã ký
	Nhà đầu tư và Doanh nghiệp dự án làm chủ đầu tư

	III
	Đôn đốc, chỉ đạo 10 Ban Quản lý dự án khu vực trực thuộc giải ngân vốn đầu tư công
	Lãnh đạo các Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực trực thuộc
	Thường xuyên, liên tục, phụ thuộc vào năng lực của Lãnh đạo các Ban khu vực trực thuộc
	Giải ngân quý III là 642 tỷ, đạt 69,5%	
	164 dự án
	Theo quyết định phê duyệt của từng dự án
	Các Ban QLDA khu vực Lâm Đồng cũ làm chủ đầu tư



	
	



