

    
	
	PHỤ LỤC 2
DANH MỤC NHIỆM VỤ SẢN PHẨM CÔNG VIỆC CÁ NHÂN QUÝ III NĂM 2026

	


Họ và tên: LÊ THỊ BÍCH LIÊN
Chức vụ, đơn vị công tác: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng.
Trên cơ sở chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan và vị trí, chức danh, nhiệm vụ được giao, cá nhân xác định mục tiêu, nhiệm vụ, sản phẩm công việc trong quý như sau:
	
TT

	Nhiệm vụ 
	Cấp trình
	Độ khó, mới, phức tạp; phạm vi tác động
	Sản phẩm (Mục tiêu)
	Số lượng
	Tiến độ
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	I
	Trục (1): THỰC HIỆN MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NHIỆM VỤCHÍNH TRỊ ĐƯỢC GIAO

	1
	Tham mưu chuyển đổi loại hình Trường phổ thông Hermann Gmeiner - Đà Lạt
	UBND tỉnh
	Không
	Quyết định
	01
	Trong tháng 8/2026
	

	2
	Xây dựng dự thảo Phương án tổng thể về sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	UBND tỉnh
	Khó, phạm vi tác động lớn
	Phương án
	01
	Trước 30/8/2026
	

	3
	Thẩm định hồ sơ cấp phép thành lập cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn tỉnh theo quy định
	UBND tỉnh
	Không
	Quyết định
	01
	Trong năm học 2026 - 2027
	

	4
	Rà soát, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh giao chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định 235/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 của Chính phủ đối với lĩnh vực GDĐT năm 2027
	UBND tỉnh
	Phức tạp, phạm vi tác động rộng
	QĐ giao số lượng hợp đồng, chuyên môn nghiệp vụ năm 2027
	01
	Cuối Quý
	

	5
	Tham mưu công tác đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức hằng Quý
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Không
	Thông báo
	02
	Trong tháng 8
	

	6
	Tham mưu công tác bảo vệ chính trị nội bộ của ngành
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Khó, phức tạp
	Văn bản
	Theo thực tế phát sinh
	Quý III
	

	7
	Báo cáo tổng kết công tác tổ chức dạy học 2 buổi/ngày năm học 2025 – 2026 đối với giáo dục trung học
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Mới, phức tạp, phạm vi rộng
	Báo cáo
	01
	Tháng 7
	

	8
	Báo cáo Bộ GDĐT về Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2025-2035, định hướng đến năm 2045” năm 2027
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Mới, phức tạp, khó, tác động lớn
	Kế hoạch
	01
	Trước ngày
25/7
	

	9
	Báo cáo Bộ GDĐT về Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045” năm 2027
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Mới, phức tạp, khó, tác động lớn
	Kế hoạch
	01
	Trước ngày
25/7
	

	10
	Tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng Biên soạn và Hội đồng Thẩm định Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Lâm Đồng cấp THCS và THPT
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Mới, phức tạp, không quá khó
	Tờ trình
	01
	Tháng 7
	

	11
	Xây dựng Đề cương tổng thể và Đề cương chi tiết Tài liệu Giáo dục địa phương cấp THCS và cấp THPT
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Mới, phức tạp, khó
	Đề cương
	01
	Tháng 7
	

	12
	Xây dựng Kế hoạch Biên soạn, thẩm định và tổ chức thực hiện Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Lâm Đồng cấp Trung học cơ sở và cấp Trung học phổ thông
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Mới, phức tạp, khó, tác động lớn
	Kế hoạch
	01
	Tháng 7
	

	13
	Tham gia tập huấn, hướng dẫn thực hiện CTGDPT 2018 sau rà soát và phát triển chương trình
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Nhiệm vụ thường xuyên, không khó
	Công văn, Quyết định
	01
	Tháng 7
	

	14
	Hướng dẫn các đơn vị tăng cường công tác chuẩn bị các điều kiện năm học 2026-2027
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Mới, phức tạp, khó, tác động lớn
	Công văn
	01
	Tháng 7
	

	15
	Hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2026-2027
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Mới, phức tạp, khó, tác động lớn
	Công văn
	01
	Trước
05/9
	

	16
	Hoàn thành bản thảo Tài liệu Giáo dục địa phương cấp THCS và cấp THPT và tổ chức dạy thực nghiệm
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Mới, phức tạp, khó, tác động lớn
	Bản thảo Tài liệu
	01
	Tháng 9
	

	17
	Lấy ý kiến Tài liệu Giáo dục địa phương cấp THCS và cấp THPT sau khi tổ chức dạy thực nghiệm
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Không quá khó và phức tạp
	Công văn
	01
	Tháng 9
	

	18
	Kế hoạch bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi THPT dự thi Học sinh giỏi quốc gia năm học 2026-2027
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Mới, phức tạp, khó, tác động lớn
	Kế hoạch
	01
	Tháng 9
	

	19
	Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”
	Hội đồng nhân dân
	Không quá khó
	Nghị quyết
	01
	Cuối quý III
	

	20
	Dự thảo QĐ định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
	UBND tỉnh
	Rất khó
	Quyết định
	01
	- Quý III/2026 hoàn thành dự thảo - Quý IV/2026 trình UBND tỉnh ban hành
	

	21
	Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ngành liên quan rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ 09 văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chương trình dạy tiếng dân tộc thiểu số: Kơ Ho, Mạ, Chu Ru của tỉnh Lâm Đồng (cũ)
	UBND tỉnh
	Không quá khó
	Quyết định hành chính
	01
	Cuối quý III
	

	22
	Đề án đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2026 - 2030
	UBND tỉnh
	Không quá khó
	Quyết định hành chính
	01
	Cuối quý III
	

	23
	Xây dựng Nghị quyết quy định nội dung và mức chi hoạt động thi kỹ năng nghề tại địa phương
	Hội đồng nhân dân
	Rất khó
	Nghị quyết
	01
	Quý IV
	

	24
	Kế hoạch thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và xây dựng xã hội học tập tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2026-2030
	Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng
	Không quá khó
	Kế hoạch
	01
	Cuối quý III
	

	25
	Ban hành Phương hướng nhiệm vụ năm học 2026-2027 bậc GDMN
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Định hướng năm học; tổng hợp, xây dựng văn bản chủ đạo của ngành
	Văn bản Phương hướng nhiệm vụ năm học 2026-2027
	01 VB
	Tháng 9/2026
	

	26
	Quyết định phê duyệt kết quả tuyển sinh vào 02 trường phổ thông nội trú TH&THCS Thuận An, Quảng Trực.

	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Thường xuyên, nhưng có tính thống kê, tổng hợp cao, tác động lớn
	Quyết định
	02
	10/8/2026
	

	27
	Báo cáo về công tác tuyển sinh mầm non, phổ thông năm học 2026 - 2027
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Thường xuyên, nhiệm vụ chủ yếu là thống kê
	Báo cáo
	1
	30/8/2026
	

	28
	Tham mưu thực hiện công nhận văn bằng trung học cơ sở, trung học phổ thông do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, thực hiện theo Thông tư 13/2021/TT-BGDĐT ngày 26/2/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam.
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Việc làm thường xuyên; tính tổng hợp cao; sử dụng nhiều nguồn dữ liệu, hồ sơ;
	Quyết định
	Số lượng theo TTHC
	Quý III
	

	29
	Tham mưu quy chế quản lý văn bằng theo Thông tư 10/2026/TT-BGDĐT ngày 26/2/2026 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Mới, không quá khó; Phạm vi tác động rộng
	Văn bản hướng dẫn; Quy chế quản lý văn bằng, chứng chỉ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	01

01
	Quý III
	

	30
	Tham mưu giải quyết khiếu nại
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Khó, phạm vi theo thẩm quyền của Sở GDĐT
	Dự thảo Quyết định giải quyết khiếu nại
	2
	Trong quý
	

	31
	Tham mưu giải quyết tố cáo
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Khó, phạm vi theo thẩm quyền của Sở GDĐT
	Dự thảo Kết luận giải quyết tố cáo
	3
	Trong quý
	

	32
	Xử lý đơn kiến nghị, phản ánh
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Thường xuyên, phạm vi theo thẩm quyền của Sở GDĐT
	Phiếu xử lý, văn bản trả lời
	30
	Trong quý
	

	33
	Tham mưu thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân và giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh liên quan đến cá nhân, tổ chức ngành Giáo dục.

	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Khó, mới, phạm vi rộng
	Lượt tiếp công dân; Văn bản trả lời, giải quyết Đơn thư kiến nghị, phản ánh
	20
	Cuối Quý III/2026
	

	34
	Tham mưu tổ chức các cuộc kiểm tra đối với các cơ sở giáo dục theo kế hoạch đã được lãnh đạo Sở phê duyệt.

	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Khó, mới, phạm vi rộng
	Ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch kiểm tra năm học 2026-2027
	01
	
Cuối tháng 8/2026
	

	35
	Báo cáo chấm điểm chỉ số CCHC tháng và quý
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Thường xuyên
	Báo cáo, bảng chấm điểm
	03
	Trước 25 hàng tháng
	

	36
	Báo cáo rà soát, đánh giá thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm 2026
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Định kỳ
	Báo cáo
	01
	01/8/2026
	

	37
	Trình UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng, kịp thời khi Bộ GDĐT công bố.
	UBND tỉnh
	Đột xuất
	Tờ trình
	03
	07 ngày sau khi Bộ GDĐT công bố
	

	38
	[bookmark: _w8ocxe6osr68]Báo cáo Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2025 - 2026;  phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2026 - 2027.
	UBND tỉnh
	Khó, phạm vi rộng
	Báo cáo
	1
	Trước 30/6
	

	39
	Báo cáo Chương trình số 1285/CTr-UBND Chương trình hành động ngày 28/01/2026  của UBND tỉnh Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2026 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026; Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 05/12/2025 của Tỉnh ủy; Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026
	UBND tỉnh
	Khó, phạm vi rộng
	Báo cáo
	3
	Trước ngày 15 hàng tháng
	

	40
	Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình công tác theo QĐ số 57/QĐ - UBND ngày 08/01/2026 của UBND tỉnh
	UBND tỉnh
	Khó, phạm vi rộng
	Báo cáo
	3
	25 hàng tháng
	

	41
	Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH chủ yếu năm 2026 phục vụ công tác chỉ đạo điều hành (theo QĐ Số 2658/QĐ-UBND ngày 22/12/2025 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu KH PTKT-XH năm 2026
	UBND tỉnh
	Phức tạp
	Báo cáo
	31
	15 hàng tháng
	

	42
	Báo công tác khoa giáo, văn hóa - văn nghệ
	UBND tỉnh
	Khó, phạm vi rộng
	Báo cáo
	1
	15 tháng cuối quý
	

	43
	Xây dựng ban hành Lịch quản lý, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2025-2026
	UBND tỉnh
	Phức tạp, phạm vi rộng
	Công văn hoặc Chương trình
	1
	Trong tháng 8
	

	44
	Trình UBND tỉnh chỉ đạo tựu trường, khai giảng NH 2025 - 2026
	UBND tỉnh
	Phức tạp, phạm vi rộng
	Kế hoạch
	1
	Trong tháng 8
	

	45
	Hướng dẫn nội dung tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2025 - 2026
	UBND tỉnh
	Phức tạp, phạm vi rộng
	Công văn
	1
	Trong tháng 8
	

	46
	Tham mưu tiếp nhận và rà soát hồ sơ xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Giáo dục" năm 2026
	Bộ GDĐT
	Phức tạp, phạm vi rộng (toàn ngành)
	Tờ trình, Danh sách tổng hợp, hồ sơ minh chứng, Biên bản họp Hội đồng
	01 bộ hồ sơ
	Quý III/2026
	

	47
	Xây dựng dự toán thu chi ngân sách giáo dục hằng năm, giai đoạn 2027-2029.

	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Khó, phạm vi toàn ngành, liên quan nhiều đơn vị và nguồn kinh phí

	Bảng tổng hợp dự toán ngân sách giáo dục; báo cáo tổng hợp, rà soát nhu cầu kinh phí

	01 bộ hồ sơ hoặc theo yêu cầu

	Quý III/2026

	

	48
	Xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH năm 2027 giai đoạn 2028-2030

	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Khó, cần phối hợp số liệu tài chính với nhiệm vụ phát triển ngành

	Ý kiến tham gia, số liệu rà soát, nội dung tham mưu phục vụ kế hoạch phát triển GDĐT

	01

	Quý III/2026

	

	49
	Xây dựng các dự thảo Nghị quyết

	HĐND tỉnh

	Khó/rất khó mang tính đặc thù

	Nghị quyết

	2

	Tháng 9/2026

	

	50
	Xây dựng Dự thảo các Quyết định của UBND tỉnh

	UBND tỉnh

	Khó

	Quyết định

	2
	Tháng 9/2026

	

	51
	Xây dựng Kế hoạch của UBND tỉnh

	UBND tỉnh

	Khó

	Kế hoạch

	1

	Tháng 7/2026

	

	52
	Hội nghị Tổng kết năm học 2025-2026 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2026-2027 
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Quy mô toàn ngành, tính chất quan trọng
	Báo cáo tổng kết năm học 2026-2027;
	01 
	Tháng 8/2026
	

	53
	Tham mưu UBND tỉnh xin chủ trương Quyết định phương thức biên soạn, thẩm định lại Tài liệu GDĐP tỉnh Lâm Đồng cấp Tiểu học
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Quy mô toàn ngành, tính chất quan trọng
	Tài liệu GDĐP tỉnh Lâm Đồng cấp Tiểu học
	01 VB
	Tháng 8/2026
	

	54
	Tham mưu văn bản chỉ đạo cử viên chức tham gia tập huấn sử dụng bộ tài liệu bổ trợ dạy và học tiếng Mnông, tiếng Êđê trong các trường tiểu học vùng đồng bào DTTS và miền núi
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	tính chất quan trọng
	Tài liệu tiếng Mnông, tiếng Êđê
	01 VB
	Tháng 6/2026
	

	II
	Trục (2): HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, ĐẨY MẠNH PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN GẮN VỚI KIỂM TRA, GIÁM SÁT

	1
	Ban hành Quy chế điều động, thuyên chuyển nhà giáo, nhà giáo giữ chức vụ quản lý các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Khó, mới
	Quy chế
	01
	8/2026
	

	2
	Gửi Sở Tư pháp thẩm định dự thảo Quyết định Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Mới, không quá phức tạp
	Công văn
	01
	Tháng 7
	

	3
	Tờ trình UBND tỉnh Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	UBND tỉnh
	Mới, phức tạp, khó
	Tờ trình
	01
	Tháng 8
	

	4
	Hướng dẫn các đơn vị thực hiện chuyển trường, xin học lại tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên từ năm học 2026 – 2027
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Mới, phức tạp, khó, tác động lớn
	Công văn
	01
	Tháng 7
	

	5
	Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên môn trong cơ sở giáo dục phổ thông và sinh hoạt cụm chuyên môn
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Mới, phức tạp, khó, tác động lớn
	Công văn
	01
	Tháng 9
	

	6
	Tham mưu ban hành Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 60/TT-BGDĐT ngày 17/7/2026
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Mới; triển khai, hướng dẫn cụ thể văn bản QPPL, phạm vi toàn ngành
	Hướng dẫn thực hiện Thông tư 60/TT-BGDĐT
	01 VB
	Tháng 7/2026
	

	7
	Ban hành văn bản tăng cường quản lý cơ sở GDMN ngoài công lập
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Quản lý nhà nước; xây dựng văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn
	Văn bản tăng cường quản lý cơ sở GDMN ngoài công lập
	01 VB
	Tháng 8/2026
	

	8
	Kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ thực hiện thí điểm Chương trình GDMN mới
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Kiểm tra chuyên môn thực tế; điều kiện triển khai chương trình mới
	Biên bản/Báo cáo kiểm tra điều kiện thí điểm CT GDMN mới
	01 đợt
	Tháng 8/2026
	

	9
	Theo dõi, đôn đốc và giám sát công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học mới tại các đơn vị
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Giám sát thường xuyên; nắm địa bàn, xử lý phát sinh đầu năm học
	Báo cáo theo dõi, giám sát triển khai nhiệm vụ năm học
	Thường xuyên
	Tháng 9/2026
	

	10
	Cập nhật thông tin, số liệu đầu năm học, dữ liệu ngành GDMN và tổng hợp kết quả huy động trẻ đến trường, xây dựng Báo cáo nhanh sau Khai giảng
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Ứng dụng CNTT, cập nhật CSDL ngành; số hóa – tổng hợp số liệu, tiến độ gấp
	Cập nhật CSDL ngành / Báo cáo nhanh kết quả huy động trẻ sau Khai giảng
	01 BC
	Tháng 9/2026
	

	11
	Rà soát, thống nhất việc sử dụng hồ sơ, sổ sách chuyên môn của các cơ sở giáo dục mầm non
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Số hóa; chuẩn hóa, thống nhất hồ sơ, sổ sách trong phạm vi toàn ngành
	Văn bản hướng dẫn/thống nhất sử dụng hồ sơ, sổ sách GDMN
	01 VB
	Tháng 8-9/2026
	

	12
	Phối hợp đôn đốc làm sạch, cập nhật dữ liệu ngành giáo dục mầm non
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Chuyển đổi số; làm sạch, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu ngành, phối hợp nhiều đơn vị
	Dữ liệu ngành GDMN được làm sạch, cập nhật
	Thường xuyên
	Tháng 7-9/2026
	

	13
	Thực hiện công tác kiểm tra thu chi đầu năm học , hướng dẫn công tác tài chính, tài sản công sau sáp nhập các đơn vị trực thuộc.

	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Khó, liên quan việc chấp hành quy định tài chính, tài sản công.

	Văn bản hướng dẫn hoặc nhắc nhở sử dụng tài sản công.

	Các đơn vị hoặc theo hồ sơ phát sinh

	Tháng 9

	

	14
	Hướng dẫn thực hiện cơ chế thu, sử dụng giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; hướng dẫn hạch toán kế toán thu, chi.
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Khó, liên quan chế độ thu, chi và công tác kế toán của các đơn vị
	Văn bản hướng dẫn, ý kiến chuyên môn, nội dung trả lời vướng mắc
	Theo phát sinh
	Tháng 9

	

	15
	Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định Ủy quyền cho UBND cấp xã phê duyệt đối tượng hưởng chính sách theo Nghị định số 277/2025/NĐ-CP.
	UBND tỉnh
	Mới, khó
	Quyết định
	01

	Tháng 9
	

	16
	Tham gia Xây dựng Nghị quyết Hỗ trợ tiền ăn cho học sinh là người khuyết tật tại các Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập công lập
	Lãnh đạo Sở
	Quy mô toàn ngành, tính chất quan trọng
	Tờ trình, Quyết định
	01 VB
	Tháng 9/2026
	

	17
	Tham mưu Báo cáo cung cấp thông tin về đơn vị tiếp nhận sách giáo khoa và tài liệu hướng dẫn dạy học tiếng dân tộc thiểu số
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Quy mô toàn ngành, tính chất quan trọng
	Báo cáo
	01 VB
	Tháng 7/2026
	

	18
	Tham mưu chỉ đạo phối hợp bảo đảm cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027 và các năm học tiếp theo
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Quy mô toàn ngành, tính chất quan trọng
	Công văn
	01 VB
	Tháng 7/2026
	

	19
	Tham mưu ban hành Kế hoạch triển khai dạy học Tiếng Khmer tại các xã biên giới giáp Vương quốc Campuchia từ năm học 2026 - 2027 trên địa bàn tỉnh
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	tính chất quan trọng
	Kế hoạch
	01 VB
	Tháng 7/2026
	

	20
	Tham gia kiểm tra Tổ chức hoạt động dạy học tăng cường tiếng Việt cho học sinh chuẩn bị vào lớp 1 vùng đồng bào dân tộc thiểu số; kiểm tra công tác dạy học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp Một
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Quy mô toàn ngành, tính chất quan trọng
	Kế hoạch
	01 VB
	Tháng 7,8/2026
	

	21
	Tham mưu văn bản chỉ đạo thực hiện đo nghiệm đầu vào, đánh giá kết quả thí điểm và giám sát, hỗ trợ chuyên môn đối với việc triển khai giải pháp “Tăng cường kĩ năng nghe - nói tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số trước khi vào lớp Một”
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Quy mô toàn ngành, tính chất quan trọng
	Hướng dẫn
	01 VB
	Tháng 7/2026
	

	III
	Trục (3): THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

	1
	Báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đồng bộ, kết nối API và tham gia tập huấn sử dụng các phần mềm liên quan đến Học bạ số.
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Mới, phức tạp
	Công văn
	01
	Trước
12/7
	

	2
	Khảo sát, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện thí điểm nội dung giáo dục Trí tuệ nhân tạo (AI) cho học sinh phổ thông.
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Mới, phức tạp, chủ yếu thống kê
	Công văn
	01
	Trước
15/7
	

	3
	Báo cáo Ban chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 về kết quả triển khai Đề án 06 định kỳ tháng 7/2026
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Mới, không quá khó, phức tạp, chủ yếu thống kê
	Báo cáo
	01
	Trước
15/7
	

	4
	Gửi Sở Khoa học và Công nghệ về đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030 tỉnh Lâm Đồng
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Mới, không quá khó
	Công văn
	01
	Trước
15/7
	

	5
	Triển khai Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học năm học 2026-2027
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Mới, phức tạp, khó, tác động lớn
	Công văn
	01
	Tháng 7
	

	6
	Hướng dẫn các đơn vị kết nối, đồng bộ dữ liệu Học bạ số đối với Giáo dục phổ thông và Giáo dục thường xuyên năm học 2025-2026 về Cơ sở dữ liệu Học bạ số của Bộ GDĐT
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Mới, phức tạp, khó, tác động lớn
	Công văn
	01
	Trước
15/8
	

	7
	Báo cáo Bộ GDĐT Kết quả triển khai thực hiện thí điểm nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) cho học sinh phổ thông năm học 2025-2026
	Bộ GDĐT
	Mới, không quá khó
	Báo cáo
	01
	Ngày 15/7
	

	8
	Hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và thống kê giáo dục năm học 2026-2027
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Mới, phức tạp, khó, tác động lớn
	Công văn
	01
	Trước ngày 05/9
	

	9
	Cập nhật thông tin, số liệu đầu năm học, dữ liệu ngành GDMN và tổng hợp kết quả huy động trẻ đến trường, xây dựng Báo cáo nhanh sau Khai giảng
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Ứng dụng CNTT, cập nhật CSDL ngành; số hóa – tổng hợp số liệu, tiến độ gấp
	Cập nhật CSDL ngành / Báo cáo nhanh kết quả huy động trẻ sau Khai giảng
	01 BC
	Tháng 9/2026
	

	10
	Rà soát, thống nhất việc sử dụng hồ sơ, sổ sách chuyên môn của các cơ sở giáo dục mầm non
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Số hóa; chuẩn hóa, thống nhất hồ sơ, sổ sách trong phạm vi toàn ngành
	Văn bản hướng dẫn/thống nhất sử dụng hồ sơ, sổ sách GDMN
	01 VB
	Tháng 8-9/2026
	

	11
	Phối hợp đôn đốc làm sạch, cập nhật dữ liệu ngành giáo dục mầm non
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Chuyển đổi số; làm sạch, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu ngành, phối hợp nhiều đơn vị
	Dữ liệu ngành GDMN được làm sạch, cập nhật
	Thường xuyên
	Tháng 7-9/2026
	

	12
	Tham mưu thực hiện số hóa văn bằng chứng chỉ đã cấp theo Kế hoạch 2355/KH-BGDĐT ngày 22/12/2025; Kế hoạch 77/KH-SGDĐT ngày 22/3/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc số hóa dữ liệu văn bằng chứng chỉ đã cấp.
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Mới, khối lượng công việc lớn, phức tạp; phạm vi tác động rộng
	Dữ liệu số hóa bằng tốt nghiệp THCS, THPT, chứng chỉ
	Số lượng theo tiến độ thực tế
	Quý III
	

	13
	Báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trên phần mềm của Thanh tra Chính phủ
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Khó, phạm vi theo thẩm quyền của Sở GDĐT
	100% hồ sơ số hóa
	03
	Quý
	

	14
	Hệ thống hóa kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc ngành GDĐT trên phần mềm hỗ trợ rà soát của tỉnh
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Khó, phạm vi theo thẩm quyền của Sở GDĐT
	100% hồ sơ số hóa
	03
	Quý
	

	15
	Tập trung rà soát chứng thư số của các cá nhân lãnh đạo và các tổ chức (đơn vị) trực thuộc Sở GDĐT.
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Thường xuyên
	Theo đề nghị của đơn vị cơ sở
	50
	Sau khi có thay đổi nhân sư, đơn vị, giải thể, sáp nhập
	

	16
	Thực hiện kiểm tra hồ sơ thanh, giải ngân, quyết toán nguồn kinh phí chi TX, chi đầu tư, và nguồn CTMT

	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Khó, yêu cầu quản lý chính xác nguồn vốn, chứng từ, số liệu kế toán và phân định rõ phạm vi phụ trách

	Hồ sơ kế toán, báo cáo/tổng hợp số liệu, ý kiến chỉ đạo xử lý nghiệp vụ kế toán nguồn vốn

	Theo phát sinh

	Thường xuyên 

	

	17
	Báo cáo tình hình thực hiện các dự án thành phần thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi và điều chỉnh kinh phí CTMT G

	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Bình thường

	Báo cáo

	1
	Tháng 7

	

	18
	Thực hiện tổng hợp nhu cầu chính sách miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông học 2026-2027

	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Khó vì tổng hợp toàn ngành

	Báo cáo tổng hợp

	1
	Tháng 8

	

	19
	Cập nhật thông tin, số liệu đầu năm học, tổng hợp; xây dựng Báo cáo sau Khai giảng
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Tổng hợp số liệu, tiến độ khẩn trương
	Cập nhật CSDL ngành; Báo cáo nhanh kết quả huy động trẻ đến lớp sau Khai giảng
	01 BC
	Tháng 9/2026
	

	20
	Rà soát, thống nhất việc sử dụng hồ sơ, sổ sách chuyên môn của các cơ sở giáo dục Tiểu học
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Thống nhất hồ sơ, sổ sách các cơ sở GDTH trong toàn tỉnh
	Văn bản hướng dẫn
	01 VB
	Tháng 8-9/2026
	

	21
	Phối hợp đôn đốc làm sạch, cập nhật dữ liệu ngành giáo dục Tiểu học
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Chuyển đổi số; làm sạch, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu ngành, phối hợp nhiều đơn vị
	Dữ liệu ngành GDTH được làm sạch, cập nhật
	Thường xuyên
	Tháng 7-9/2026
	

	IV
	Trục (4): XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; GIỮ GÌN ĐOÀN KẾT, THỐNG NHẤT NỘI BỘ; PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, TIÊU CỰC

	1
	Tham mưu công tác xây dựng đảng, trong cơ quan Sở và trong toàn ngành
	Bí thư Đảng ủy Sở
	Không
	Văn bản
	70
	Hằng ngày
	

	2
	Phối hợp xây dựng Kế hoạch kiểm tra thực hiện các quy định về quản lý nhà nước đối với giáo dục trung học
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Nhiệm vụ thường xuyên, không quá khó
	Kế hoạch
	01
	Tháng 9
	

	3
	Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Khó, phạm vi theo thẩm quyền của Sở GDĐT
	Báo cáo
	03
	Quý
	

	4
	Xây dựng đăng ký khối lượng giải ngân kế hoạch vốn đâu tư công năm 2026

	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Bình thường
	Văn bản 

	1
	Tháng 7

	

	5
	Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công, vốn Chương trình MTQG năm 2026

	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Bình thường
	Báo cáo

	Theo tuần

	Quý III

	

	6
	Báo cáo công tác quy chế quy chế dân chủ và dân vận chính quyền

	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Bình thường
	Văn bản

	Thực tế phát sinh

	Thường xuyên

	

	V
	Trục 5: PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, CON NGƯỜI, BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI, NÂNG CAO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN

	1
	Tham gia thi đấu các môn bóng đá nam, bóng chuyền nam, nữ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lâm Đồng lần thứ I năm 2026, tại xã Di Linh, phương Nam Gia Nghĩa
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Nhiệm vụ thường xuyên, không quá phức tạp, tác động lớn
	Công văn
	01
	Tháng 7, 8
	

	2
	Triển khai Văn bản của Bộ GDĐT về tổ chức Trại hè nâng cao năng lực cho GV/CBQL trong giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản và phòng ngừa nguy cơ cho học sinh vị thành niên trong bối cảnh số
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Nhiệm vụ thường xuyên, không quá khó
	Công văn
	01
	Trước ngày 15/7
	

	3
	Tổ chức CBQL, GV, học sinh tham gia huấn luyện, tập huấn và thi đấu môn Cầu lông, Karate, Taekwondo tại Đại hội TDTT tỉnh Lâm Đồng
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Nhiệm vụ thường xuyên, không quá phức tạp, tác động lớn
	Công văn
	01
	Tháng 7, 8
	

	4

	Tham mưu hướng dẫn, kiểm tra công tác dịch vụ việc làm, hỗ trợ HSSV khởi nghiệp, dịch vụ công tác xã hội; triển khai tiếp nhận chương trình học bổng
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Thường xuyên; phạm vi toàn ngành
	Văn bản hướng dẫn, kế hoạch, báo cáo.
	Theo phát sinh thực tế
	Trong quý
	

	5
	Tham mưu tuyên truyền, quán triệt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Thường xuyên; phạm vi toàn ngành
	Kế hoạch, văn bản hướng dẫn, báo cáo.
	Theo phát sinh thực tế
	Trong quý
	

	6
	Tham mưu công tác Đoàn, Hội, Đội; phối hợp Tỉnh đoàn và các đơn vị; triển khai hoạt động học sinh nữ
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Phối hợp nhiều cơ quan
	Kế hoạch, chương trình phối hợp, báo cáo.
	Theo phát sinh thực tế
	Trong quý
	

	7
	Tham mưu công tác nữ công, gia đình, khuyến học, khuyến tài ngành Giáo dục
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Thường xuyên
	Kế hoạch, báo cáo, văn bản hướng dẫn.
	Theo phát sinh thực tế
	Trong quý
	

	8
	Tham mưu công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Thường xuyên; phạm vi toàn ngành
	Kế hoạch, báo cáo, văn bản hướng dẫn.
	Theo phát sinh thực tế
	Trong quý
	

	9
	Tham mưu triển khai giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh, sinh viên
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Thường xuyên; phạm vi toàn ngành
	Kế hoạch, báo cáo, văn bản hướng dẫn.
	Theo phát sinh thực tế
	Trong quý
	

	10
	Tham mưu tiếp tục thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân (Công văn 11887/UBND-KGVX, ngày 22/07/2026 tiếp tục thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân)
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Phạm vi toàn ngành.
	Kế hoạch, chương trình phối hợp, báo cáo.
	Theo phát sinh thực tế
	Trong quý
	

	11
	Tham mưu góp ý Bộ Giáo dục và Đào tạo Dự thảo tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ XI năm 2028
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Phạm vi toàn tỉnh (Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, đơn vị trực thuộc Sở)
	Công văn báo cáo
	Tháng 8
	Trong quý
	

	12
	Tham mưu hướng dẫn phòng chống bạo lực học đường; giáo dục an toàn giao thông, an ninh trật tự, công tác phòng cháy, chữa cháy, phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy trong trường học
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Thường xuyên; phạm vi toàn ngành
	Kế hoạch, báo cáo, văn bản hướng dẫn.
	Theo phát sinh thực tế
	Trong quý
	

	13
	Tham mưu hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2026-2035. (Kế hoạch 11942/KH-UBND, ngày 23/07/2026 Thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2026 - 2035)
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Phạm vi toàn ngành.
	Văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện
	Theo Kế hoạch
	Trong quý
	

	14
	Tham mưu hướng dẫn triển khai nhiệm vụ năm học lĩnh vực Chính trị tư tưởng và Công tác học năm học 2026-2027
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Thường xuyên; phạm vi toàn ngành.
	Văn bản hướng dẫn
	01
	Trong quý
	

	15
	Tham mưu văn bản trả lời Công ty cổ phần Schooldx v/v cho phép phối hợp triển khai tập huấn kỹ năng số, giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản và phòng chống các nguy cơ bị xâm hại, lạm dụng, bạo lực bảo đảm an toàn trường học tại các cơ sở giáo dục
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Phạm vi toàn ngành.
	Văn bản phúc đáp
	Theo phát sinh thực tế
	Trong quý
	

	16
	Tham mưu triển khai công tác dân tộc, chiến lược dân tộc theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Phạm vi toàn ngành.
	Kế hoạch, chương trình phối hợp, báo cáo.
	Theo phát sinh thực tế
	Trong quý
	

	17
	Tham mưu Kế hoạch kiểm tra công tác chính trị tư tưởng, HSSV tại các trường PTDTNT, PTDTBT trên địa bàn tỉnh năm học 2026-2027
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Thường xuyên. Phạm vi toàn ngành
	Kế hoạch, Quyết định
	
	
	

	18
	Tham mưu tập huấn công tác tư vấn học đường, công tác y tế trường học cho cán bộ y tế trường học trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm học 2026-2027
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Thường xuyên. Phạm vi toàn ngành
	Kế hoạch, báo cáo, văn bản hướng dẫn.
	Theo phát sinh thực tế
	Trong quý
	

	19
	Tham gia tập huấn chuyên môn về công tác y tế, công tác dân tộc, công tác tư vấn tâm lý học đường, môi trường giáo dục nền nếp, kỷ cương, lành mạnh do Bộ GDĐT tổ chức
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Hằng năm
	Quyết định
	Theo Cv triệu tập của Bộ
	Trong quý
	

	20
	Tham mưu phối hợp trong tham gia chung kết toàn quốc và Gala tổng kết, trao giải Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025 – 2026
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Phạm vi toàn ngành
	Quyết định, Công văn
	Tháng 8
	Trong quý
	

	21
	Tham mưu văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai nộp hồ sơ xét tặng Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc năm 2026
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Các đơn vị trực thuộc Sở
	Công văn
	Trước 10/8
	Trước 10/8
	

	22
	Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình "Hỗ trợ phát triển GDMN vùng khó khăn giai đoạn 2026-2030" của ngành GD tỉnh Lâm Đồng
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Chủ trì; xây dựng kế hoạch chương trình lớn, dài hạn, phạm vi toàn tỉnh
	Kế hoạch triển khai Chương trình hỗ trợ GDMN vùng khó khăn 2026-2030
	01 KH
	Tháng 7/2026
	

	23
	Bổ sung, hoàn thiện kết quả rà soát nhu cầu CSVC, trang thiết bị dạy học phục vụ Kế hoạch Phổ cập GDMN trên địa bàn tỉnh
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Tổng hợp cao; rà soát, đối chiếu nhu cầu CSVC toàn tỉnh
	Báo cáo rà soát nhu cầu CSVC, thiết bị phục vụ PCGDMN
	01 BC
	Tháng 7/2026
	

	24
	Hoàn thành dự thảo hồ sơ tham mưu Nghị quyết chế độ chính sách cho trẻ em khu công nghiệp (nếu có Nghị định mới ban hành)
	UBND tỉnh
	Tổng hợp, tham mưu; xây dựng hồ sơ chính sách an sinh, tác động lớn
	Dự thảo hồ sơ tham mưu Nghị quyết chính sách trẻ em KCN
	01 bộ HS
	Tháng 9/2026
	

	25
	Hướng dẫn triển khai văn bản pháp luật
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Thường xuyên, phạm vi theo thẩm quyền của Sở GDĐT
	Văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện
	Theo phát sinh
	Đúng hạn
	

	26
	Thực hiện tổng hợp số lượng gạo hỗ trợ cho học sinh học năm học 2026-2027.

	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Khó, vì tổng hợp của nhiều đơn vị

	Bảng tổng hợp số liệu

	Theo phát sinh thực tế
	Tháng 7

	

	27
	Ban hành chỉ đạo thực hiện  cấp phát gạo cho học sinh học học kỳ I năm học 2026-2027.

	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Trung bình - khó, vì tổng hợp của nhiều đơn vị

	Bảng tổng hợp kết quả số liệu thực hiện

	Theo phát sinh thực tế
	Tháng 9

	

	28
	Tổng hợp trình phê duyệt danh sách học sinh hưởng chế độ theo Nghị định 66/2025/NĐ-CP (các đơn vị trực thuộc Sở)

	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Trung bình - khó, vì Tổng hợp của nhiều đơn vị

	Bảng tổng hợp

	Theo phát sinh thực tế
	Tháng 9

	

	29
	Tiếp tục rà soát trình Sở Tài chính cấp kinh phí thực hiện dạy học 02 buổi/ngày.

	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Tổng hợp nhiều đơn vị

	Bảng tổng hợp

	Theo phát sinh thực tế
	Tháng 8

	

	30
	Tiếp tục theo dõi kinh phí thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 03 đến 05 tuổi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2026-2030

	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Bình thường

	Bảng tổng hợp

	Theo phát sinh thực tế
	Tháng 8

	

	31
	Bổ sung, hoàn thiện kết quả rà soát nhu cầu CSVC, trang thiết bị dạy học phục vụ Kế hoạch Phổ cập GDTH trên địa bàn tỉnh
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Khẩn trương, tập trung tổng hợp nhu cầu toàn tỉnh
	Báo cáo rà soát nhu cầu CSVC, thiết bị phục vụ PCGDTH
	01 BC
	Tháng 7/2026
	

	32
	Hoàn thành xây dựng Nghị quyết Hỗ trợ tiền ăn cho học sinh là người khuyết tật tại các Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập công lập
	Lãnh đạo Sở, UBND tỉnh
	Tổng hợp, tham mưu; xây dựng hồ sơ chính sách an sinh, tác động lớn
	Dự thảo hồ sơ tham mưu Nghị quyết chính sách
	01 bộ HS
	Tháng 9/2026
	

	VI
	Trục (6): CỦNG CỐ QUỐC PHÒNG, AN NINH, GIỮ VỮNG ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐỐI NGOẠI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

	1
	Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về Tổng kết thi hành pháp luật về Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ năm 2019, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013.
	Ủy ban nhân dân tỉnh
	Mới, không quá phức tạp, tác động lớn
	Báo cáo
	01
	Trước ngày 22/7
	

	2
	Tập huấn giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh; lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trường trung học cơ sở năm 2026
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Mới, phức tạp, khó, tác động lớn
	Công văn, Quyết định
	01
	Tháng 8
	

	3
	Kế họach công tác phòng, chống khủng bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2026
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Mới, phức tạp, khó, tác động lớn
	Kế họach
	01
	Trước ngày 30/7
	

	4
	Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh; quốc phòng, quân sự; phòng, chống khủng bố; phòng thủ dân sự năm học 2026-2027
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Mới, phức tạp, khó, tác động lớn
	Công văn
	01
	Trước ngày 05/9
	

	5
	Phối hợp, theo dõi việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia lĩnh vực giáo dục mầm non
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Phạm vi rộng; theo dõi tiến độ,
	Báo cáo theo dõi, kết quả thực hiện CTMTQG lĩnh vực GDMN
	Theo định kỳ
	Tháng 7-9/2026
	

	6
	Triển khai thực hiện Kế hoạch hỗ trợ phát triển GDMN vùng khó khăn giai đoạn 2026-2030
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Chương trình lớn, dài hạn; triển khai hỗ trợ vùng khó khăn, tác động lớn
	Văn bản triển khai / Báo cáo kết quả hỗ trợ GDMN vùng khó khăn
	Theo kế hoạch
	Tháng 7-9/2026
	

	7
	Phối hợp tham mưu triển khai Đề án đưa Tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học đối với cấp học mầm non
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Mới; tham mưu, triển khai đề án lớn gắn hội nhập quốc tế
	Kế hoạch/Văn bản tham mưu triển khai Đề án Tiếng Anh (cấp MN)
	01 VB
	Tháng 8-9/2026
	

	8
	Phối hợp xử lý vụ việc phức tạp
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Khó, phạm vi theo thẩm quyền của Sở GDĐT
	Báo cáo/Biên bản
	100%
	Theo tiến độ
	

	9
	Tham mưu và theo dõi việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước của cơ quan Sở.
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Thỉnh thoảng, chỉ đạo và hướng dẫn
	Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng
	01
	Cuối tháng 9/2026
	

	10
	Theo dõi, phối hợp ban hành các văn bản báo cáo tình hình sửa chữa Trường Tiểu học và THCS Xuân Hương, phường Xuân Hương – Đà Lạt

	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Bình thường

	Văn bản

	Theo yêu cầu

	Thường xuyên, theo yêu cầu

	

	11
	Quản lý, bảo mật hồ sơ, chứng từ, số liệu tài chính, kế toán, tài sản thuộc lĩnh vực được phân công; cung cấp thông tin, báo cáo cho cấp có thẩm quyền khi được yêu cầu.

	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Thường xuyên, yêu cầu chính xác, thận trọng, bảo đảm an toàn thông tin và đúng thẩm quyền

	Hồ sơ, số liệu, báo cáo được quản lý, cung cấp đúng quy định

	Theo phát sinh

	Thường xuyên

	

	12
	Phối hợp theo dõi, ban hành các văn bản báo cáo tình hình triển khai xây dựng trường học tại các xã biên giới đất liền thuộc tỉnh Lâm Đồng.

	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Bình thường

	Báo cáo

	Theo phát sinh

	Thường xuyên, yêu cầu

	

	13
	Phối hợp, theo dõi việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia lĩnh vực giáo dục tiểu học
	Lãnh đạo Sở GDĐT
	Phạm vi rộng; theo dõi tiến độ.
	Báo cáo theo dõi, kết quả thực hiện CTMTQG lĩnh vực GDTH
	Theo định kỳ
	Tháng 7-9/2026
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